Сводный годовой доклад

о реализации и об оценке эффективности

реализации муниципальных программ администрации муниципального образования «Город Астрахань»

за 2018 год

Сводный годовой доклад о реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Астрахань» за 2018 год

Сводный годовой доклад о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Астрахань» за 2018 год подготовлен в соответствии с Федеральным Законом от 20.06.2014 года №172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Астрахань», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 09.06.2015 №3626, на основе отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Муниципальные программы являются важнейшим механизмом  стратегического управления  социально-экономическим  развитием  города,  а  также  остаются  главным инструментом  бюджетного  планирования.

В 2018 году в рамках муниципальных программ реализован комплекс мероприятий, обеспечивающий наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития города Астрахани.

По итогам 2018 года ответственными исполнителями проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ на основании следующих критериев:

-уровень освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы;

-уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов).

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ могут быть сделаны следующие выводы:

1) Программа реализуется эффективно, если значение показателя ЭПр (эффективность программы) составляет 90% и более.

2) Программа реализуется с умеренной эффективностью, если значение показателя ЭПр (эффективность программы) составляет от 80% до 90%.

3) Программа реализуется неэффективно, если значение показателя ЭПр (эффективность программы) составляет менее 80%.

Доля расходов, формирующихся в рамках программ, в общем объеме расходов составила 7,5 млрд. руб. – 84,8%.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2018 ГОД

Таблица 1

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Общая эффектив-ность реализации Программы в 2018 г., % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие системы образования МО «Город Астрахань» | Управление образования | 100,5 |
| 2. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории города Астрахани» |  | 100,0 |
| 3. | Муниципальная программа «Развитие городской транспортной системы МО "Город Астрахань» | Управление по капитальному строительству | 98,7 |
| 4. | Муниципальная программа «Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда МО «Город Астрахань» |  | 80,6 |
| 5. | Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния г.Астрахани» | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству | 86,3 |
| 6. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» |  | 100,0 |
| 7. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Астрахани» |  | 88,0 |
| 8. | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» |  | 84,3 |
| 9. | Муниципальная программа «Безопасность» |  | 95,7 |
| 10. | Муниципальная программа «Развитие культуры МО "Город Астрахань» | Управление культуры | 99,6 |
| 11. | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности города Астрахани» | Управление торговли и поддержки предпринима-тельства | 117,5 |
| 12. | Муниципальная программа «Организация муниципального управления» | Управление делами | 99,1 |
| 13. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» | Финансово-казначейское управление | 101,0 |
| 14. | Муниципальная программа «Распоряжение и управление муниципальным имуществом и земельными участками города Астрахани» | Управление муниципального имущества | 86,5 |

2. Информация о  реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Астрахань» в  2018 году.

- МП «Развитие системы образования МО «Город Астрахань».

Основной целью Программы является повышение степени доступности качественного образования на территории муниципального образования «Город Астрахань» и позитивной социализации обучающихся в соответствии с меняющимися запросами личности, общества, государства и задачами социально-экономического развития города, региона, Российской Федерации.

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета Астраханской области и бюджета муниципального образования «Город Астрахань» с объемом бюджетных ассигнований  в размере  4 346,5 млн. руб., из них средства местного бюджета 1 344,7 млн. руб.

Ответственным исполнителем Программы является управление образования администрации муниципального образования «Город Астрахань».

В рамках Программы осуществлялась  реализация 4 подпрограмм и основного мероприятия:

-Подпрограммы  «Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования»;

-Подпрограммы «Приведение зданий и прилегающих территорий учреждений образования и спорта администрации муниципального  образования «Город Астрахань» в соответствие с требованиями строительных норм и правил, а также пожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической безопасности»;

-Подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и подростков»;

-Подпрограммы «Организация отдыха и досуга детей и подростков города Астрахани»;

-Основного мероприятия «Обеспечение эффективности управления в муниципальной системе образования».

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достигнуть следующих значений целевых показателей:

-86% доли обучающихся, которым созданы условия для обучения в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, при плановом значении  - 85,9%;

-82,5% доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций,  при плановом значении – 80,5%;

-100% доли численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования;

-82% доли детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, при плановом значении – 82%;

-87,3% доли организаций образования и спорта администрации муниципального образования «Город Астрахань», в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасных условий образовательного процесса, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, при плановом значении - 87,3%;

-84,3% доли обучающихся, вовлеченных в профилактические мероприятия, направленные на сокращение уровня правонарушений и преступлений среди обучающихся, по отношению к общему количеству обучающихся, при плановом значении – 84,3%;

-82,3% доли обучающихся 1 и 2 групп здоровья к общему количеству обучающихся муниципальных образовательных организаций города Астрахани,  при плановом значении - 82,3%;

-38 609 детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха и досуга, при плановом значении – 27 527 человек.

Общая эффективность реализации муниципальной программы составила 100,5%.

2. МП «Развитие физической культуры и спорта на территории города Астрахани».

Целью Программы является совершенствование уровня развития физической культуры, массового спорта и доступности физкультурно-спортивных услуг на территории муниципального образования «Город Астрахань».

Ответственный исполнитель Программы - управление образования администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань» с объемом бюджетных ассигнований в размере 23,5 млн. руб.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достигнуть следующих значений целевых показателей:

-35,5% доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности жителей муниципального образования "Город Астрахань", при плановом значении – 35,5%;

-81% доли граждан, удовлетворенных доступностью и качеством получаемых муниципальных услуг в области физической культуры и спорта от общей численности граждан, получающих данные услуги, при плановом значении – 81%;

-191 569 граждан, привлеченных к массовым занятиям физической культуры и спортом, при плановом значении - 191 569 человек.

Общая эффективность реализации муниципальной программы составила 100%.

3. МП «Развитие городской транспортной системы».

Основная цель муниципальной программы – обеспечение устойчивого функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения.

Ответственный исполнитель Программы – управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств федерального, областного и бюджета муниципального образования «Город Астрахань» с объемом бюджетных ассигнований  в размере  1 411,9 млн. руб., из них средства  местного бюджета 588,1 млн. руб.

В рамках Программы реализовано 4 подпрограммы и основное мероприятие:

-Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства города Астрахани»;

-Подпрограмма  «Повышение безопасности дорожного движения в городе Астрахани»;

-Подпрограмма «Улучшение качества обслуживания населения на регулярных  муниципальных маршрутах»;

-Подпрограмма «Устройство, капитальный ремонт и текущее содержание ливне-дренажной канализации города Астрахани»;

-Основное мероприятие «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Астраханской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития РФ «Безопасные и качественные дороги».

В отчётном году в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтированы путепровод «Вокзальный» и  54 дороги по улицам Адмиралтейская, Краснодарская, 2-я Дербенская, Зеленая, ул. имени Героя Советского союза Коновалова П.В., Аэропортовское шоссе  и др.

Всего общая протяженность дорог, отремонтированных по федеральной программе, составила 62,931 км.

Также обустроены техническими средствами организации дорожного движения (светофоры, знаки) 4 перекрестка.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достигнуть следующих значений целевых показателей:

-43,84% доли дорог общего пользования не отвечающих нормативным требованиям от общей протяженности дорог г. Астрахани (100% от планового значения);

-15,7% снижения числа мест концентрации ДТП на дорогах Астраханской агломерации (к уровню 2016 г.), при плановом значении – 11,8%;

-45,3% доли протяженности дорог Астраханской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, от общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Астраханской городской агломерации, при плановом значении - 44,19%;

-56,16% доли дорог общего пользования, приведенных в нормативное состояние, от общей протяженности дорог г. Астрахани (100% от планового значения);

-10,3% снижения дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов, при плановом значении -7,5%;

Общая эффективность реализации муниципальной программы составила 98,7%.

4. МП «Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда МО «Город Астрахань».

Программа разработана в целях развития жилищного строительства, повышения качества жилищного обеспечения граждан города Астрахани.

Ответственный исполнитель Программы - управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань» с объемом бюджетных ассигнований в размере 207,1 млн. руб.

В рамках программы реализовано 2 подпрограммы, ВЦП и 6 основных мероприятий:

-Подпрограмма «Приведение эксплуатационных характеристик муниципального жилищного фонда на территории города Астрахани в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм и правил»;

-Подпрограмма «Капитальное строительство и реконструкция объектов собственности муниципального образования «Город Астрахань»;

-Ведомственная целевая программа «Реализация Генерального плана развития города Астрахани»;

-Основное мероприятие «Обеспечение оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, находящиеся в муниципальной собственности»;

-Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда»;

-Основное мероприятие «Приобретение и предоставление гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, жилых помещений, в том числе во исполнение решений судов»;

-Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»;

-Основное мероприятие «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»;

-Основное мероприятие «Вертикальная планировка земельных участков, предоставляемых льготным категориям граждан (район «Мошкариха», район Волгоградское шоссе, район «Станция Новолесная»)».

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достигнуть следующих значений целевых показателей:

-100% доли объектов муниципальной собственности, приведенного в нормативное состояние в соответствии с требованиями государственных стандартов от запланированного на год, при плановом значении - 100%;

-100% оплаты взносов на капремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, находящиеся в муниципальной собственности, при плановом значении  - 100%;

-85,1% обеспечения сохранности объектов жилищного строительства  муниципальной собственности, при плановом значении - 100%;

-71,4% доли микрорайонов, обеспеченных коммунальной инфраструктурой, от общего количества, запланированного на год, при плановом значении - 100%;

-77,1% доли ликвидированного аварийного жилищного фонда от общего количества аварийных домов, свободных от проживания и регистрационного учета граждан, и прав третьих лиц, и самовольно установленных объектов капитального и некапитального строительства, при плановом значении - 80%.

Общая эффективность реализации муниципальной программы составила 80,6%.

- МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Астрахани».

Цель программы - поддержание благоустроенности и санитарного состояния территории муниципального образования «Город Астрахань».

Ответственный исполнитель Программы - управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета Астраханской области и бюджета муниципального образования «Город Астрахань» с объемом бюджетных ассигнований в размере 500,9 млн. руб.

В рамках Программы осуществлялась  реализация  подпрограммы и 3 основных мероприятий:

-Подпрограммы «Благоустройство территории города для обеспечения отдыха и досуга жителей»;

-Основного мероприятия «Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержание мест захоронений»;

-Основного мероприятия «Освобождение земельных участков от незаконно установленных строений»;

- Основного  мероприятия «Приобретение техники в лизинг».

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достигнуть следующих значений целевых показателей:

-100% доли благоустроенной территории МО «Город Астрахань», предусмотренных в Программе, при плановом значении - 100%;

-100% доли благоустроенных мест захоронений от общего количества мест захоронений, при плановом значении - 100%.

-удовлетворенности потребностей жителей города в комфортных условиях для отдыха и досуга – 95%, при плановом значении - 100%.

Общая эффективность реализации муниципальной программы составила 86,3%.

6. МП «Формирование современной городской среды».

Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» осуществлялась в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

Ответственный исполнитель Программы - управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета Астраханской области и бюджета муниципального образования «Город Астрахань» с объемом бюджетных ассигнований в размере 140,7 млн. руб., из них средства местного бюджета 40,8 млн. руб.

В 2018 году в рамках программы  выполнены работы по благоустройству 9 дворовых территорий и закончен II-й этап реконструкции парка МБУК «Аркадия».

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достигнуть следующих значений целевых показателей:

-100% доли благоустроенных территорий общего пользования участвующих в Программе, при плановом значении - 100%;

-100% доли благоустроенных дворовых территорий участвующих в Программе, при плановом значении - 100%.

Общая эффективность реализации муниципальной программы составила 100%.

7. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Астрахани».

Целью муниципальной программы  является повышение эффективности  использования энергетических ресурсов в муниципальном образовании «Город Астрахань».

Ответственный исполнитель Программы - управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета Астраханской области, бюджета муниципального образования «Город Астрахань» с объемом бюджетных ассигнований в размере 101,4 млн. руб.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 16 муниципальных учреждениях социальной сферы установлены приборы учета энергетических ресурсов.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достигнуть следующих значений целевых показателей:

-удельной величины  потребления энергоресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:

-электроэнергии 21,37 кВт ч на 1 кв. метр (при плане – 21,06 кВт ч на 1

кв. метр);

-холодной воды 1,52 м3 на 1 кв. метр (при плане – 1,52 м3 на 1 кв.

метр);

-тепловой энергии 0,06 Гкал на 1 кв. метр (при плане – 0,06 Гкал на 1

кв. метр).

-доля объема энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых на территории муниципального образования "Город Астрахань":

-электроэнергия 99,77 %  (при плане - 99,77%);

-тепловая энергия  89,15%  (при плане - 96,71%);

-холодной воды 59,35% (при плане – 63%);

-природного газа 56% (при плане  - 66%).

Мероприятия финансируемые из внебюджетных источников не реализованы в виду отсутствия финансовых средств.

Общая эффективность реализации муниципальной программы составила 88%.

- МП «Охрана окружающей среды».

Муниципальная программа  «Охрана окружающей среды» направлена на улучшение  экологической обстановки на территории города Астрахани.

Ответственный исполнитель Программы - управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань» с объемом бюджетных ассигнований в размере 12,5 млн. руб.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достигнуть следующих значений целевых показателей:

-38% доли территории, на которой улучшилась экологическая обстановка от общей площади экологически загрязненной территории, при плановом значении - 39,1%;

-90% доли ликвидированных нарушений, выявленных при контроле качества внутригородских водоемов, при плановом значении - 100%;

-8% доли рекультивируемых земель от общего количества земель, подлежащих рекультивации, при плановом значении - 10%.

Общая  эффективность  реализации  муниципальной  программы составила 84,3%.

- МП «Безопасность»

Цель программы - комплексное обеспечение безопасности населения и социально-значимых объектов  на территории муниципального образования «Город Астрахань».

Ответственный исполнитель Программы - управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета Астраханской области и бюджета муниципального образования «Город Астрахань» с объемом бюджетных ассигнований в размере 33,0 млн. руб., из них средства местного бюджета 30,1 млн. руб.

В рамках Программы реализовано 4 подпрограммы и 2 основных мероприятия:

-Подпрограмма «Пожарная безопасность муниципального образования

«Город Астрахань»;

-Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  на территории  муниципального образования «Город Астрахань»;

-Подпрограмма «Построение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории  муниципального образования «Город Астрахань»;

-Подпрограмма «Профилактика правонарушений,  коррупции, экстремизма и терроризма»;

-Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав»;

-Основное  «Транспортное обеспечение мероприятий Программы».

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достигнуть следующих значений целевых показателей:

-снижение  уровня пожаров по отношению к уровню 2014 года до 87%, при плановом значении - 96%;

-60% охвата всех потенциальных рисков для среды обитания, мониторинг критически важных или химически опасных объектов муниципальной инфраструктуры, при плановом значении – 60%;

-1500 жителей города Астрахани, охваченных работой по профилактике правонарушений, при плановом значении  - 1500 человек;

-1500 граждан города Астрахани, охваченных работой по профилактике терроризма и экстремизма, при плановом значении - 1500 человек;

-26 проведенных мероприятий антикоррупционной направленности, при плановом значении  - 20 единиц.

Общая эффективность реализации Программы в целом составила 95,7%.

- МП «Развитие культуры МО «Город Астрахань».

Программа направлена на сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности, создание условий для обеспечения творческого и культурного развития личности в муниципальном образовании «Город Астрахань».

Ответственный исполнитель Программы - управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Финансирование Программы осуществлялось за счет всех уровней бюджетов и внебюджетных источников с объемом бюджетных ассигнований в размере 309,9 млн.руб., из них за счет средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань» 229,5 млн. рублей.

В рамках Программы реализовано 3 подпрограммы и 2 основных мероприятия:

-Подпрограмма «Развитие культурно - досуговой деятельности на территории муниципального образования «Город Астрахань»;

-Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дополнительного образования»;

-Подпрограмма  «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере библиотечной системы»;

-Основное мероприятие «Проведение ремонтных работ и мероприятий по модернизации материально-технической базы в муниципальных учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования в области искусств  в  рамках исполнения наказов избирателей депутатам Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань»;

-Основное мероприятие «Обеспечение эффективности управления в сфере культуры муниципального образования «Город Астрахань».

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достигнуть следующих значений целевых показателей:

-49,95% доли  населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, организованных учреждениями, подведомственными управлению культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань», от общей численности населения города Астрахани, при плановом значении – 48%;

-75 553 жителей, пользующихся услугами муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств и МКУК «ЦГБС», при плановом значении - 74 452 человек;

-4,1% доли  нового оборудования от общего числа материально-технического оснащения подведомственных управлению культуры администрации муниципального образования  «Город Астрахань» учреждений, при плановом значении – 3,0%.

По итогам реализации программных мероприятий общая эффективность муниципальной программы составила 99,6%.

- МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности города Астрахани».

Программа направлена на создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в городе Астрахани и ее популяризацию среди молодежи и населения города в целом.

Ответственным исполнителем программы является управление торговли и поддержки предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань» с объемом бюджетных ассигнований в размере 0,29 млн. руб.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достигнуть следующих значений целевых показателей:

-184 субъекта малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, при плановом значении – 121 субъект;

-5 рассмотренных вопросов о поддержке СМСП координационным Советом в области развития малого и среднего предпринимательства при главе администрации МО "Город Астрахань", при плановом значении – 4 вопроса;

-205 представителей СМСП, принявших участие в семинарах, лекциях, тренингах, мастер-классах, круглых столах, консультациях, по вопросам создания, ведения и развития МСП, при плановом значении – 80 представителей;

-10 молодых людей, получивших сертификаты участников проекта «Школа молодого предпринимателя», при плановом значении – 17 человек;

-18 участников в мероприятиях, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности, при плановом значении – 16 участников.

Общая эффективность реализации Программы увеличилась за счет увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в рамках реализации программных мероприятий и составила 117,5%.

- МП «Организация муниципального управления».

Программа содержит 8 подпрограмм и 4 основных мероприятия. Основной целью ее является развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Город Астрахань». Ответственный исполнитель – управление делами администрации муниципального образования «Город  Астрахань».

Общий объем финансирования программных мероприятий составил  150,7 млн. рублей, из них  за счет бюджета муниципального образования «Город Астрахань» - 147,9 млн. рублей, за счет областного бюджета - 2,7 млн. рублей.

В рамках муниципальной программы реализованы  следующие подпрограммы и основные мероприятия:

-Подпрограмма «Развитие общественных связей»;

-Подпрограмма «Астрахань - город межнациональной дружбы и согласия»;

-Подпрограмма  «Молодежь города»;

-Подпрограмма  «Информационный город»;

-Подпрограмма «Обеспечение доступа к информации о деятельности администрации муниципального образования «Город Астрахань»;

-Подпрограмма «Проведение общественно значимых мероприятий и встреч делегаций»;

-Подпрограмма «Развитие муниципальной службы»;

-Подпрограмма «Развитие молодежной политики города Астрахани»;

-Основное мероприятие «Удовлетворение потребностей населения в архивной информации»;

-Основное мероприятие «Разработка сметной документации на капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности»;

-Основное мероприятие «Рассмотрение административных протоколов».

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достигнуть следующих значений целевых показателей:

-2,6% роста количества участников мероприятий по сравнению с предыдущим годом, при плановом значении - 1,8%;

- 94,7% доли взысканных штрафов по административным протоколам, при плановом значении - 100%;

-39 мероприятий, направленных на достижение целей устойчивого развития города Астрахани, создание многоуровневого партнерства на основе единства интересов, взаимного доверия, открытости и заинтересованности в позитивных изменениях, плановое значение достигнуто и выполнено на 100%;

-70% уровня толерантного отношения к представителям другой национальности среди горожан на примере учащихся высших и средних профессиональных учебных заведений, плановое значение достигнуто и выполнено на 100%;

-16 000 участников (активной молодежи), вовлеченных в мероприятия, направленные на создание условий для интеллектуального и культурного развития, нравственного и эстетического воспитания молодежи, что составило 100% от запланированного;

-9 258 участников, принявших участие в общественно-значимых мероприятиях, при плановом значении - 9000 человек;

-12 784 детей, подростков и молодежи, привлеченных к массовым мероприятиям  МБУ г.Астрахани «Центр развития молодежных инициатив»,  при плановом значении - 12 733 человек.

Целевые показатели  планируемые на  2018 год достигнуты в полном объеме. Общая эффективность реализации муниципальной программы составила  99,1%.

- МП «Управление муниципальными финансами».

Поставленные цели и задачи Программы соответствуют социально-экономическим приоритетам муниципального образования «Город Астрахань».

Цель муниципальной программы - обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета муниципального образования "Город Астрахань", эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами.

Ответственным исполнителем является финансово-казначейское управление администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань» с объемом бюджетных ассигнований  в размере 53,7 млн. руб.

В рамках муниципальной программы реализованы  следующие подпрограммы:

-Подпрограмма «Обеспечение эффективного управления системой финансов муниципального образования «Город Астрахань»;

-Подпрограмма «Ведение бухгалтерского и налогового учета в муниципальных учреждениях».

При реализации Программы достигнуты следующие значения целевых показателей:

-доля расходов бюджета, формируемых в рамках программ, при планируемых 80,0% составила 84,8% в общем объеме расходов бюджета;

-процент дефицита местного бюджета составил 0,8%, что не превышает 10,0% в соответствии с требованиями БК РФ;

-доля обслуживаемых лицевых счетов муниципальных учреждений, переданных на обслуживание, составила 100%.

Общая эффективность реализации Программы в целом составила 101,0%.

- МП «Распоряжение и управление муниципальным имуществом и земельными участками города Астрахани».

Целью программы является обеспечение содержания и сохранности муниципального имущества и земельных участков.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление муниципального имущества администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Финансирование муниципальной программы осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань» с объемом бюджетных ассигнований в размере 131,6 млн. рублей.

В рамках муниципальной программы реализованы  следующие подпрограммы:

-Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными участками»;

-Подпрограмма «Техническое обслуживание зданий администрации     МО «Город Астрахань».

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достигнуть следующих значений целевых показателей:

-58,0% доли зарегистрированных объектов имущества и земельных участков  (от запланированных на год), при плановом значении - 60%;

-15,7% доли доходов от использования и реализации муниципального имущества и земельных участков в общем объеме доходов города, при плановом значении - 20,6%;

-100% доли зданий, техническое состояние которых улучшилось              (от запланированных на год).

Общая эффективность Программы составила 86,5%.