## ТП-01
Приложение 2
к муниципальной Программе муниципального образования "Город Астрахань" "Переселение граждан города Астрахани из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах"
Перечень аварийных многоквартирных домов
№ п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан
|  | Номер | Дата | [5 empty] | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе: |  | Обязательные средства консолидированного бюджета | в том числе: |  |  | Дополнительные затраты из средств местного бюджета | Прочие источники (без финансовой поддержки Фонда)
[10 empty] | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета
[6 empty] | чел. | чел. | кв.м. | ед. | ед. | ед. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Всего по субъекту 2014-2016 годы, в т.ч.: | X | 191 | X | X | 1463 | 1463 | 34099.16 | 557 | 413 | 144 | 19522.84 | 14645.3 | 4877.54 | 769691696.75 | 425596559.39 | 129816674.33 | 214278463.03 | 0 | 143496242.82
| Всего по субъекту 2014-2016 годы, с финансовой поддержкой Фонда: | X | 157 | X | X | 1208 | 1077 | 27198.64 | 428 | 358 | 70 | 14900.54 | 12528.9 | 2371.64 | 769691696.75 | 425596559.39 | 129816674.33 | 214278463.03 | 0 | 0
| Всего по субъекту 2014-2016 годы, без финансовой поддержки Фонда: | X | 58 | X | X | 575 | 386 | 12765.21 | 129 | 55 | 74 | 4622.3 | 2116.4 | 2505.9 | 143496242.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143496242.82
| Всего по этапу 2014 года, в т.ч. | X | 136 | X | X | 1163 | 907 | 26317.56 | 355 | 240 | 115 | 12161.04 | 8281.4 | 3879.64 | 447045268.93 | 236470166.64 | 101994492.02 | 108580610.27 | 0 | 84848986
| Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда | X | 108 | X | X | 908 | 643 | 20445.04 | 264 | 213 | 51 | 8951.94 | 7288.7 | 1663.24 | 447045268.93 | 236470166.64 | 101994492.02 | 108580610.27 | 0 | 0
| Итого по город Астрахань | X | 108 | X | X | 908 | 643 | 20445.04 | 264 | 213 | 51 | 8951.94 | 7288.7 | 1663.24 | 447045268.93 | 236470166.64 | 101994492.02 | 108580610.27 | 0 | 0
1 | г. Астрахань, пер. Таманский, д. 4/1, к. литер А | 1074-р | 28.12.2006 | IV.2015 | I.2016 | 8 | 8 | 416 | 8 | 5 | 3 | 416 | 255.8 | 160.2 | 15068864.04 | 8120535.02 | 3474164.49 | 3474164.53 | 0 | 0
2 | г. Астрахань, пл. К.Маркса, д. 12, к. литер А | 829-р | 20.10.2009 | IV.2015 | I.2016 | 6 | 6 | 110.9 | 2 | 2 | 0 | 110.9 | 110.9 | 0 | 4482052.33 | 2411792.36 | 1035129.98 | 1035129.99 | 0 | 0
3 | г. Астрахань, пл. К.Маркса, д. 30, к. литер Б | 224-р | 25.03.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 10 | 3 | 196.7 | 1 | 0 | 1 | 24.9 | 0 | 24.9 | 1783414.88 | 959655.55 | 411879.66 | 411879.67 | 0 | 0
4 | г. Астрахань, пл. К.Маркса, д. 58, к. литер А | 1004-р | 01.12.2009 | IV.2015 | I.2017 | 3 | 3 | 206.2 | 1 | 1 | 0 | 42.2 | 42.2 | 0 | 1705523.97 | 917742.45 | 393890.76 | 393890.76 | 0 | 0
5 | г. Астрахань, пл. Нефтебазовская, д. 19, к. литер А | 910-р | 11.11.2010 | IV.2015 | IV.2017 | 10 | 5 | 189.8 | 2 | 2 | 0 | 55.3 | 55.3 | 0 | 2880231.38 | 1549852.5 | 665189.44 | 665189.44 | 0 | 0
6 | г. Астрахань, пл. Свободы, д. 7/37, к. литер В | 1074-р | 28.12.2006 | IV.2015 | I.2017 | 9 | 4 | 143.4 | 1 | 1 | 0 | 24.9 | 24.9 | 0 | 1006339.97 | 541511.54 | 232414.21 | 232414.22 | 0 | 0
7 | г. Астрахань, ул. Анатолия Сергеева, д. 27, лит. А | 534-р | 22.07.2010 | IV.2015 | IV.2017 | 28 | 13 | 481.6 | 4 | 3 | 1 | 144.7 | 110 | 34.7 | 7704993.28 | 4146056.88 | 1779468.2 | 1779468.2 | 0 | 0
8 | г. Астрахань, ул. Анатолия Сергеева, д. 31, к. литер Д | 432-р-м | 18.05.2007 | IV.2015 | IV.2017 | 7 | 7 | 228.7 | 2 | 2 | 0 | 74.4 | 74.4 | 0 | 4469313.82 | 2404937.77 | 1032188.02 | 1032188.03 | 0 | 0
9 | г. Астрахань, ул. Анатолия Сергеева, д. 31, к. литер С | 432-р-м | 18.05.2007 | IV.2015 | IV.2017 | 12 | 6 | 105.5 | 2 | 1 | 1 | 52.6 | 26.2 | 26.4 | 2774808.13 | 1496384.52 | 639211.8 | 639211.81 | 0 | 0
10 | г. Астрахань, ул. Анатолия Сергеева, д. 31, лит. А | 432-р-м | 18.05.2007 | IV.2015 | IV.2017 | 9 | 2 | 137.4 | 1 | 1 | 0 | 26.7 | 26.7 | 0 | 1079087.44 | 580656.95 | 249215.25 | 249215.24 | 0 | 0
11 | г. Астрахань, ул. Анатолия Сергеева, д. 35/5, лит. А | 432-р-м | 18.05.2007 | IV.2015 | I.2016 | 9 | 9 | 112 | 3 | 3 | 0 | 108.7 | 108.7 | 0 | 6974417.69 | 2736247.17 | 1174384.46 | 3063786.06 | 0 | 0
12 | г. Астрахань, ул. Анатолия Сергеева, д. 35, к. Г | № 432 р-м | 18.05.2007 | IV.2015 | I.2016 | 9 | 9 | 323.6 | 5 | 4 | 1 | 209.7 | 176.1 | 33.6 | 10502807.77 | 5651560.86 | 2425623.45 | 2425623.46 | 0 | 0
13 | г. Астрахань, ул. Ахшарумова, д. 149 | 432 р-м | 18.05.2007 | IV.2015 | I.2016 | 5 | 5 | 262.9 | 1 | 0 | 1 | 28.9 | 0 | 28.9 | 1265579.32 | 683412.83 | 291083.24 | 291083.25 | 0 | 0
14 | г. Астрахань, ул. Ахшарумова, д. 161, к. литер А | № 1074-р | 28.12.2006 | IV.2015 | IV.2017 | 16 | 13 | 273 | 4 | 4 | 0 | 168.1 | 168.1 | 0 | 9723946.89 | 5232455.81 | 2245745.53 | 2245745.55 | 0 | 0
15 | г. Астрахань, ул. Ахшарумова, д. 171 | 1394-р | 30.12.2008 | IV.2015 | IV.2017 | 9 | 4 | 437.5 | 3 | 2 | 1 | 170.2 | 115.4 | 54.8 | 6932102.11 | 3734473.69 | 1598814.21 | 1598814.21 | 0 | 0
16 | г. Астрахань, ул. Ахшарумова, д. 173, к. литер А | № 1074-р | 28.12.2006 | IV.2015 | I.2017 | 24 | 14 | 294.9 | 6 | 2 | 4 | 122 | 34.2 | 87.8 | 8238554.21 | 3910470.08 | 1678355.44 | 2649728.69 | 0 | 0
17 | г. Астрахань, ул. Ахшарумова, д. 185, лит. А | 844-р-м | 25.10.2006 | IV.2015 | I.2016 | 37 | 23 | 491.2 | 11 | 9 | 2 | 307.3 | 262.1 | 45.2 | 19409962.1 | 10239957.08 | 4425572.52 | 4744432.5 | 0 | 0
18 | г. Астрахань, ул. Ахшарумова, д. 189, лит. А | 1074-р | 28.12.2006 | IV.2015 | I.2016 | 14 | 14 | 216.2 | 5 | 5 | 0 | 178.5 | 178.5 | 0 | 7946742.03 | 4276141.89 | 1835300.07 | 1835300.07 | 0 | 0
19 | г. Астрахань, ул. Ахшарумова, д. 189, лит. В | 1394-р | 30.12.2008 | IV.2015 | I.2016 | 4 | 4 | 131.6 | 2 | 2 | 0 | 128.5 | 128.5 | 0 | 5193360.91 | 2794547.51 | 1199406.7 | 1199406.7 | 0 | 0
20 | г. Астрахань, ул. Ахшарумова, д. 75, к. литер А | № 432 р-м | 18.05.2007 | IV.2015 | I.2016 | 4 | 4 | 172.4 | 2 | 1 | 1 | 43.6 | 22 | 21.6 | 2794345.99 | 1385124.45 | 594488.94 | 814732.6 | 0 | 0
21 | г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 139, лит. ЕЕ1 | 454-р-м | 08.05.2008 | IV.2015 | I.2016 | 7 | 7 | 183.6 | 2 | 2 | 0 | 131.2 | 131.2 | 0 | 5302482.11 | 2853265.62 | 1224608.25 | 1224608.24 | 0 | 0
22 | г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 144, к. литер Г | № 1074-р | 28.12.2006 | IV.2015 | I.2016 | 10 | 6 | 187.9 | 2 | 2 | 0 | 45.2 | 45.2 | 0 | 1826769.75 | 982984.8 | 421892.47 | 421892.48 | 0 | 0
23 | г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 166/9, лит. А | 1074-р | 28.12.2006 | IV.2015 | I.2016 | 10 | 10 | 191.7 | 3 | 2 | 1 | 191.7 | 161.9 | 29.8 | 7616828.22 | 4098615.27 | 1759106.47 | 1759106.48 | 0 | 0
24 | г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 167/23, к. литера А, лит. А | 1004-р | 01.12.2009 | IV.2015 | I.2016 | 12 | 10 | 189.1 | 3 | 3 | 0 | 89.5 | 89.5 | 0 | 3617165.77 | 1946396.91 | 835384.43 | 835384.43 | 0 | 0
25 | г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 17/18, к. Литер А,а,а1,а2 | № 1074-р | 28.12.2006 | IV.2015 | I.2016 | 6 | 6 | 133.9 | 2 | 2 | 0 | 59.6 | 59.6 | 0 | 3270336 | 1577438.71 | 677029.31 | 1015867.98 | 0 | 0
26 | г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 89, лит. Б | 535-р | 22.07.2010 | IV.2015 | I.2017 | 11 | 7 | 282.1 | 2 | 2 | 0 | 37.2 | 37.2 | 0 | 2159986.21 | 1162288.58 | 498848.82 | 498848.81 | 0 | 0
27 | г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 99, к. литер А | 454-р-м | 08.05.2008 | IV.2015 | I.2016 | 2 | 2 | 142.1 | 1 | 1 | 0 | 39.1 | 39.1 | 0 | 1580236.67 | 850325.35 | 364955.66 | 364955.66 | 0 | 0
28 | г. Астрахань, ул. Баумана, д. 10, к. литер Б | 1060-р | 23.12.2010 | IV.2015 | IV.2017 | 7 | 4 | 103.5 | 1 | 1 | 0 | 21.9 | 21.9 | 0 | 885094.19 | 476269.19 | 204412.5 | 204412.5 | 0 | 0
29 | г. Астрахань, ул. Баха, д. 6/19, лит. А | № 1396-р | 30.12.2008 | IV.2015 | I.2016 | 5 | 5 | 96.5 | 1 | 0 | 1 | 27.7 | 0 | 27.7 | 1900022.78 | 1022402.26 | 438810.26 | 438810.26 | 0 | 0
30 | г. Астрахань, ул. Баха, д. 6/19, лит. Б | № 1396-р | 30.12.2008 | IV.2015 | IV.2017 | 20 | 15 | 367.9 | 5 | 5 | 0 | 123.1 | 123.1 | 0 | 6229022.6 | 3351837.06 | 1438592.77 | 1438592.77 | 0 | 0
31 | г. Астрахань, ул. Боевая, д. 18, к. литер А | 611-р | 13.08.2009 | IV.2015 | I.2016 | 6 | 6 | 110 | 2 | 1 | 1 | 48.6 | 26.4 | 22.2 | 3333613.97 | 1793817.68 | 769898.14 | 769898.15 | 0 | 0
32 | г. Астрахань, ул. Бэра, д. 25, к. литер Д | 432-р-м | 18.05.2006 | IV.2015 | I.2016 | 7 | 7 | 140.1 | 3 | 3 | 0 | 82.7 | 82.7 | 0 | 3447938 | 1855335.43 | 796301.27 | 796301.3 | 0 | 0
33 | г. Астрахань, ул. Бэра, д. 27/79, к. литер А | 594-р | 06.07.2011 | IV.2015 | I.2017 | 12 | 4 | 145.6 | 1 | 1 | 0 | 48.5 | 48.5 | 0 | 1960140.11 | 1054751.39 | 452694.36 | 452694.36 | 0 | 0
34 | г. Астрахань, ул. Бэра, д. 27/79, к. литер В | 432-р-м | 18.05.2007 | IV.2015 | I.2016 | 4 | 4 | 329.8 | 1 | 1 | 0 | 23.5 | 23.5 | 0 | 949758.61 | 511065.11 | 219346.75 | 219346.75 | 0 | 0
35 | г. Астрахань, ул. Бэра, д. 30/68, лит. В | 432-р-м | 18.05.2007 | IV.2015 | I.2016 | 2 | 2 | 341.6 | 1 | 1 | 0 | 49.4 | 49.4 | 0 | 1996513.84 | 1074324.1 | 461094.87 | 461094.87 | 0 | 0
36 | г. Астрахань, ул. Бэра, д. 37, к. литер Б | 432-р-м | 18.05.2007 | IV.2015 | I.2016 | 3 | 3 | 264.8 | 1 | 1 | 0 | 41.5 | 41.5 | 0 | 1677233.29 | 902519.23 | 387357.03 | 387357.03 | 0 | 0
37 | г. Астрахань, ул. Гомельская, д. 14, к. литер А | 910-р | 11.11.2010 | IV.2015 | I.2017 | 14 | 10 | 222.4 | 4 | 3 | 1 | 140.3 | 95.1 | 45.2 | 8349952.64 | 4493109.52 | 1928421.56 | 1928421.56 | 0 | 0
38 | г. Астрахань, ул. Грузинская, д. 82, к. литер А | 444-р | 25.06.2010 | IV.2015 | I.2017 | 5 | 2 | 57.8 | 1 | 1 | 0 | 21.3 | 21.3 | 0 | 860845.03 | 463220.72 | 198812.15 | 198812.16 | 0 | 0
39 | г. Астрахань, ул. Грузинская, д. 82, к. литер Б | 444-р | 25.06.2010 | IV.2015 | IV.2017 | 3 | 3 | 99.75 | 1 | 1 | 0 | 42 | 42 | 0 | 1119502.7 | 602404.39 | 258549.16 | 258549.15 | 0 | 0
40 | г. Астрахань, ул. Донбасская, д. 10, к. Литер А,а,а1,а2 | № 1074-р | 28.12.2006 | IV.2015 | I.2016 | 15 | 15 | 142.7 | 4 | 3 | 1 | 142.7 | 113.8 | 28.9 | 6355680.63 | 3407355.45 | 1462421 | 1485904.18 | 0 | 0
41 | г. Астрахань, ул. Донбасская, д. 10, к. литер ББ | 1074-р | 28.12.2006 | IV.2015 | I.2016 | 4 | 4 | 82 | 3 | 3 | 0 | 82 | 82 | 0 | 4299620 | 2153812.03 | 924406.03 | 1221401.94 | 0 | 0
42 | г. Астрахань, ул. Зеленая, д. 74, к. Литер А | 3465-р | 30.12.2002 | IV.2015 | IV.2017 | 5 | 5 | 437.6 | 2 | 2 | 0 | 108.9 | 108.9 | 0 | 6153869.78 | 3311397.33 | 1421236.23 | 1421236.22 | 0 | 0
43 | г. Астрахань, ул. З.Космодемьянской, д. 114 | 481-р | 27.05.2011 | IV.2015 | I.2017 | 10 | 8 | 156.2 | 4 | 4 | 0 | 131 | 131 | 0 | 5936848.8 | 3194618.34 | 1371115.23 | 1371115.23 | 0 | 0
44 | г. Астрахань, ул. Кирова, д. 71/159, к. литер А | 1074-р | 28.12.2006 | IV.2015 | IV.2017 | 15 | 9 | 275.5 | 5 | 5 | 0 | 185.1 | 185.1 | 0 | 7480864.63 | 4025453.26 | 1727705.69 | 1727705.68 | 0 | 0
45 | г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 172, к. литер А | 1074-р | 28.12.2006 | IV.2015 | I.2016 | 28 | 10 | 474.65 | 4 | 4 | 0 | 147.3 | 147.3 | 0 | 7375064.5 | 3908279.3 | 1677415.17 | 1789370.03 | 0 | 0
46 | г. Астрахань, ул. Кремлевская, д. 19/1, к. литер А | 372-р-м | 28.05.2009 | IV.2015 | IV.2017 | 21 | 15 | 262 | 5 | 5 | 0 | 120.8 | 120.8 | 0 | 5671136.77 | 3051638.69 | 1309749.04 | 1309749.04 | 0 | 0
47 | г. Астрахань, ул. Круглова, д. 5, к. литер А | 324-р | 20.05.2010 | IV.2015 | I.2017 | 7 | 4 | 143.4 | 1 | 0 | 1 | 28.9 | 0 | 28.9 | 1982334.23 | 1066694.05 | 457820.09 | 457820.09 | 0 | 0
48 | г. Астрахань, ул. Куйбышева, д. 13, к. литер А | 1358-р-м | 23.12.2008 | IV.2015 | I.2016 | 3 | 3 | 82.1 | 1 | 1 | 0 | 41.6 | 41.6 | 0 | 2853463.81 | 1535448.87 | 659007.47 | 659007.47 | 0 | 0
49 | г. Астрахань, ул. Куйбышева, д. 24/9, лит. А | 1192 | 03.06.2003 | IV.2015 | I.2016 | 5 | 3 | 89.4 | 1 | 0 | 1 | 48.2 | 0 | 48.2 | 1732364.41 | 932185.29 | 400089.56 | 400089.56 | 0 | 0
50 | г. Астрахань, ул. Куйбышева, д. 5, к. литер А | 62-р | 03.02.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 9 | 3 | 294.1 | 1 | 1 | 0 | 31.7 | 31.7 | 0 | 2174394.3 | 1170041.58 | 502176.36 | 502176.36 | 0 | 0
51 | г. Астрахань, ул. Лычманова, д. 12, к. литер А | 1358-р-м | 23.12.2008 | IV.2015 | I.2016 | 2 | 2 | 64.6 | 1 | 0 | 1 | 26.2 | 0 | 26.2 | 1797133.46 | 967037.51 | 415047.97 | 415047.98 | 0 | 0
52 | г. Астрахань, ул. Лычманова, д. 16, к. литер А | 454-р-м | 08.05.2008 | IV.2015 | IV.2017 | 20 | 12 | 245.8 | 5 | 2 | 3 | 147.3 | 69.5 | 77.8 | 6533626.77 | 3515744.56 | 1508941.1 | 1508941.11 | 0 | 0
53 | г. Астрахань, ул. Лычманова, д. 16, к. литер ББ1 | 454-р-м | 08.05.2006 | IV.2015 | I.2016 | 4 | 4 | 35.4 | 1 | 0 | 1 | 21.7 | 0 | 21.7 | 1262292.1 | 575761.5 | 247114.14 | 439416.46 | 0 | 0
54 | г. Астрахань, ул. М.Горького, д. 38, к. литер ВВ1 | 1143-р | 14.11.2007 | IV.2015 | I.2016 | 6 | 6 | 61.6 | 2 | 2 | 0 | 61.6 | 61.6 | 0 | 2489580.02 | 1339643.02 | 574968.5 | 574968.5 | 0 | 0
55 | г. Астрахань, ул. М.Горького, д. 40, к. литер Б | 1143-р | 14.11.2007 | IV.2015 | I.2016 | 12 | 12 | 166 | 3 | 3 | 0 | 113.5 | 113.5 | 0 | 6968091 | 3011471.15 | 1292509.31 | 2664110.54 | 0 | 0
56 | г. Астрахань, ул. М.Горького, д. 40, к. литер К | 1143-р | 14.11.2007 | IV.2015 | IV.2017 | 4 | 2 | 61.5 | 1 | 1 | 0 | 30.6 | 30.6 | 0 | 1236706.96 | 665472.02 | 285617.47 | 285617.47 | 0 | 0
57 | г. Астрахань, ул. Мечникова, д. 43, к. литер А | 1074-р | 28.12.2006 | IV.2015 | IV.2017 | 12 | 5 | 146.2 | 2 | 2 | 0 | 80 | 80 | 0 | 5487430.4 | 2952786.3 | 1267322.05 | 1267322.05 | 0 | 0
58 | г. Астрахань, ул. М.Максаковой, д. 17, к. литер А | 1074-р | 28.12.2006 | IV.2015 | I.2016 | 5 | 5 | 230.2 | 1 | 1 | 0 | 55.2 | 55.2 | 0 | 1972831 | 1061580.36 | 455625.32 | 455625.32 | 0 | 0
59 | г. Астрахань, ул. М.Максаковой, д. 57 литер "АА" | №869-р-м | 11.09.2007 | IV.2015 | I.2016 | 2 | 2 | 127.5 | 2 | 2 | 0 | 127.5 | 127.5 | 0 | 5033883.62 | 2708732.77 | 1162575.42 | 1162575.43 | 0 | 0
60 | г. Астрахань, ул. Морозова, д. 26/38, к. литер А, лит. А | 07-р | 12.01.2010 | IV.2015 | IV.2017 | 15 | 6 | 197.1 | 2 | 2 | 0 | 71.5 | 71.5 | 0 | 2889691.09 | 1554942.77 | 667374.16 | 667374.16 | 0 | 0
61 | г. Астрахань, ул. Московская, д. 77, к. литер АА | 1074-р | 28.12.2006 | IV.2015 | I.2016 | 11 | 8 | 397.4 | 4 | 4 | 0 | 123.2 | 123.2 | 0 | 7651339.76 | 4054269.18 | 1740073.34 | 1856997.24 | 0 | 0
62 | г. Астрахань, ул. Московская, д. 82, лит. Ааа'а2 | 1074-р | 28.12.2006 | IV.2015 | IV.2017 | 9 | 5 | 484.1 | 3 | 3 | 0 | 93.2 | 93.2 | 0 | 4661456.79 | 2508329.9 | 1076563.44 | 1076563.45 | 0 | 0
63 | г. Астрахань, ул. Московская, д. 82, лит. Бб | 1074-р | 28.12.2006 | IV.2015 | I.2016 | 7 | 7 | 190.8 | 1 | 1 | 0 | 28.6 | 28.6 | 0 | 1217298 | 655028.05 | 281134.97 | 281134.98 | 0 | 0
64 | г. Астрахань, ул. Московская, д. 82, лит. Ввв'в2 | 1074-р | 28.12.2006 | IV.2015 | I.2016 | 2 | 2 | 138.1 | 1 | 1 | 0 | 13.8 | 13.8 | 0 | 557730.59 | 300114.83 | 128807.88 | 128807.88 | 0 | 0
65 | г. Астрахань, ул. Московская, д. 84, лит. А,Б,А1 | 869-р-м | 11.09.2007 | IV.2015 | I.2016 | 12 | 12 | 153.2 | 4 | 2 | 2 | 83.5 | 48.3 | 35.2 | 5412111.72 | 2501681.03 | 1070610.72 | 1839819.97 | 0 | 0
66 | г. Астрахань, ул. Московская, д. 84, лит. В | 869-р-м | 11.09.2007 | IV.2015 | I.2016 | 2 | 2 | 50.6 | 1 | 0 | 1 | 50.6 | 0 | 50.6 | 2284617.21 | 1233693.29 | 525461.96 | 525461.96 | 0 | 0
67 | г. Астрахань, ул. Мусы Джалиля, д. 43/99, к. литер А | 432-р-м | 18.05.2007 | IV.2015 | I.2016 | 1 | 1 | 48.6 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 22 | 1282015.41 | 583721.34 | 250530.47 | 447763.6 | 0 | 0
68 | г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, д. 36, лит. Б | 533-р | 22.07.2010 | IV.2015 | I.2016 | 2 | 2 | 116.2 | 1 | 0 | 1 | 26.8 | 0 | 26.8 | 1083128.97 | 582831.7 | 250148.64 | 250148.63 | 0 | 0
69 | г. Астрахань, ул. Народная 4-я, д. 15 | 844-р-м | 27.10.2006 | IV.2015 | I.2016 | 2 | 2 | 98.9 | 2 | 0 | 2 | 72.1 | 0 | 72.1 | 3824447.25 | 2057935.07 | 883256.09 | 883256.09 | 0 | 0
70 | г. Астрахань, ул. Пирогова, д. 60, к. Б,Б1,б,б, лит. Б,Б1,б,б | 1362-р | 20.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 2 | 2 | 99.7 | 1 | 1 | 0 | 47.1 | 47.1 | 0 | 3230724.65 | 1738452.93 | 746135.86 | 746135.86 | 0 | 0
71 | г. Астрахань, ул. Плещеева, д. 104, лит. А | 432-р-м | 18.05.2007 | IV.2015 | I.2016 | 6 | 6 | 288.8 | 2 | 1 | 1 | 68.2 | 26.1 | 42.1 | 3942598.53 | 2121512.27 | 910543.13 | 910543.13 | 0 | 0
72 | г. Астрахань, ул. Плещеева, д. 115, к. Литер А,А2 | 432 р-м | 18.05.2007 | IV.2015 | I.2016 | 6 | 6 | 140.7 | 2 | 2 | 0 | 139.3 | 139.3 | 0 | 5629845.72 | 3029419.98 | 1300212.87 | 1300212.87 | 0 | 0
73 | г. Астрахань, ул. Плещеева, д. 120, к. литер А,а,а1,а3 | 1074-р | 28.12.2006 | IV.2015 | IV.2017 | 6 | 4 | 178.8 | 4 | 4 | 0 | 160.5 | 160.5 | 0 | 9119440.13 | 4907170.74 | 2106134.69 | 2106134.7 | 0 | 0
74 | г. Астрахань, ул. Плещеева, д. 123, к. литер А | 1074-р | 28.12.2006 | IV.2015 | IV.2017 | 16 | 10 | 234.8 | 4 | 4 | 0 | 103.9 | 103.9 | 0 | 7126800.23 | 3834931.2 | 1645934.51 | 1645934.52 | 0 | 0
75 | г. Астрахань, ул. Плещеева, д. 155, к. литер А,а,а1 | 1074-р | 28.12.2006 | IV.2015 | I.2017 | 5 | 3 | 88.8 | 1 | 1 | 0 | 30.4 | 30.4 | 0 | 2085223.55 | 1122058.79 | 481582.38 | 481582.38 | 0 | 0
76 | г. Астрахань, ул. Плещеева, д. 159, лит. А | 534-р | 22.07.2010 | IV.2015 | I.2017 | 6 | 6 | 95.6 | 2 | 2 | 0 | 62.6 | 62.6 | 0 | 4293914.29 | 2310555.28 | 991679.5 | 991679.51 | 0 | 0
77 | г. Астрахань, ул. Плещеева, д. 163/46, к. литер А | 1074-р | 28.12.2006 | IV.2015 | I.2016 | 25 | 25 | 324.7 | 10 | 9 | 1 | 209.7 | 198.7 | 11 | 10454661.11 | 5234736.73 | 2246724.49 | 2973199.89 | 0 | 0
78 | г. Астрахань, ул. Плещеева, д. 49, к. Литер А | 432 р-м | 18.05.2007 | IV.2015 | IV.2017 | 7 | 3 | 46.4 | 1 | 1 | 0 | 19.8 | 19.8 | 0 | 800222.15 | 430599.54 | 184811.31 | 184811.3 | 0 | 0
79 | г. Астрахань, ул. Плещеева, д. 83, к. АА | 432-р-м | 18.05.2007 | IV.2015 | I.2017 | 6 | 3 | 83.4 | 1 | 1 | 0 | 20.3 | 20.3 | 0 | 820429.78 | 441473.26 | 189478.26 | 189478.26 | 0 | 0
80 | г. Астрахань, ул. Плещеева, д. 83, к. Литер Б | 432-р-м | 18.05.2007 | IV.2015 | I.2016 | 2 | 2 | 51.6 | 1 | 1 | 0 | 20.3 | 20.3 | 0 | 820429.78 | 441473.26 | 189478.26 | 189478.26 | 0 | 0
81 | г. Астрахань, ул. Плещеева, д. 88, лит. ВВ2 | 432-р-м | 18.05.2007 | IV.2015 | IV.2017 | 9 | 4 | 176.2 | 1 | 1 | 0 | 61.9 | 61.9 | 0 | 2501704.59 | 1346167.24 | 577768.68 | 577768.67 | 0 | 0
82 | г. Астрахань, ул. Радищева, д. 4, лит. А | 888-р-м | 14.09.2007 | IV.2015 | IV.2017 | 10 | 3 | 272.1 | 3 | 3 | 0 | 109.5 | 109.5 | 0 | 4500402 | 2396682.56 | 1028644.94 | 1075074.5 | 0 | 0
83 | г. Астрахань, ул. Рылеева, д. 24, лит. А | 846-р | 23.10.2009 | IV.2015 | IV.2017 | 2 | 2 | 103.4 | 1 | 1 | 0 | 22 | 22 | 0 | 889135.72 | 478443.93 | 205345.89 | 205345.9 | 0 | 0
84 | г. Астрахань, ул. Самойлова, д. 16, лит. А | 1059-р | 07.10.2011 | IV.2015 | I.2017 | 5 | 2 | 109.9 | 1 | 1 | 0 | 30.4 | 30.4 | 0 | 1228623.9 | 661122.52 | 283750.69 | 283750.69 | 0 | 0
85 | г. Астрахань, ул. Толстого, д. 16, лит. А,а | 1074-р | 28.12.2006 | IV.2015 | I.2016 | 15 | 15 | 208.8 | 7 | 5 | 2 | 170 | 115.5 | 54.5 | 9375784.5 | 5045109.64 | 2667941.35 | 1662733.51 | 0 | 0
86 | г. Астрахань, ул. Трофимова, д. 109, лит. А | 432-р-м | 18.05.2007 | IV.2015 | IV.2017 | 2 | 2 | 87.7 | 1 | 1 | 0 | 25.4 | 25.4 | 0 | 1026547.6 | 552385.27 | 237081.17 | 237081.16 | 0 | 0
87 | г. Астрахань, ул. Трофимова, д. 110 | 844-р-м | 27.10.2006 | IV.2015 | IV.2017 | 4 | 2 | 422.3 | 1 | 1 | 0 | 41.3 | 41.3 | 0 | 1669150.24 | 898169.74 | 385490.25 | 385490.25 | 0 | 0
88 | г. Астрахань, ул. Трофимова, д. 112 | 432-р-м | 18.05.2007 | IV.2015 | IV.2017 | 9 | 4 | 179.2 | 4 | 3 | 1 | 145.8 | 119.2 | 26.6 | 7360598.91 | 3960738.27 | 1699930.32 | 1699930.32 | 0 | 0
89 | г. Астрахань, ул. Трофимова, д. 118, к. литер Б | 1074-р | 28.12.2006 | IV.2015 | IV.2017 | 10 | 6 | 232.8 | 4 | 4 | 0 | 107.5 | 107.5 | 0 | 5730979.35 | 3083839.99 | 1323569.68 | 1323569.68 | 0 | 0
90 | г. Астрахань, ул. Трофимова, д. 120, к. А | 1074-р | 28.12.2006 | IV.2015 | IV.2017 | 9 | 2 | 132.5 | 1 | 1 | 0 | 33.1 | 33.1 | 0 | 1337745.11 | 719840.64 | 308952.23 | 308952.24 | 0 | 0
91 | г. Астрахань, ул. Трофимова, д. 133, лит. В | 1074-р | 28.12.2006 | IV.2015 | I.2016 | 9 | 9 | 217 | 3 | 3 | 0 | 84.3 | 84.3 | 0 | 4365045.5 | 2348830.98 | 1008107.26 | 1008107.26 | 0 | 0
92 | г. Астрахань, ул. Трофимова, д. 135, лит. А | 1074-р | 28.12.2006 | IV.2015 | IV.2017 | 7 | 5 | 94.8 | 2 | 2 | 0 | 53.6 | 53.6 | 0 | 2929871.44 | 1576563.82 | 676653.81 | 676653.81 | 0 | 0
93 | г. Астрахань, ул. Трофимова, д. 138, к. А | 1074-р | 28.12.2006 | IV.2015 | I.2016 | 12 | 12 | 201.7 | 5 | 4 | 1 | 113.4 | 92.8 | 20.6 | 5236261.67 | 2817632.41 | 1209314.63 | 1209314.63 | 0 | 0
94 | г. Астрахань, ул. Трофимова, д. 157, к. литера А,а,а1,В,В1 | 1074-р | 28.12.2006 | IV.2015 | IV.2017 | 6 | 3 | 81.6 | 1 | 1 | 0 | 26.5 | 26.5 | 0 | 1036618 | 557804.14 | 239406.93 | 239406.93 | 0 | 0
95 | г. Астрахань, ул. Трофимова, д. 159, к. литера А,а | 1074-р | 28.12.2006 | IV.2015 | IV.2017 | 6 | 6 | 118.3 | 3 | 3 | 0 | 46.5 | 46.5 | 0 | 3189568.92 | 1716307.04 | 736630.94 | 736630.94 | 0 | 0
96 | г. Астрахань, ул. Трофимова, д. 161, к. литер Б | 1074-р | 28.12.2006 | IV.2015 | IV.2017 | 6 | 3 | 123.7 | 2 | 2 | 0 | 42 | 42 | 0 | 2880900.96 | 1550212.8 | 665344.08 | 665344.08 | 0 | 0
97 | г. Астрахань, ул. Трофимова, д. 165, лит. А,а | 1046-р | 07.10.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 8 | 4 | 114.1 | 2 | 2 | 0 | 49.4 | 49.4 | 0 | 1996513.84 | 1074324.1 | 461094.87 | 461094.87 | 0 | 0
98 | г. Астрахань, ул. Трофимова, д. 173, лит. А,а,а1 | 1074-р | 28.12.2006 | IV.2015 | I.2016 | 3 | 3 | 140 | 1 | 0 | 1 | 44.8 | 0 | 44.8 | 3072961.02 | 1653560.32 | 709700.35 | 709700.35 | 0 | 0
99 | г. Астрахань, ул. Трофимова, д. 175, к. литер А | 1074-р | 28.12.2006 | IV.2015 | I.2016 | 2 | 2 | 152 | 2 | 2 | 0 | 67.1 | 67.1 | 0 | 3579734.64 | 1926255.21 | 826739.72 | 826739.71 | 0 | 0
100 | г. Астрахань, ул. Трофимова, д. 66, к. Литер А | 432 р-м | 18.05.2007 | IV.2015 | I.2016 | 3 | 3 | 109.7 | 1 | 1 | 0 | 50.8 | 50.8 | 0 | 2053095.21 | 1104770.53 | 474162.34 | 474162.34 | 0 | 0
101 | г. Астрахань, ул. Трофимова, д. 77 | 844-р-м | 27.10.2006 | IV.2015 | I.2016 | 5 | 5 | 277.7 | 1 | 0 | 1 | 30.7 | 0 | 30.7 | 1755374.95 | 947902.47 | 403736.24 | 403736.24 | 0 | 0
102 | г. Астрахань, ул. Узенькая, д. 22, лит. А | 1004-р | 01.12.2009 | IV.2015 | IV.2017 | 3 | 1 | 64.6 | 1 | 0 | 1 | 33.6 | 0 | 33.6 | 2304720.77 | 1240170.25 | 532275.26 | 532275.26 | 0 | 0
103 | г. Астрахань, ул. Узенькая, д. 26, лит. АБВ | 454-р-м | 08.05.2008 | IV.2015 | I.2017 | 9 | 5 | 239.8 | 2 | 1 | 1 | 100.1 | 63.1 | 37 | 4045567.53 | 2176919.89 | 934323.82 | 934323.82 | 0 | 0
104 | г. Астрахань, ул. Черновицкая, д. 9, лит. А | 659-р | 06.09.2010 | IV.2015 | IV.2017 | 8 | 6 | 225.3 | 4 | 4 | 0 | 126.7 | 126.7 | 0 | 5120613.44 | 2755402.09 | 1182605.68 | 1182605.67 | 0 | 0
105 | г. Астрахань, ул. Чехова, д. 56, лит. Б | 611-р | 13.08.2009 | IV.2015 | IV.2017 | 6 | 3 | 78.8 | 1 | 1 | 0 | 33.4 | 33.4 | 0 | 1349869.68 | 726364.88 | 311752.4 | 311752.4 | 0 | 0
106 | г. Астрахань, ул. Чехова, д. 70, к. литер А | 3471 | 30.12.2002 | IV.2015 | I.2016 | 2 | 2 | 88 | 1 | 1 | 0 | 52.4 | 52.4 | 0 | 2434298 | 1309895.75 | 562201.12 | 562201.13 | 0 | 0
107 | г. Астрахань, ул. Энергетическая 8-й проезд, д. 3, к. 18 | 533-р | 22.07.2010 | IV.2015 | IV.2017 | 6 | 3 | 174.54 | 2 | 0 | 2 | 58.04 | 0 | 58.04 | 3981130.76 | 2142246.46 | 919442.15 | 919442.15 | 0 | 0
108 | г. Астрахань, ул. Энергетическая 8-й проезд, д. 3, лит. 28 | 1054-р | 23.12.2010 | IV.2015 | I.2017 | 14 | 11 | 410.1 | 5 | 1 | 4 | 290.4 | 67.5 | 222.9 | 16087216.03 | 8656530.95 | 3715342.54 | 3715342.54 | 0 | 0
| Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда | X | 37 | X | X | 401 | 264 | 8565.07 | 91 | 27 | 64 | 3209.1 | 992.7 | 2216.4 | 84848986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84848986
| Итого по город Астрахань | X | 37 | X | X | 401 | 264 | 8565.07 | 91 | 27 | 64 | 3209.1 | 992.7 | 2216.4 | 84848986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84848986
109 | г. Астрахань, пер. Артистический, д. 2, лит. А | 1394-р | 30.12.2008 | IV.2015 | I.2016 | 4 | 4 | 142.9 | 3 | 0 | 3 | 122.3 | 0 | 122.3 | 3149836.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3149836.5
110 | г. Астрахань, пер. Артистический, д. 2, лит. Б | 1394-р | 30.12.2008 | IV.2015 | I.2016 | 8 | 8 | 138.3 | 4 | 0 | 4 | 138.3 | 0 | 138.3 | 3561916.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3561916.5
111 | г. Астрахань, ул. Анатолия Сергеева, д. 27, лит. А | 534-р | 22.07.2010 | IV.2015 | IV.2017 | 28 | 4 | 481.6 | 1 | 0 | 1 | 32.6 | 0 | 32.6 | 839613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839613
112 | г. Астрахань, ул. Анатолия Сергеева, д. 43, к. литер А, лит. А | № 1143-р | 14.11.2007 | IV.2015 | I.2016 | 15 | 15 | 320.9 | 5 | 5 | 0 | 320.9 | 320.9 | 0 | 8264779.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8264779.5
113 | г. Астрахань, ул. Ахшарумова, д. 185, лит. А | 844-р-м | 25.10.2006 | IV.2015 | I.2016 | 37 | 14 | 491.2 | 3 | 0 | 3 | 56.6 | 0 | 56.6 | 1457733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1457733
114 | г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 144, к. литер Г | № 1074-р | 28.12.2006 | IV.2015 | I.2016 | 10 | 4 | 187.9 | 1 | 0 | 1 | 22.7 | 0 | 22.7 | 584638.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584638.5
115 | г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 167/23, к. литера А, лит. А | 1004-р | 01.12.2009 | IV.2015 | I.2016 | 12 | 2 | 189.1 | 1 | 0 | 1 | 30.2 | 0 | 30.2 | 777801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777801
116 | г. Астрахань, ул. Герцена, д. 48 | 1395-р | 30.12.2008 | IV.2015 | I.2016 | 11 | 11 | 366.8 | 7 | 0 | 7 | 152.6 | 0 | 152.6 | 3930213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3930213
117 | г. Астрахань, ул. Грозненская, д. 37, к. литер А | 533-р | 22.07.2010 | IV.2015 | I.2016 | 11 | 11 | 124.6 | 3 | 0 | 3 | 62.3 | 0 | 62.3 | 1604536.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604536.5
118 | г. Астрахань, ул. Калинина, д. 47, лит. В | 910-р | 11.11.2010 | IV.2015 | I.2016 | 13 | 13 | 281.5 | 3 | 0 | 3 | 101.8 | 0 | 101.8 | 2621859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2621859
119 | г. Астрахань, ул. Котовского, д. 3 | 1004-р | 01.12.2009 | IV.2015 | I.2016 | 6 | 6 | 305.42 | 5 | 0 | 5 | 147.1 | 0 | 147.1 | 3788560.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3788560.5
120 | г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 172, к. литер А | 1074-р | 28.12.2006 | IV.2015 | IV.2017 | 28 | 4 | 474.65 | 1 | 0 | 1 | 29.4 | 0 | 29.4 | 757197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757197
121 | г. Астрахань, ул. Круглова, д. 33, лит. А | 421-р | 20.05.2011 | IV.2015 | I.2016 | 9 | 9 | 104.4 | 3 | 0 | 3 | 104.4 | 0 | 104.4 | 2688822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2688822
122 | г. Астрахань, ул. Круглова, д. 41, к. литер А | 444-р | 25.06.2010 | IV.2015 | I.2016 | 7 | 7 | 61.6 | 2 | 0 | 2 | 61.6 | 0 | 61.6 | 1586508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1586508
123 | г. Астрахань, ул. Круглова, д. 49, к. литер АА1 | 765-р | 01.10.2010 | IV.2015 | I.2016 | 15 | 15 | 189.8 | 8 | 8 | 0 | 189.8 | 189.8 | 0 | 4888299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4888299
124 | г. Астрахань, ул. Круглова, д. 55/3, к. литер А | 372-р-м | 28.05.2009 | IV.2015 | I.2016 | 5 | 5 | 76.8 | 3 | 3 | 0 | 76.8 | 76.8 | 0 | 1977984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1977984
125 | г. Астрахань, ул. Кубинская, д. 17/18 | 1358-р-м | 23.12.2008 | IV.2015 | I.2016 | 5 | 5 | 113 | 1 | 0 | 1 | 56.5 | 0 | 56.5 | 1455157.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455157.5
126 | г. Астрахань, ул. Куйбышева, д. 24/9, лит. А | 1192 | 03.06.2003 | IV.2015 | I.2016 | 5 | 2 | 89.4 | 1 | 1 | 0 | 41.2 | 41.2 | 0 | 2039300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039300
127 | г. Астрахань, ул. Куйбышева, д. 34, к. литер Ддд1 | 444-р | 25.06.2010 | IV.2015 | I.2016 | 5 | 5 | 144.9 | 1 | 0 | 1 | 48.2 | 0 | 48.2 | 1241391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241391
128 | г. Астрахань, ул. Лычманова, д. 26/46 | 1358-р-м | 23.12.2008 | IV.2015 | IV.2017 | 27 | 16 | 898 | 4 | 0 | 4 | 188.2 | 0 | 188.2 | 4847091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4847091
129 | г. Астрахань, ул. М.Максаковой, д. 13, к. литер А | 910-р | 11.11.2010 | IV.2015 | I.2016 | 5 | 5 | 358.3 | 1 | 1 | 0 | 53.4 | 53.4 | 0 | 1375317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375317
130 | г. Астрахань, ул. Московская, д. 28, к. литер Д | 52-р | 01.02.2011 | IV.2015 | I.2016 | 10 | 10 | 100.9 | 1 | 0 | 1 | 31 | 0 | 31 | 798405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798405
131 | г. Астрахань, ул. Московская, д. 38, лит. А | 166-р | 18.03.2010 | IV.2015 | I.2016 | 10 | 10 | 169.1 | 3 | 0 | 3 | 169.1 | 0 | 169.1 | 4355170.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4355170.5
132 | г. Астрахань, ул. Московская, д. 77, к. литер АА | 1074-р | 28.12.2006 | IV.2015 | I.2016 | 11 | 3 | 397.4 | 1 | 0 | 1 | 52.2 | 0 | 52.2 | 1344411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344411
133 | г. Астрахань, ул. Нечаева, д. 53, к. А,а,а1, лит. А,а,а1 | 1061-р | 07.10.2011 | IV.2015 | I.2016 | 4 | 4 | 163 | 2 | 0 | 2 | 62.3 | 0 | 62.3 | 1604536.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604536.5
134 | г. Астрахань, ул. Пестеля, д. 30, к. А, лит. А | 64-р | 03.02.2011 | IV.2015 | I.2016 | 3 | 3 | 54.2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 0 | 40 | 1030200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030200
135 | г. Астрахань, ул. Радищева, д. 4, лит. А | 888-р-м | 14.09.2007 | IV.2015 | IV.2017 | 10 | 1 | 272.1 | 1 | 0 | 1 | 36.7 | 0 | 36.7 | 945208.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945208.5
136 | г. Астрахань, ул. Самойлова, д. 16, лит. А | 1059-р | 07.10.2011 | IV.2015 | I.2017 | 5 | 1 | 109.9 | 1 | 0 | 1 | 35.4 | 0 | 35.4 | 911727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911727
137 | г. Астрахань, ул. Сибирская, д. 3, лит. А | 166-р | 18.03.2010 | IV.2015 | I.2016 | 2 | 2 | 114.1 | 1 | 0 | 1 | 25.3 | 0 | 25.3 | 651601.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651601.5
138 | г. Астрахань, ул. С.Перовской, д. 103/18, к. литер А | 1394-р | 30.12.2008 | IV.2015 | I.2016 | 11 | 11 | 351.2 | 3 | 1 | 2 | 130.8 | 44 | 86.8 | 3368754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3368754
139 | г. Астрахань, ул. С.Перовской, д. 103/4 | 1394-р | 30.12.2008 | IV.2015 | I.2017 | 11 | 7 | 362.1 | 2 | 2 | 0 | 90.7 | 90.7 | 0 | 3556400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3556400
140 | г. Астрахань, ул. С.Перовской, д. 13, лит. А,а,а' | 597-р | 06.07.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 10 | 2 | 174.8 | 1 | 0 | 1 | 43.8 | 0 | 43.8 | 1128069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128069
141 | г. Астрахань, ул. Трофимова, д. 133, лит. Г | 1074-р | 28.12.2006 | IV.2015 | I.2016 | 9 | 9 | 115 | 2 | 0 | 2 | 67 | 0 | 67 | 1725585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725585
142 | г. Астрахань, ул. Трофимова, д. 78, лит. Г,г1 | 671-р | 21.08.2011 | IV.2015 | I.2016 | 1 | 1 | 80.2 | 1 | 0 | 1 | 41.7 | 0 | 41.7 | 1073983.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073983.5
143 | г. Астрахань, ул. Трофимова, д. 96, к. Литер Б | 432 р-м | 18.05.2007 | IV.2015 | I.2016 | 3 | 3 | 109.1 | 1 | 0 | 1 | 24.6 | 0 | 24.6 | 633573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633573
144 | г. Астрахань, ул. Щедрина, д. 4, лит. Ааа2 | 444-р | 25.06.2010 | IV.2015 | I.2016 | 18 | 18 | 175.9 | 6 | 6 | 0 | 175.9 | 175.9 | 0 | 4530304.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4530304.5
145 | г. Астрахань, ул. Энергетическая 8-й проезд, д. 3, к. 36 | 533-р | 22.07.2010 | IV.2015 | I.2017 | 17 | 14 | 275 | 3 | 0 | 3 | 145.7 | 0 | 145.7 | 3752503.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3752503.5
| Всего по этапу 2015 года, в т.ч. | X | 64 | X | X | 525 | 300 | 10867.74 | 107 | 87 | 20 | 3556.6 | 2778.7 | 777.9 | 117343516.63 | 52069913.7 | 11157838.65 | 54115764.28 | 0 | 24890280.5
| Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда | X | 54 | X | X | 476 | 237 | 8845.24 | 87 | 72 | 15 | 2797.3 | 2200.5 | 596.8 | 117343516.63 | 52069913.7 | 11157838.65 | 54115764.28 | 0 | 0
| Итого по город Астрахань | X | 54 | X | X | 476 | 237 | 8845.24 | 87 | 72 | 15 | 2797.3 | 2200.5 | 596.8 | 117343516.63 | 52069913.7 | 11157838.65 | 54115764.28 | 0 | 0
146 | г. Астрахань, пл. Нефтебазовская, д. 19, к. литер А | 910-р | 11.11.2010 | IV.2016 | IV.2017 | 10 | 4 | 189.8 | 1 | 1 | 0 | 29.3 | 29.3 | 0 | 908167.32 | 550667.62 | 118000.2 | 239499.5 | 0 | 0
147 | г. Астрахань, пл. Свободы, д. 7/37, к. литер В | 1074-р | 28.12.2006 | IV.2016 | I.2017 | 9 | 5 | 143.4 | 1 | 1 | 0 | 24.8 | 24.8 | 0 | 1714000 | 447106.8 | 95808.6 | 1171084.6 | 0 | 0
148 | г. Астрахань, ул. Анатолия Сергеева, д. 31, к. литер С | 432-р-м | 18.05.2007 | IV.2016 | IV.2017 | 12 | 3 | 105.5 | 1 | 1 | 0 | 26 | 26 | 0 | 1539757 | 468741 | 100444.5 | 970571.5 | 0 | 0
149 | г. Астрахань, ул. Анатолия Сергеева, д. 31, лит. А | 432-р-м | 18.05.2007 | IV.2016 | IV.2017 | 9 | 3 | 137.4 | 1 | 0 | 1 | 38 | 0 | 38 | 2330638.27 | 685083 | 146803.5 | 1498751.77 | 0 | 0
150 | г. Астрахань, ул. Ахшарумова, д. 173, к. литер А | № 1074-р | 28.12.2006 | IV.2016 | I.2017 | 24 | 10 | 294.9 | 4 | 4 | 0 | 97.1 | 97.1 | 0 | 4034020.65 | 1824908.72 | 391051.87 | 1818060.06 | 0 | 0
151 | г. Астрахань, ул. Ахшарумова, д. 183/56 | 1394-р | 30.12.2008 | IV.2016 | IV.2017 | 12 | 8 | 237.3 | 5 | 5 | 0 | 137.7 | 137.7 | 0 | 4730757 | 2698835.15 | 578321.81 | 1453600.04 | 0 | 0
152 | г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 89, лит. Б | 535-р | 22.07.2010 | IV.2016 | I.2017 | 11 | 4 | 282.1 | 1 | 1 | 0 | 14.7 | 14.7 | 0 | 908167.32 | 276273.51 | 59201.47 | 572692.34 | 0 | 0
153 | г. Астрахань, ул. Бэра, д. 27/79, к. литер А | 594-р | 06.07.2011 | IV.2016 | I.2017 | 12 | 8 | 145.6 | 2 | 1 | 1 | 72.9 | 32.1 | 40.8 | 3064246.74 | 1338853.94 | 286897.27 | 1438495.53 | 0 | 0
154 | г. Астрахань, ул. Генерала Епишева, д. 11/1 | 1394-р | 30.12.2008 | IV.2016 | IV.2017 | 6 | 3 | 124.9 | 1 | 1 | 0 | 58.6 | 58.6 | 0 | 1751884.06 | 1101335.23 | 236000.41 | 414548.42 | 0 | 0
155 | г. Астрахань, ул. Гоголя, д. 2, к. литер А | 1358-р-м | 23.12.2008 | IV.2016 | I.2017 | 3 | 3 | 88 | 1 | 0 | 1 | 29.3 | 0 | 29.3 | 1466099.67 | 528235.05 | 113193.22 | 824671.4 | 0 | 0
156 | г. Астрахань, ул. Гомельская, д. 14, к. литер А | 910-р | 11.11.2010 | IV.2016 | I.2017 | 14 | 4 | 222.4 | 1 | 1 | 0 | 40.5 | 40.5 | 0 | 1087373.89 | 761161.72 | 163106.09 | 163106.08 | 0 | 0
157 | г. Астрахань, ул. Грузинская, д. 82, к. литер А | 444-р | 25.06.2010 | IV.2016 | I.2017 | 5 | 3 | 57.8 | 1 | 1 | 0 | 26.8 | 26.8 | 0 | 908167.32 | 503682.32 | 107931.93 | 296553.07 | 0 | 0
158 | г. Астрахань, ул. З.Космодемьянской, д. 114 | 481-р | 27.05.2011 | IV.2016 | I.2017 | 10 | 2 | 156.2 | 1 | 1 | 0 | 25.2 | 25.2 | 0 | 908167.32 | 473611.74 | 101488.23 | 333067.35 | 0 | 0
159 | г. Астрахань, ул. Калинина, д. 63/6, лит. А | 1394-р | 30.12.2008 | IV.2016 | IV.2017 | 8 | 6 | 163.9 | 1 | 1 | 0 | 70.2 | 70.2 | 0 | 3409241 | 1265600.7 | 271200.15 | 1872440.15 | 0 | 0
160 | г. Астрахань, ул. Кирова, д. 71/159, к. литер А | 1074-р | 28.12.2006 | IV.2016 | IV.2017 | 15 | 6 | 275.5 | 3 | 2 | 1 | 90.4 | 38.6 | 51.8 | 4068426.79 | 1659329.2 | 355570.55 | 2053527.04 | 0 | 0
161 | г. Астрахань, ул. Кирова, д. 71/159, к. литер Б | 1074-р | 28.12.2006 | IV.2016 | IV.2017 | 6 | 3 | 91.3 | 1 | 1 | 0 | 45.5 | 45.5 | 0 | 1816334.64 | 855132.31 | 183242.64 | 777959.69 | 0 | 0
162 | г. Астрахань, ул. Короленко, д. 14, к. литер А | 708-р | 22.09.2010 | IV.2016 | IV.2017 | 9 | 7 | 127.8 | 3 | 2 | 1 | 50.8 | 33.9 | 16.9 | 2660051.38 | 1014882.3 | 217474.78 | 1427694.3 | 0 | 0
163 | г. Астрахань, ул. Кремлевская, д. 19/1, к. литер А | 372-р-м | 28.05.2009 | IV.2016 | IV.2017 | 21 | 3 | 262 | 1 | 1 | 0 | 31.4 | 31.4 | 0 | 908167.32 | 590135.26 | 126457.56 | 191574.5 | 0 | 0
164 | г. Астрахань, ул. Круглова, д. 19, к. литер В | 953-р | 22.11.2010 | IV.2016 | I.2017 | 4 | 4 | 30.6 | 1 | 1 | 0 | 23.1 | 23.1 | 0 | 908167.32 | 434144.09 | 93030.88 | 380992.35 | 0 | 0
165 | г. Астрахань, ул. Круглова, д. 23/46, к. литер А | 533-р | 22.07.2010 | IV.2016 | I.2017 | 3 | 3 | 75 | 1 | 1 | 0 | 21.9 | 21.9 | 0 | 908167.32 | 411591.15 | 88198.1 | 408378.07 | 0 | 0
166 | г. Астрахань, ул. Круглова, д. 39, к. литер А | 444-р | 25.06.2010 | IV.2016 | IV.2017 | 6 | 3 | 80.3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 445676.11 | 225529.4 | 48327.73 | 171818.98 | 0 | 0
167 | г. Астрахань, ул. Круглова, д. 5, к. литер А | 324-р | 20.05.2010 | IV.2016 | I.2017 | 7 | 3 | 143.4 | 1 | 1 | 0 | 28.3 | 28.3 | 0 | 875942.03 | 531873.5 | 113972.9 | 230095.63 | 0 | 0
168 | г. Астрахань, ул. Крылова, д. 33/40, к. литер АА1 | 910-р | 11.11.2010 | IV.2016 | I.2017 | 12 | 12 | 163.2 | 8 | 8 | 0 | 163.2 | 163.2 | 0 | 7012219.87 | 3067199.83 | 657257.11 | 3287762.93 | 0 | 0
169 | г. Астрахань, ул. Куйбышева, д. 5, к. литер А | 62-р | 03.02.2011 | IV.2016 | IV.2017 | 9 | 2 | 294.1 | 1 | 1 | 0 | 27.4 | 27.4 | 0 | 875942.03 | 514958.79 | 110348.31 | 250634.93 | 0 | 0
170 | г. Астрахань, ул. Куйбышева, д. 76, лит. А | 1358-р-м | 23.12.2008 | IV.2016 | IV.2017 | 11 | 2 | 171.3 | 1 | 1 | 0 | 28.4 | 28.4 | 0 | 875942.03 | 533752.91 | 114375.63 | 227813.49 | 0 | 0
171 | г. Астрахань, ул. Лычманова, д. 16, к. литер А | 454-р-м | 08.05.2008 | IV.2016 | IV.2017 | 20 | 6 | 245.8 | 1 | 0 | 1 | 39.9 | 0 | 39.9 | 2360223.24 | 719337.15 | 154143.68 | 1486742.41 | 0 | 0
172 | г. Астрахань, ул. Лычманова, д. 22, к. литер А | 454-р-м | 08.05.2008 | IV.2016 | I.2017 | 12 | 12 | 161.7 | 3 | 1 | 2 | 120 | 23.2 | 96.8 | 4610134.54 | 2224439.64 | 476665.63 | 1909029.27 | 0 | 0
173 | г. Астрахань, ул. Лычманова, д. 22, к. литер Б | 454-р-м | 08.05.2008 | IV.2016 | IV.2017 | 4 | 4 | 49.3 | 1 | 0 | 1 | 20.1 | 0 | 20.1 | 875942.03 | 377761.74 | 80948.95 | 417231.34 | 0 | 0
174 | г. Астрахань, ул. Лычманова, д. 8, к. литер А | 659-р | 06.09.2010 | IV.2016 | I.2017 | 3 | 3 | 159.9 | 1 | 1 | 0 | 42.7 | 42.7 | 0 | 1146441.11 | 802508.78 | 171966.16 | 171966.17 | 0 | 0
175 | г. Астрахань, ул. Магнитогорская, д. 77, к. литер А | 766-р | 01.10.2010 | IV.2016 | IV.2017 | 8 | 6 | 81.7 | 3 | 3 | 0 | 53.1 | 53.1 | 0 | 2660051.38 | 997967.59 | 213850.2 | 1448233.59 | 0 | 0
176 | г. Астрахань, ул. Мопровская, д. 3/71, к. литер А | 444-р | 25.06.2010 | IV.2016 | I.2017 | 3 | 3 | 58.4 | 1 | 1 | 0 | 24.3 | 24.3 | 0 | 875942.03 | 456697.03 | 97863.65 | 321381.35 | 0 | 0
177 | г. Астрахань, ул. Морозова, д. 26/38, к. литер А, лит. А | 07-р | 12.01.2010 | IV.2016 | IV.2017 | 15 | 2 | 197.1 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 21 | 915522.23 | 394676.45 | 84573.53 | 436272.25 | 0 | 0
178 | г. Астрахань, ул. Морозова, д. 36, к. литер ВВ1 | 60-р | 03.02.2011 | IV.2016 | IV.2017 | 5 | 2 | 160.1 | 1 | 1 | 0 | 25.7 | 25.7 | 0 | 908167.32 | 483008.8 | 103501.89 | 321656.63 | 0 | 0
179 | г. Астрахань, ул. Московская, д. 46, лит. А | 600-р | 06.07.2011 | IV.2016 | IV.2017 | 11 | 3 | 294.1 | 1 | 1 | 0 | 28.3 | 28.3 | 0 | 908167.32 | 531873.5 | 113972.9 | 262320.92 | 0 | 0
180 | г. Астрахань, ул. Московская, д. 80, лит. А | 869-р-м | 11.09.2007 | IV.2016 | I.2017 | 12 | 12 | 136.1 | 3 | 3 | 0 | 92.3 | 92.3 | 0 | 7763200 | 1368156.7 | 211803.4 | 6183239.9 | 0 | 0
181 | г. Астрахань, ул. Мусы Джалиля, д. 49, к. литер А | 432-р-м | 18.05.2007 | IV.2016 | I.2017 | 9 | 9 | 92.6 | 2 | 2 | 0 | 92.6 | 92.6 | 0 | 3125853.33 | 1740335.2 | 372928.97 | 1012589.16 | 0 | 0
182 | г. Астрахань, ул. Плещеева, д. 109, лит. В | 432-р-м | 18.05.2007 | IV.2016 | IV.2017 | 3 | 3 | 106.3 | 1 | 1 | 0 | 47.8 | 47.8 | 0 | 1341743.98 | 898358.77 | 192505.45 | 250879.76 | 0 | 0
183 | г. Астрахань, ул. Плещеева, д. 123, к. литер А | 1074-р | 28.12.2006 | IV.2016 | IV.2017 | 16 | 3 | 234.8 | 1 | 1 | 0 | 58.7 | 58.7 | 0 | 2370084.9 | 1058272.95 | 226772.77 | 1085039.18 | 0 | 0
184 | г. Астрахань, ул. Плещеева, д. 155, к. литер А,а,а1 | 1074-р | 28.12.2006 | IV.2016 | I.2017 | 5 | 2 | 88.8 | 1 | 1 | 0 | 30.9 | 30.9 | 0 | 1341743.98 | 580738.2 | 124443.9 | 636561.88 | 0 | 0
185 | г. Астрахань, ул. Плещеева, д. 45, к. В, лит. В | 432-р-м | 18.05.2007 | IV.2016 | I.2017 | 4 | 4 | 221.9 | 1 | 1 | 0 | 18.4 | 18.4 | 0 | 750750 | 331724.4 | 71083.8 | 347941.8 | 0 | 0
186 | г. Астрахань, ул. Плещеева, д. 83, к. АА | 432-р-м | 18.05.2007 | IV.2016 | I.2017 | 6 | 3 | 83.4 | 1 | 1 | 0 | 60.8 | 60.8 | 0 | 4539900 | 1096132.8 | 234885.6 | 3208881.6 | 0 | 0
187 | г. Астрахань, ул. Самойлова, д. 14, лит. А | 534-р | 22.07.2010 | IV.2016 | I.2017 | 3 | 3 | 94.6 | 2 | 0 | 2 | 69.4 | 0 | 69.4 | 1863302.42 | 1304311.69 | 279495.36 | 279495.37 | 0 | 0
188 | г. Астрахань, ул. Самойлова, д. 16, лит. А | 1059-р | 07.10.2011 | IV.2016 | I.2017 | 5 | 2 | 109.9 | 1 | 1 | 0 | 21.9 | 21.9 | 0 | 875942.04 | 411591.15 | 88198.1 | 376152.79 | 0 | 0
189 | г. Астрахань, ул. С.Перовской, д. 103/4 | 1394-р | 30.12.2008 | IV.2016 | I.2017 | 11 | 4 | 362.1 | 1 | 1 | 0 | 45.1 | 45.1 | 0 | 1657190 | 813085.35 | 174232.58 | 669872.07 | 0 | 0
190 | г. Астрахань, ул. С.Перовской, д. 103/9, к. Литер А | 1394-р | 30.12.2008 | IV.2016 | I.2017 | 2 | 2 | 173.2 | 1 | 1 | 0 | 42.8 | 42.8 | 0 | 1687737 | 1067493.65 | 310121.67 | 310121.68 | 0 | 0
191 | г. Астрахань, ул. С.Перовской, д. 13, лит. А,а,а' | 597-р | 06.07.2011 | IV.2016 | IV.2017 | 10 | 8 | 174.8 | 4 | 4 | 0 | 131 | 131 | 0 | 4411935.44 | 2462029.27 | 527577.7 | 1422328.47 | 0 | 0
192 | г. Астрахань, ул. С.Перовской, д. 78, лит. А | 532-р | 22.07.2010 | IV.2016 | IV.2017 | 4 | 4 | 93 | 2 | 2 | 0 | 77 | 77 | 0 | 2178105.81 | 1447146.98 | 310102.93 | 420855.9 | 0 | 0
193 | г. Астрахань, ул. Трофимова, д. 157, лит. литер В | 1074-р | 28.12.2006 | IV.2016 | I.2017 | 6 | 6 | 60.6 | 2 | 2 | 0 | 57.2 | 57.2 | 0 | 4042000 | 1031230.2 | 220977.9 | 2789791.9 | 0 | 0
194 | г. Астрахань, ул. Трофимова, д. 33, лит. А | 432-р-м | 18.05.2007 | IV.2016 | I.2017 | 2 | 2 | 178.2 | 1 | 1 | 0 | 38.9 | 38.9 | 0 | 2333925.49 | 701308.65 | 150280.43 | 1482336.41 | 0 | 0
195 | г. Астрахань, ул. Узенькая, д. 26, лит. АБВ | 454-р-м | 08.05.2008 | IV.2016 | I.2017 | 9 | 4 | 239.8 | 2 | 1 | 1 | 86.9 | 51 | 35.9 | 3732796.1 | 1605723.1 | 344083.53 | 1782989.47 | 0 | 0
196 | г. Астрахань, ул. Энергетическая 8-й проезд, д. 3, к. 18 | 533-р | 22.07.2010 | IV.2016 | IV.2017 | 6 | 2 | 174.54 | 1 | 0 | 1 | 69.7 | 0 | 69.7 | 2692276.67 | 1309949.93 | 280703.56 | 1101623.18 | 0 | 0
197 | г. Астрахань, ул. Энергетическая 8-й проезд, д. 3, к. 36 | 533-р | 22.07.2010 | IV.2016 | I.2017 | 17 | 3 | 275 | 1 | 1 | 0 | 69 | 69 | 0 | 2383233.78 | 1243966.5 | 266564.25 | 872703.03 | 0 | 0
198 | г. Астрахань, ул. Энергетическая 8-й проезд, д. 3, к. 7 | 1143-р | 14.11.2007 | IV.2016 | I.2017 | 3 | 3 | 63.7 | 1 | 1 | 0 | 31.1 | 31.1 | 0 | 1071244.9 | 584497.65 | 125249.44 | 361497.81 | 0 | 0
199 | г. Астрахань, ул. Энергетическая 8-й проезд, д. 3, лит. 28 | 1054-р | 23.12.2010 | IV.2016 | I.2017 | 14 | 3 | 410.1 | 1 | 0 | 1 | 67.2 | 0 | 67.2 | 1804235.19 | 1262964.64 | 270635.28 | 270635.27 | 0 | 0
| Всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда | X | 16 | X | X | 123 | 63 | 3287.04 | 20 | 15 | 5 | 759.3 | 578.2 | 181.1 | 24890280.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24890280.5
| Итого по город Астрахань | X | 16 | X | X | 123 | 63 | 3287.04 | 20 | 15 | 5 | 759.3 | 578.2 | 181.1 | 24890280.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24890280.5
200 | г. Астрахань, ул. Ахшарумова, д. 155/68, лит. Б | 432-р-м | 18.05.2007 | IV.2016 | I.2017 | 2 | 2 | 117.6 | 1 | 1 | 0 | 39.5 | 39.5 | 0 | 1824000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1824000
201 | г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 4/3, лит. Г | 1396-р | 30.12.2008 | IV.2016 | IV.2017 | 4 | 4 | 179.2 | 1 | 0 | 1 | 50.6 | 0 | 50.6 | 1303203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1303203
202 | г. Астрахань, ул. Грозненская, д. 38/78, к. литер Вв | 444-р | 25.06.2010 | IV.2016 | I.2017 | 4 | 4 | 49.1 | 2 | 2 | 0 | 41.2 | 41.2 | 0 | 1061106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061106
203 | г. Астрахань, ул. Короленко, д. 14, к. литер А | 708-р | 22.09.2010 | IV.2016 | IV.2017 | 9 | 2 | 127.8 | 1 | 0 | 1 | 15.4 | 0 | 15.4 | 396627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396627
204 | г. Астрахань, ул. Кремлевская, д. 19/1, к. литер А | 372-р-м | 28.05.2009 | IV.2016 | IV.2017 | 21 | 3 | 262 | 1 | 1 | 0 | 20.6 | 20.6 | 0 | 530553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530553
205 | г. Астрахань, ул. Куйбышева, д. 13, к. литер И | 454-р-м | 08.05.2008 | IV.2016 | I.2017 | 4 | 4 | 357 | 1 | 1 | 0 | 45.7 | 45.7 | 0 | 4239184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4239184
206 | г. Астрахань, ул. Куйбышева, д. 76, лит. А | 1358-р-м | 23.12.2008 | IV.2016 | IV.2017 | 11 | 5 | 171.3 | 1 | 0 | 1 | 24.4 | 0 | 24.4 | 628422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628422
207 | г. Астрахань, ул. М.Максаковой, д. 5/16, к. литер А | 07-р | 12.01.2010 | IV.2016 | I.2017 | 4 | 4 | 318.9 | 1 | 1 | 0 | 43.1 | 43.1 | 0 | 1110040.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110040.5
208 | г. Астрахань, ул. М.Максаковой, д. 5/16, к. литер Н | 1359-р | 20.12.2011 | IV.2016 | I.2017 | 3 | 3 | 487.3 | 1 | 1 | 0 | 33.4 | 33.4 | 0 | 860217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860217
209 | г. Астрахань, ул. Московская, д. 46, лит. А | 600-р | 06.07.2011 | IV.2016 | IV.2017 | 11 | 6 | 294.1 | 1 | 1 | 0 | 62.2 | 62.2 | 0 | 1601961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601961
210 | г. Астрахань, ул. Плещеева, д. 123, к. литер А | 1074-р | 28.12.2006 | IV.2016 | IV.2017 | 16 | 3 | 234.8 | 1 | 1 | 0 | 39.8 | 39.8 | 0 | 1025049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025049
211 | г. Астрахань, ул. Плещеева, д. 146, лит. Б | 703-р | 10.09.2009 | IV.2016 | IV.2017 | 8 | 8 | 126.4 | 1 | 0 | 1 | 43.9 | 0 | 43.9 | 1130644.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130644.5
212 | г. Астрахань, ул. Трофимова, д. 120, к. А | 1074-р | 28.12.2006 | IV.2016 | IV.2017 | 9 | 7 | 132.5 | 3 | 3 | 0 | 88.2 | 88.2 | 0 | 2271591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2271591
213 | г. Астрахань, ул. Трофимова, д. 165, лит. А,а | 1046-р | 07.10.2011 | IV.2016 | IV.2017 | 8 | 4 | 114.1 | 2 | 2 | 0 | 64.7 | 64.7 | 0 | 1666348.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666348.5
214 | г. Астрахань, ул. Трофимова, д. 42, к. Литер А | 432 р-м | 18.05.2007 | IV.2016 | I.2017 | 3 | 3 | 140.4 | 1 | 1 | 0 | 99.8 | 99.8 | 0 | 4036000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4036000
215 | г. Астрахань, ул. Энергетическая 8-й проезд, д. 3, к. 18 | 533-р | 22.07.2010 | IV.2016 | IV.2017 | 6 | 1 | 174.54 | 1 | 0 | 1 | 46.8 | 0 | 46.8 | 1205334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1205334
| Всего по этапу 2016 года, в т.ч. | X | 58 | X | X | 503 | 256 | 11131.85 | 95 | 86 | 9 | 3805.2 | 3585.2 | 220 | 205302911.19 | 137056479.05 | 16664343.66 | 51582088.48 | 0 | 33756976.32
| Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда | X | 53 | X | X | 415 | 197 | 9189.2 | 77 | 73 | 4 | 3151.3 | 3039.7 | 111.6 | 205302911.19 | 137056479.05 | 16664343.66 | 51582088.48 | 0 | 0
| Итого по город Астрахань | X | 53 | X | X | 415 | 197 | 9189.2 | 77 | 73 | 4 | 3151.3 | 3039.7 | 111.6 | 205302911.19 | 137056479.05 | 16664343.66 | 51582088.48 | 0 | 0
216 | г. Астрахань, пл. К.Маркса, д. 30, к. литер Б | 224-р | 25.03.2011 | IV.2018 | I.2019 | 10 | 7 | 196.7 | 2 | 2 | 0 | 94 | 94 | 0 | 3339951 | 2674632.76 | 332659.12 | 332659.12 | 0 | 0
217 | г. Астрахань, пл. Нефтебазовская, д. 19, к. литер А | 910-р | 11.11.2010 | IV.2018 | I.2019 | 10 | 1 | 189.8 | 1 | 1 | 0 | 45.8 | 45.8 | 0 | 2788869.81 | 2233326.95 | 277771.43 | 277771.43 | 0 | 0
218 | г. Астрахань, ул. Анатолия Сергеева, д. 27, лит. А | 534-р | 22.07.2010 | IV.2018 | I.2019 | 28 | 11 | 481.6 | 6 | 6 | 0 | 279.8 | 279.8 | 0 | 19514034.76 | 11015792.63 | 1278129.25 | 7220112.88 | 0 | 0
219 | г. Астрахань, ул. Анатолия Сергеева, д. 29/34, к. литер А, лит. А | 1143-р | 14.11.2007 | IV.2018 | I.2019 | 15 | 5 | 286.5 | 2 | 2 | 0 | 80.4 | 80.4 | 0 | 5991684.98 | 3735466.09 | 464600.93 | 1791617.96 | 0 | 0
220 | г. Астрахань, ул. Анатолия Сергеева, д. 29/34, к. литер Б, лит. Б | 534-р | 22.07.2010 | IV.2017 | I.2018 | 6 | 6 | 180.8 | 2 | 2 | 0 | 130.3 | 130.3 | 0 | 11709468.05 | 4929335.87 | 573184.09 | 6206948.09 | 0 | 0
221 | г. Астрахань, ул. Анатолия Сергеева, д. 31, к. литер В | 432 р-м | 18.05.2007 | IV.2018 | I.2019 | 7 | 7 | 106.8 | 2 | 2 | 0 | 72.3 | 72.3 | 0 | 5811318.56 | 4653703.9 | 578807.33 | 578807.33 | 0 | 0
222 | г. Астрахань, ул. Анатолия Сергеева, д. 31, к. литер С | 432-р-м | 18.05.2007 | IV.2017 | I.2018 | 12 | 3 | 105.5 | 1 | 1 | 0 | 26.9 | 26.9 | 0 | 1883316 | 1214137.53 | 151009.11 | 518169.36 | 0 | 0
223 | г. Астрахань, ул. Анатолия Сергеева, д. 31, лит. А | 432-р-м | 18.05.2007 | IV.2018 | I.2019 | 9 | 4 | 137.4 | 2 | 2 | 0 | 72.7 | 72.7 | 0 | 3732701.3 | 2989147.2 | 371777.05 | 371777.05 | 0 | 0
224 | г. Астрахань, ул. Ахшарумова, д. 161, к. литер А | № 1074-р | 28.12.2006 | III.2017 | IV.2017 | 16 | 3 | 273 | 1 | 1 | 0 | 99.1 | 99.1 | 0 | 5752400 | 3424779.64 | 382082.38 | 1945537.98 | 0 | 0
225 | г. Астрахань, ул. Ахшарумова, д. 171 | 1394-р | 30.12.2008 | IV.2018 | I.2019 | 9 | 5 | 437.5 | 5 | 5 | 0 | 267.3 | 267.3 | 0 | 16276526.22 | 13034242.2 | 1621142.01 | 1621142.01 | 0 | 0
226 | г. Астрахань, ул. Ахшарумова, д. 183/56 | 1394-р | 30.12.2008 | IV.2018 | I.2019 | 12 | 4 | 237.3 | 3 | 3 | 0 | 99.6 | 99.6 | 0 | 3419773.17 | 2742472.91 | 338650.13 | 338650.13 | 0 | 0
227 | г. Астрахань, ул. Ахшарумова, д. 93, к. литер А | № 432 р-м | 18.05.2007 | IV.2018 | I.2019 | 2 | 2 | 174.8 | 1 | 1 | 0 | 83.2 | 83.2 | 0 | 5510400 | 4412728.32 | 548835.84 | 548835.84 | 0 | 0
228 | г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 184, к. литер А | 444-р | 25.06.2010 | III.2017 | IV.2017 | 4 | 4 | 215.2 | 1 | 0 | 1 | 36.1 | 0 | 36.1 | 1755374.13 | 1405703.6 | 174835.26 | 174835.27 | 0 | 0
229 | г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 96, к. Литер А | № 432 р-м | 18.05.2007 | IV.2018 | I.2019 | 2 | 2 | 74.8 | 1 | 1 | 0 | 43 | 43 | 0 | 4656480.63 | 3728438.51 | 464021.09 | 464021.03 | 0 | 0
230 | г. Астрахань, ул. Баумана, д. 10, к. литер Б | 1060-р | 23.12.2010 | IV.2018 | I.2019 | 7 | 3 | 103.5 | 1 | 1 | 0 | 24.4 | 24.4 | 0 | 1092110 | 874561.69 | 108774.16 | 108774.15 | 0 | 0
231 | г. Астрахань, ул. Баха, д. 6/19, лит. Б | № 1396-р | 30.12.2008 | IV.2018 | I.2019 | 20 | 5 | 367.9 | 1 | 1 | 0 | 41.3 | 41.3 | 0 | 2688085.55 | 2152618.91 | 267733.32 | 267733.32 | 0 | 0
232 | г. Астрахань, ул. Генерала Епишева, д. 11/1 | 1394-р | 30.12.2008 | IV.2018 | I.2019 | 6 | 3 | 124.9 | 1 | 1 | 0 | 66.3 | 66.3 | 0 | 4203059 | 3365809.65 | 418624.67 | 418624.68 | 0 | 0
233 | г. Астрахань, ул. Грозненская, д. 30, к. литер Аа | 324-р | 20.05.2010 | IV.2017 | I.2018 | 2 | 2 | 59.3 | 1 | 1 | 0 | 22.6 | 22.6 | 0 | 2362692 | 1020056.07 | 126870.11 | 1215765.82 | 0 | 0
234 | г. Астрахань, ул. Джона Рида, д. 11 | 534-р | 22.07.2010 | III.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 65.8 | 1 | 1 | 0 | 21.1 | 21.1 | 0 | 1874400 | 729191.22 | 81351.55 | 1063857.23 | 0 | 0
235 | г. Астрахань, ул. Калинина, д. 63/6, лит. А | 1394-р | 30.12.2008 | IV.2018 | I.2019 | 8 | 1 | 163.9 | 1 | 0 | 1 | 31.7 | 0 | 31.7 | 1466099.67 | 1174052.62 | 146023.53 | 146023.52 | 0 | 0
236 | г. Астрахань, ул. Кирова, д. 71/159, к. литер Б | 1074-р | 28.12.2006 | IV.2018 | I.2019 | 6 | 3 | 91.3 | 1 | 1 | 0 | 45.8 | 45.8 | 0 | 2954400 | 2365883.52 | 294258.24 | 294258.24 | 0 | 0
237 | г. Астрахань, ул. Круглова, д. 39, к. литер А | 444-р | 25.06.2010 | IV.2018 | I.2019 | 6 | 3 | 80.3 | 1 | 1 | 0 | 27.1 | 27.1 | 0 | 1330845 | 1065740.68 | 132552.16 | 132552.16 | 0 | 0
238 | г. Астрахань, ул. Куйбышева, д. 5, к. литер А | 62-р | 03.02.2011 | IV.2018 | I.2019 | 9 | 4 | 294.1 | 1 | 1 | 0 | 33.4 | 33.4 | 0 | 6162306.22 | 4934774.82 | 613765.7 | 613765.7 | 0 | 0
239 | г. Астрахань, ул. Куйбышева, д. 76, лит. А | 1358-р-м | 23.12.2008 | IV.2018 | I.2019 | 11 | 4 | 171.3 | 1 | 1 | 0 | 48.6 | 48.6 | 0 | 2206000 | 1766564.8 | 219717.6 | 219717.6 | 0 | 0
240 | г. Астрахань, ул. Лычманова, д. 10, к. литер А | 1358-р-м | 23.12.2008 | IV.2018 | I.2019 | 8 | 8 | 225.8 | 3 | 3 | 0 | 141.7 | 141.7 | 0 | 8038375 | 5765366.42 | 700842.96 | 1572165.62 | 0 | 0
241 | г. Астрахань, ул. Лычманова, д. 16, к. литер А | 454-р-м | 08.05.2008 | IV.2017 | I.2018 | 20 | 2 | 245.8 | 1 | 1 | 0 | 58.6 | 58.6 | 0 | 3060000 | 2450448 | 304776 | 304776 | 0 | 0
242 | г. Астрахань, ул. Магнитогорская, д. 75, к. литер А | 1061-р | 23.12.2010 | IV.2018 | I.2019 | 4 | 4 | 46.4 | 1 | 1 | 0 | 29.8 | 29.8 | 0 | 1814592.17 | 1453125.39 | 180733.39 | 180733.39 | 0 | 0
243 | г. Астрахань, ул. Магнитогорская, д. 77, к. литер А | 766-р | 01.10.2010 | IV.2017 | I.2018 | 8 | 2 | 81.7 | 1 | 1 | 0 | 28.6 | 28.6 | 0 | 2388155 | 1290867.42 | 160552.44 | 936735.14 | 0 | 0
244 | г. Астрахань, ул. Магнитогорская, д. 84/19, к. литер А | 1358-р-м | 23.12.2008 | IV.2018 | I.2019 | 6 | 6 | 99.6 | 2 | 2 | 0 | 86.1 | 86.1 | 0 | 2224341.14 | 1806396.09 | 208972.52 | 208972.53 | 0 | 0
245 | г. Астрахань, ул. М.Горького, д. 40, к. литер К | 1143-р | 14.11.2007 | IV.2017 | I.2018 | 4 | 2 | 61.5 | 1 | 1 | 0 | 30.9 | 30.9 | 0 | 2441391 | 1394678.43 | 173464 | 873248.57 | 0 | 0
246 | г. Астрахань, ул. Мечникова, д. 43, к. литер А | 1074-р | 28.12.2006 | IV.2018 | I.2019 | 12 | 7 | 146.2 | 2 | 2 | 0 | 66.2 | 66.2 | 0 | 4644275.45 | 3719135.78 | 462569.84 | 462569.83 | 0 | 0
247 | г. Астрахань, ул. М.Максаковой, д. 37, к. литер А | 659-р | 06.09.2010 | III.2017 | IV.2017 | 6 | 3 | 175.4 | 1 | 1 | 0 | 26.9 | 26.9 | 0 | 1428667 | 1144076.53 | 142295.23 | 142295.24 | 0 | 0
248 | г. Астрахань, ул. Морозова, д. 26/38, к. литер А, лит. А | 07-р | 12.01.2010 | III.2017 | IV.2017 | 15 | 7 | 197.1 | 2 | 0 | 2 | 43.8 | 0 | 43.8 | 3425282.2 | 2770661.83 | 282414.98 | 372205.39 | 0 | 0
249 | г. Астрахань, ул. Морозова, д. 36, к. литер ВВ1 | 60-р | 03.02.2011 | IV.2018 | I.2019 | 5 | 3 | 160.1 | 1 | 1 | 0 | 46.2 | 46.2 | 0 | 1465600 | 1173652.48 | 145973.76 | 145973.76 | 0 | 0
250 | г. Астрахань, ул. Московская, д. 82, лит. Ааа'а2 | 1074-р | 28.12.2006 | IV.2018 | I.2019 | 9 | 4 | 484.1 | 1 | 1 | 0 | 37.7 | 37.7 | 0 | 1829518 | 1465078.02 | 182219.99 | 182219.99 | 0 | 0
251 | г. Астрахань, ул. Мусы Джалиля, д. 46, к. литер В | 432-р-м | 18.05.2007 | IV.2018 | I.2019 | 4 | 4 | 70.1 | 1 | 1 | 0 | 40.7 | 40.7 | 0 | 2478318.81 | 1984637.7 | 246840.56 | 246840.55 | 0 | 0
252 | г. Астрахань, ул. Плещеева, д. 120, к. литер А,а,а1,а3 | 1074-р | 28.12.2006 | III.2017 | IV.2017 | 6 | 2 | 178.8 | 1 | 1 | 0 | 18.3 | 18.3 | 0 | 689400 | 330204.34 | 70556.08 | 288639.58 | 0 | 0
253 | г. Астрахань, ул. Плещеева, д. 38, к. Литер А | 432-р-м | 18.05.2007 | III.2017 | IV.2017 | 6 | 6 | 52.2 | 2 | 2 | 0 | 52.2 | 52.2 | 0 | 9502800 | 1803970.72 | 201258.32 | 7497570.96 | 0 | 0
254 | г. Астрахань, ул. Плещеева, д. 98, лит. А | 432-р-м | 18.05.2007 | IV.2018 | I.2019 | 3 | 3 | 116.7 | 1 | 1 | 0 | 41.2 | 41.2 | 0 | 1657399 | 1327245.12 | 165076.94 | 165076.94 | 0 | 0
255 | г. Астрахань, ул. Радищева, д. 4, лит. А | 888-р-м | 14.09.2007 | III.2017 | IV.2017 | 10 | 3 | 272.1 | 1 | 1 | 0 | 59 | 59 | 0 | 2094742 | 1712661.06 | 191040.47 | 191040.47 | 0 | 0
256 | г. Астрахань, ул. Рылеева, д. 48, лит. А | 910-р | 11.11.2010 | IV.2018 | I.2019 | 3 | 3 | 104.3 | 1 | 1 | 0 | 19.5 | 19.5 | 0 | 1187400.9 | 950870.64 | 118265.13 | 118265.13 | 0 | 0
257 | г. Астрахань, ул. Трофимова, д. 110 | 844-р-м | 27.10.2006 | IV.2018 | I.2019 | 4 | 2 | 422.3 | 1 | 1 | 0 | 53.8 | 53.8 | 0 | 3276008.64 | 2623427.72 | 326290.46 | 326290.46 | 0 | 0
258 | г. Астрахань, ул. Трофимова, д. 112 | 432-р-м | 18.05.2007 | III.2017 | IV.2017 | 9 | 5 | 179.9 | 1 | 1 | 0 | 34.1 | 34.1 | 0 | 1518642 | 1178455.97 | 131473.35 | 208712.68 | 0 | 0
259 | г. Астрахань, ул. Трофимова, д. 113 | 432-р-м | 18.05.2007 | IV.2018 | I.2019 | 3 | 3 | 249.7 | 2 | 2 | 0 | 122.8 | 122.8 | 0 | 8573367 | 6865552.29 | 853907.35 | 853907.36 | 0 | 0
260 | г. Астрахань, ул. Трофимова, д. 118, к. литер Б | 1074-р | 28.12.2006 | IV.2018 | I.2019 | 10 | 4 | 232.8 | 2 | 2 | 0 | 47.2 | 47.2 | 0 | 2596305.83 | 2079121.7 | 258592.06 | 258592.07 | 0 | 0
261 | г. Астрахань, ул. Трофимова, д. 130, к. литера А,а2,а3,а4 | 1074-р | 28.12.2006 | III.2017 | IV.2017 | 5 | 5 | 97.8 | 2 | 2 | 0 | 87 | 87 | 0 | 10207200 | 3006617.85 | 335430.54 | 6865151.61 | 0 | 0
262 | г. Астрахань, ул. Трофимова, д. 135, лит. А | 1074-р | 28.12.2006 | IV.2018 | I.2019 | 7 | 2 | 94.8 | 1 | 1 | 0 | 20.8 | 20.8 | 0 | 1706666 | 1366698.13 | 169983.93 | 169983.94 | 0 | 0
263 | г. Астрахань, ул. Трофимова, д. 157, к. литера А,а,а1,В,В1 | 1074-р | 28.12.2006 | III.2017 | IV.2017 | 6 | 3 | 81.6 | 1 | 1 | 0 | 40.3 | 40.3 | 0 | 2832900 | 1392720.69 | 155377.59 | 1284801.72 | 0 | 0
264 | г. Астрахань, ул. Трофимова, д. 161, к. литер Б | 1074-р | 28.12.2006 | IV.2018 | I.2019 | 6 | 3 | 123.7 | 1 | 1 | 0 | 30.1 | 30.1 | 0 | 900800 | 721360.64 | 89719.68 | 89719.68 | 0 | 0
265 | г. Астрахань, ул. Узенькая, д. 22, лит. А | 1004-р | 01.12.2009 | III.2017 | IV.2017 | 3 | 2 | 64.6 | 1 | 1 | 0 | 31 | 31 | 0 | 1635468 | 1071323.6 | 119521.23 | 444623.17 | 0 | 0
266 | г. Астрахань, ул. Черновицкая, д. 9, лит. А | 659-р | 06.09.2010 | IV.2018 | I.2019 | 8 | 2 | 225.3 | 1 | 1 | 0 | 18.6 | 18.6 | 0 | 939000 | 751951.2 | 93524.4 | 93524.4 | 0 | 0
267 | г. Астрахань, ул. Чехова, д. 56, лит. Б | 611-р | 13.08.2009 | IV.2018 | I.2019 | 6 | 3 | 78.8 | 1 | 1 | 0 | 45.4 | 45.4 | 0 | 2264000 | 1813011.2 | 225494.4 | 225494.4 | 0 | 0
| Всего по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда | X | 9 | X | X | 127 | 59 | 2851.95 | 18 | 13 | 5 | 653.9 | 545.5 | 108.4 | 33756976.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33756976.32
| Итого по город Астрахань | X | 9 | X | X | 127 | 59 | 2851.95 | 18 | 13 | 5 | 653.9 | 545.5 | 108.4 | 33756976.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33756976.32
268 | г. Астрахань, ул. Анатолия Сергеева, д. 29/34, к. литер А, лит. А | 1143-р | 14.11.2007 | IV.2018 | I.2019 | 15 | 10 | 286.5 | 4 | 4 | 0 | 174.8 | 174.8 | 0 | 14004259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14004259
269 | г. Астрахань, ул. Калинина, д. 63/6, лит. А | 1394-р | 30.12.2008 | IV.2018 | I.2019 | 8 | 1 | 163.9 | 1 | 1 | 0 | 62 | 62 | 0 | 3524289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3524289
270 | г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 172, к. литер А | 1074-р | 28.12.2006 | III.2017 | IV.2017 | 28 | 14 | 474.65 | 2 | 0 | 2 | 23.3 | 0 | 23.3 | 600091.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600091.5
271 | г. Астрахань, ул. Лычманова, д. 26/46 | 1358-р-м | 23.12.2008 | III.2017 | IV.2017 | 27 | 11 | 898 | 4 | 4 | 0 | 111.9 | 111.9 | 0 | 7127229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7127229
272 | г. Астрахань, ул. М.Максаковой, д. 37, к. литер А | 659-р | 06.09.2010 | III.2017 | IV.2017 | 6 | 3 | 175.4 | 1 | 0 | 1 | 20.4 | 0 | 20.4 | 525402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525402
273 | г. Астрахань, ул. Московская, д. 46, лит. А | 600-р | 06.07.2011 | III.2017 | IV.2017 | 11 | 2 | 294.1 | 1 | 1 | 0 | 35.5 | 35.5 | 0 | 1410963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410963
274 | г. Астрахань, ул. Нечаева, д. 48, лит. А | 533-р | 22.07.2010 | III.2017 | IV.2017 | 6 | 6 | 64.7 | 2 | 0 | 2 | 64.7 | 0 | 64.7 | 1666348.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666348.5
275 | г. Астрахань, ул. Плещеева, д. 49, к. Литер А | 432 р-м | 18.05.2007 | III.2017 | IV.2017 | 7 | 4 | 46.4 | 1 | 1 | 0 | 26.6 | 26.6 | 0 | 685083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685083
276 | г. Астрахань, ул. Плещеева, д. 88, лит. ВВ2 | 432-р-м | 18.05.2007 | IV.2018 | I.2019 | 9 | 5 | 176.2 | 1 | 1 | 0 | 67.8 | 67.8 | 0 | 1597621.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1597621.32
277 | г. Астрахань, ул. Радищева, д. 4, лит. А | 888-р-м | 14.09.2007 | III.2017 | IV.2017 | 10 | 3 | 272.1 | 1 | 1 | 0 | 66.9 | 66.9 | 0 | 2615690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2615690