|  |
| --- |
| Приложение 2  к постановлению администрации  муниципального образования "Город Астрахань"  от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Приложение 1  к муниципальной программе  муниципального образования "Город Астрахань" «Развитие культуры муниципального образования «Город Астрахань» |

**Перечень программных мероприятий, показателей (индикаторов) и результатов**

**муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань»**

**«Развитие культуры муниципального образования «Город Астрахань»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, наименование программных мероприятий | Ответственные исполните-ли, соисполнители, участники | | | Наименование показателя (индикатора) | | | | Ед. изм. | | Отчётный  2014  год | | Текущий  2015 год | | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Целевое назначение показа-теля (конечный результат) за весь период реализации программы |
| 2016 год | | | | | 2017 год | | | | 2018 год | | | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | |
| Всего | | в том числе на 01.07 | | | Всего | | в том числе на 01.07 | | Всего | | | в том числе на 01.07 | | Всего | | в том числе на 01.07 | | Всего | | в том числе на 01.07 | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | | 11 | | 12 | | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 |
|  | **Муниципальная программа муниципального образования «Город Астрахань»**  **«Развитие культуры муниципального образования «Город Астрахань»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Цель 1.**  Сохранение и развитие культурно - досуговой деятельности, создание условий для обеспечения творческого и культурного развития личности в муниципальном образовании «Город Астрахань» | Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань» | | | **Показатель 1.**  Доля населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, организованных учреждениями, подведомственными управлению культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань», от общей численности населения города Астрахани | | | | % | | 47,08 | | 47,11 | | 47,56 | | 27,31 | | | 47,84 | | 27,44 | | 47,98 | | | 27,59 | | 47,98 | | 27,59 | | 47,98 | | 27,59 | | 47,98 |
| **Показатель 2**.  Количество жителей, пользующихся услугами муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств и МКУК «ЦГБС» | | | | чел. | | 74888 | | 70322 | | 74341 | | 54713 | | | 74397 | | 54249 | | 74400 | | | 54265 | | 74400 | | 54265 | | 74400 | | 54265 | | 74400 |
| **Показатель 3.**  Доля нового оборудования от общего числа материально-технического оснащения подведомственных управлению культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань» учреждений | | | | % | | 3,4 | | 3,59 | | 2,71 | | 1,86 | | | 2,85 | | 1,94 | | 3,01 | | | 2,06 | | 3,08 | | 2,1 | | 3,08 | | 2,1 | | 3,08 |
| 2. | **Основное мероприятие 1.1.**  Проведение ремонтных работ и мероприятий по модернизации материально-технической базы в муниципальных учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования в области искусств в рамках  исполнения наказов избирателей депутатам Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» | Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»  (МБУК «АДК «Аркадия», МКУК «ЦГБС», МБУДО «ДМШ № 1 г. Астрахани», «ДМШ № 4 г. Астрахани», «ДШИ № 1 г. Астрахани»,  «ДШИ № 2 г. Астрахани», «ДШИ № 5» г. Астрахани, «ДШИ № 11 г. Астрахани», «ДШИ № 20 г. Астрахани»,  «ДШИ № 22 г. Астрахани», «ДХШ № 1 г. Астрахани», «ДХШ № 9 г. Астрахани», МБУДО г. Астрахани «ДШИ имени М.П. Максаковой») | | | **Показатель 1.**  Количество муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области искусств, в которых проведены ремонтные работы | | | | Ед. | | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | 3 | | | - | | - | | - | | - | | - | | 3 |
| **Показатель 2.**  Количество муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области искусств, в которых модернизирована материально-техническая база | | | | Ед. | | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | 11 | | | - | | - | | - | | - | | - | | 11 |
| 3. | **Задача 1.1.**  1.а страхань"равления в сфере культуры МО "Создание необходимых условий для качественной деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области искусств, а также осуществление эффективной координации их деятельности | Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань» | | | **Показатель 1.**  Степень исполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств и учреждениями культуры города Астрахани, подведомственными управлению культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань» | | | | % | | 100 | | 100 | | 100 | | 50 | | | 100 | | 50 | | 100 | | | 50 | | 100 | | 50 | | 100 | | 50 | | 100 |
| 4. | **Основное мероприятие 1.1.1.**  Обеспечение эффективности управления в сфере культуры муниципального образования «Город Астрахань» | Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань» | | | **Показатель 1.**  Доля учреждений культуры муниципального образования «Город Астрахань» и организаций других ведомств и обществ, которым оказана методическая, консультационная и организационная помощь, от числа обратившихся | | | | % | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
| 5. | **Мероприятие 1.**  Обеспечение деятельности экономической группы обслуживания | Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань» | | | **Показатель 1.**  Уровень подготовки проектов решений по финансовому планированию и отчетов по использованию бюджетных ассигнований и трудовых ресурсов по подведомственным управлению культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань» учреждениям | | | | % | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
| 6. | **Мероприятие 2.**  Обеспечение транспортным обслуживанием культурно- массовых мероприятий, проводимых на территории муниципального образования «Город Астрахань» | Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань» | | | **Показатель 1.**  Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории муниципального образования «Город Астрахань» и обеспеченных транспортным обслуживанием | | | | ед. | | 375 | | 375 | | 375 | | 160 | | | 375 | | 160 | | 20 | | | 5 | | 20 | | 5 | | 20 | | 5 | | 810 |
| 7. | **Задача 1.2.**  Организация культурно - досуговой деятельности на территории муниципального образования «Город Астрахань» | Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»  (МБУК «АДК «Аркадия») | | | **Показатель 1.**  Количество жителей, вовлеченных в культурно - досуговую деятельность муниципального образования «Город Астрахань» | | | | чел. | | 137133 | | 138336 | | 125500 | | 84584 | | | 140907 | | 84600 | | 141615 | | | 84650 | | 142330 | | 84700 | | 143045 | | 84700 | | 143760 |
| 8. | **Задача 1.3.**  Организация предоставления образовательных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств | Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»  (МБУДО «ДМШ № 1 г. Астрахани», «ДМШ № 4 г. Астрахани», «ДШИ № 1 г. Астрахани»,  «ДШИ № 2 г. Астрахани», «ДШИ № 5» г. Астрахани, «ДШИ № 11 г. Астрахани», «ДШИ № 20 г. Астрахани»,  «ДШИ № 22 г. Астрахани», «ДХШ № 1 г. Астрахани», «ДХШ № 9 г. Астрахани», МБУДО г. Астрахани «ДШИ имени М.П. Максаковой») | | | **Показатель 1**.  Количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств | | | | чел. | | 4751 | | 4722 | | 4841 | | 4353 | | | 4897 | | 4355 | | 4900 | | | 4360 | | 4900 | | 4360 | | 4900 | | 4360 | | 4900 |
| 9. | **Задача 1.4.**  Организация предоставления услуг в сфере библиотечного обслуживания населения муниципального образования «Город Астрахань» | Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»  (МКУК «ЦГБС») | | | **Показатель 1.**  Количество читателей МКУК «ЦГБС» | | | | чел. | | 70137 | | 65600 | | 69500 | | 50360 | | | 69500 | | 50000 | | 69500 | | | 50000 | | 69500 | | 50000 | | 69500 | | 50000 | | 69500 |
| **Подпрограмма № 1 «Развитие культурно - досуговой деятельности на территории муниципального образования «Город Астрахань»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | **Цель 1.**  Организация культурно - досуговой деятельности на территории муниципального образования «Город Астрахань» | | Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»  (МБУК «АДК «Аркадия») | | | **Показатель 1.**  Количество жителей, вовлеченных в культурно - досуговую деятельность муниципального образования «Город Астрахань» | чел. | | | 137133 | | 138336 | | | 125500 | | 84584 | | | 140907 | | 84600 | 141615 | | | 84650 | | 142330 | | 84700 | | 143760 | | 84700 | | 143760 | |
| 11. | **Задача 1.1.**  Создание условий для организации досуга населения муниципального образования «Город Астрахань» | | Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»  (МБУК «АДК «Аркадия») | | | **Показатель 1.**  Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории муниципального образования «Город Астрахань» в рамках муниципального задания | ед. | | | 302 | | 302 | | | 251 | | 150 | | | 302 | | 150 | 302 | | | 150 | | 302 | | 150 | | 302 | | 150 | | 302 | |
| **Показатель 2.**  Количество посетителей аттракционов МБУК «АДК «Аркадия» | чел. | | | 80450 | | 73342 | | | 73350 | | 30864 | | | 65000 | | 25000 | 45000 | | | 20000 | | 45000 | | 20000 | | 45000 | | 20000 | | 273350 | |
| 12. | **Мероприятие 1.1.1.**  Организация и проведение мероприятий культурно-развлекательного характера | | Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»  (МБУК «АДК «Аркадия») | | | **Показатель 1.**  Количество выступлений творческих коллективов и сольных артистов МБУК «АДК «Аркадия» | ед. | | | 1281 | | 1290 | | | 1290 | | 700 | | | 1558 | | 850 | 1600 | | | 850 | | 1600 | | 850 | | 1600 | | 850 | | 7648 | |
| 13. | **Мероприятие 1.1.2.**  Развитие жанров художественно-самодеятельного творчества,  в том числе организация кружковой работы | | **Показатель 1.**  Количество посетителей кружков, студий МБУК «АДК «Аркадия» | чел. | | | 65 | | 70 | | | 75 | | 75 | | | - | | - | - | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 14. | **Мероприятие 1.1.3.**  Укрепление материально-технической базы МБУК «АДК «Аркадия» | | **Показатель 1.**  Доля нового оборудования от общего числа материально-технического оснащения МБУК «АДК «Аркадия» | % | | | 7,69 | | 2,21 | | | 4,49 | | 1,5 | | | 3,6 | | 1,49 | 3,66 | | | 1,47 | | 3,7 | | 1,46 | | 3,7 | | 1,46 | | 3,7 | |
| 15. | **Мероприятие 1.1.4.**  Обеспечение деятельности МБУК «АДК «Аркадия» | | **Показатель 1.**  Степень исполнения муниципального задания МБУК «АДК «Аркадия» | % | | | 100 | | 100 | | | 100 | | 50 | | | 100 | | 50 | 100 | | | 50 | | 100 | | 50 | | 100 | | 50 | | 100 | |
| 16. | **Мероприятие 1.1.5.** Иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области муниципальному образованию на частичное доведение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | | Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия" | | | **Показатель 1.**  Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) МБУК «АДК «Аркадия» | Чел. | | | - | | - | | | - | | - | | | 76 | | - | 76 | | | - | | - | | - | | - | | - | | 76 | |
| **Подпрограмма № 2 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дополнительного образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | **Цель 1.**  Организация предоставления образовательных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств | | | Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»  (МБУДО  «ДМШ№ 1 г. Астрахани», «ДМШ№ 4 г. Астрахани», «ДШИ№ 1 г. Астрахани»,  «ДШИ№ 2 г. Астрахани», «ДШИ№ 5»г. Астрахани, «ДШИ№ 11 г. Астрахани», «ДШИ№ 20 г. Астрахани»,  «ДШИ№ 22 г. Астрахани», «ДХШ№ 1 г. Астрахани», «ДХШ№ 9 г. Астрахани», МБУДОг. Астрахани «ДШИ имени М.П. Максаковой») | | **Показатель 1.**  Количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств | | чел. | | | 4751 | 4722 | | | 4841 | | | 4353 | | 4897 | | 4355 | 4900 | | | 4360 | | 4900 | | 4360 | | 4900 | | 4360 | | 4900 | |
| 18. | **Задача 1.1.**  Сохранение сети муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств города Астрахани, создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых ими услуг | | | **Показатель 1.**  Количество муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств | | ед. | | | 11 | 11 | | | 11 | | | 11 | | 11 | | 11 | 11 | | | 11 | | 11 | | 11 | | 11 | | 11 | | 11 | |
| 19. | **Мероприятие 1.1.1.**  Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ | | | Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»  (МБУДО  «ДМШ№ 1 г. Астрахани», «ДМШ№ 4 г. Астрахани», «ДШИ№ 1 г. Астрахани»,  «ДШИ№ 2 г. Астрахани», «ДШИ№ 5»г. Астрахани, «ДШИ№ 11 г. Астрахани», «ДШИ№ 20 г. Астрахани»,  «ДШИ№ 22 г. Астрахани», «ДХШ№ 1 г. Астрахани», «ДХШ№ 9 г. Астрахани», МБУДОг. Астрахани «ДШИ имени М.П. Максаковой») | | **Показатель 1.**  Сохранность контингента обучающихся на отделениях, финансируемых за счет бюджета муниципального образования «Город Астрахань» | | % | | | 100 | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| **Показатель 2.**  Количество преподавателей и концертмейстеров муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств | | чел. | | | 383 | 350 | | | 350 | | | 349 | | 350 | | 349 | 350 | | | 349 | | 350 | | 254 | | 350 | | 254 | | 350 | |
| **Показатель 3.**  Доля обучающихся, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, конкурсах, фестивалях в общей численности обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств | | % | | | 53,66 | 59,47 | | | 56,68 | | | 47,6 | | 57,65 | | 49,44 | 58,84 | | | 51,4 | | 58,97 | | 51,5 | | 59,00 | | 52,00 | | 59,00 | |
| 20. | **Мероприятие 1.1.2.**  Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий в рамках реализации проекта «Творческая лаборатория в области искусств» | | | Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»  (МБУДО  «ДМШ№ 1 г. Астрахани», «ДМШ№ 4 г. Астрахани», «ДШИ№ 1 г. Астрахани»,  «ДШИ№ 2 г. Астрахани», «ДШИ№ 5»г. Астрахани, «ДШИ№ 11 г. Астрахани», «ДШИ№ 20 г. Астрахани»,  «ДШИ№ 22 г. Астрахани», «ДХШ№ 1 г. Астрахани», «ДХШ№ 9 г. Астрахани», МБУДОг. Астрахани «ДШИ имени М.П. Максаковой») | | **Показатель 1.**  Количество культурно-просветительских мероприятий в рамках реализации проекта «Творческая лаборатория в области искусств» | | ед. | | | 1 | 1 | | | 2 | | | - | | 4 | | 0 | 4 | | | 0 | | 4 | | 0 | | 4 | | 0 | | 18 | |
| **Показатель 2.**  Количество участников проекта «Творческая лаборатория в области искусств» | | чел. | | | 50 | 50 | | | 150 | | | 0 | | 50 | | - | 15 | | | - | | 50 | | - | | 50 | | - | | 315 | |
| 21. | **Мероприятие 1.1.3.**  Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств | | | Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»  (МБУДО  «ДМШ№ 1 г. Астрахани», «ДМШ№ 4 г. Астрахани», «ДШИ№ 1 г. Астрахани»,  «ДШИ№ 2 г. Астрахани», «ДШИ№ 5»г. Астрахани, «ДШИ№ 11 г. Астрахани», «ДШИ№ 20 г. Астрахани»,  «ДШИ№ 22 г. Астрахани», «ДХШ№ 1 г. Астрахани», «ДХШ№ 9 г. Астрахани», МБУДОг. Астрахани «ДШИ имени М.П. Максаковой») | | **Показатель 1.**  Доля нового оборудования от общего числа материально-технического оснащения муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств | | % | | | 4,32 | 5,33 | | | 3,34 | | | 2,12 | | 3,67 | | 2,24 | 3,94 | | | 2,45 | | 4,00 | | 2,5 | | 4,00 | | 2,5 | | 4,00 | |
| 22. | **Мероприятие 1.1.4.**  Ремонтные и ремонтно-реставрационныеработывмуниципальныхучрежденияхдополнительногообразованиявобластиискусств | | | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань»  Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»  (МБУДО  «ДМШ№ 4  г. Астрахани») | | **Показатель 1.**  Количество объектов, в которых проведены ремонтные или ремонтно-реставрационные работы | | ед. | | | - | - | | | - | | | - | | 1 | | - | 1 | | | - | | - | | - | | - | | - | | 1 | |
| 23. | **Мероприятие 1.1.5.** Иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области муниципальному образованию на частичное доведение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | | | Управление культуры администрации города Астрахани  (МБУДО «ДМШ№ 1 г. Астрахани», «ДМШ№ 4 г. Астрахани», «ДШИ№ 1 г. Астрахани», «ДШИ№ 2 г. Астрахани», «ДШИ№ 5»г. Астрахани, «ДШИ№ 11 г. Астрахани», «ДШИ№ 20 г. Астрахани», «ДШИ№ 22 г. Астрахани», «ДХШ№ 1 г. Астрахани», «ДХШ№ 9 г. Астрахани», МБУДОг. Астрахани «ДШИ имени М.П. Максаковой» | | **Показатель 1.**  Средняя численность педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств | | Чел | | | - | - | | | - | | | - | | 251 | | - | 251 | | | - | | - | | - | | - | | - | | 251 | |
| **Подпрограмма № 3 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере библиотечной системы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | **Цель 1.**  Организация предоставления услуг в сфере библиотечного обслуживания населения муниципального образования «Город Астрахань» | | | Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»  (МКУК «ЦГБС») | | **Показатель 1.**  Количество читателей МКУК «ЦГБС» | | чел. | | | 70137 | 65600 | | | 69500 | | | 50360 | | 69500 | | 50000 | 69500 | | | 50000 | | 69500 | | 50000 | | 69500 | | 50000 | | 69500 | |
| 25. | **Задача 1.1.**  Сохранение сети муниципальных библиотек города Астрахани, создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых ими услуг | | | **Показатель 1.**  Количество посещений муниципальных библиотек населением муниципального образования «Город Астрахань» | | ед. | | | 599466 | 611135 | | | 608000 | | | 317900 | | 580000 | | 317900 | 580000 | | | 317900 | | 580000 | | 317900 | | 580000 | | 317900 | | 580000 | |
| 26. | **Мероприятие 1.1.1.**  Библиотечное обслуживание населения муниципального образования «Город Астрахань», реализация библиотечных программ и творческих инновационных проектов | | | **Показатель 1.**  Доля новых поступлений от общего количества книжного фонда МКУК «ЦГБС» | | % | | | 1,1 | 1,18 | | | 1,19 | | | - | | 1,19 | | - | 1,19 | | | - | | 1,19 | | - | | 1,19 | | - | | 1,19 | |
| **Показатель 2.**  Количество мест доступа к Интернет-ресурсам в библиотеках-филиалах МКУК «ЦГБС» | | ед. | | | 23 | 23 | | | 24 | | | 23 | | 25 | | 24 | 46 | | | 46 | | 46 | | 46 | | 46 | | 46 | | 46 | |
| **Показатель 3.**  Количество культурно-досуговых акций, проводимых МКУК «ЦГБС» | | ед. | | | 1394 | 1400 | | | 1410 | | | 800 | | 1420 | | 800 | 1430 | | | 800 | | 1430 | | 800 | | 1430 | | 800 | | 7120 | |
| 27. | **Мероприятие 1.1.2.**  Формирование книжного фонда МКУК «ЦГБС» | | | Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»  (МКУК «ЦГБС») | | **Показатель 1.**  Количество книжных изданий, состоящих на учете МКУК «ЦГБС» | | ед. | | | 554053 | 547198 | | | 544430 | | | 540430 | | 544430 | | 540430 | 544430 | | | 540430 | | 544430 | | 540430 | | 544430 | | 540430 | | 544430 | |
| 28. | **Мероприятие 1.1.3.** Иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области муниципальному образованию на частичное доведение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | | | Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС") | | **Показатель 1.**  Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) МКУК «ЦГБС» | | Чел | | | - | - | | | - | | | - | | 89 | | - | 79 | | | - | | - | | - | | - | | - | | 79 | |
| 29. | **Мероприятие 1.1.4.**  Укрепление материально-технической базы МКУК «ЦГБС» | | | Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС") | | **Показатель 1.**  Количество оборудования, приобретенного МКУК «ЦГБС» | | Ед. | | | - | - | | | - | | | - | | - | | - | 5 | | | - | | - | | - | | - | | - | | 5 | |
| Начальник управления культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань»  Исп. Р.Ш. Степанова, 31-79-85 | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | | А.Е. Хомутова | | | | | | | | | | | | | |