
[image: image1.jpg]



Сводный годовой доклад 
о реализации и об оценке эффективности

 реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Город Астрахань»
за 2021 год



СОДЕРЖАНИЕ
3Сводный годовой доклад о реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Астрахань» за 2021 год


41. Результаты оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Астрахань» за 2021 год


62. Информация о реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Астрахань» в 2021 году


62.1. МП «Развитие системы образования муниципального образования «Город Астрахань»


82.2. МП «Развитие физической культуры и спорта на территории города Астрахани»


82.3. МП «Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Астрахань»


102.4. МП «Переселение граждан города Астрахани из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах»


2.5. МП «Развитие культуры муниципального образования 11«Город Астрахань»


122.6. МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности города Астрахани»


132.7. МП «Организация муниципального управления»


152.8. МП «Управление муниципальными финансами»


162.9. МП «Распоряжение и управление муниципальным имуществом и земельными участками города Астрахани»


172.10. МП «Охрана окружающей среды»


182.11. МП «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Астрахань» на 2018-2024 годы»


182.12. МП «Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань»


202.13. МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Астрахани»



 Сводный годовой доклад о реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Астрахань» за 2021 год
Сводный годовой доклад о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Астрахань» за 2021 год подготовлен в соответствии с Федеральным Законом от 20.06.2014 года №172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Астрахань», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 09.06.2015 №3626, на основе отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Муниципальные программы являются важнейшим механизмом стратегического управления социально-экономическим развитием города, а также остаются главным инструментом бюджетного планирования.  
В 2021 году в рамках муниципальных программ реализован комплекс мероприятий, обеспечивающий наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития города Астрахани. 
По итогам 2021 года ответственными исполнителями проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ на основании следующих критериев:
· уровень освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы;
· уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов).

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ могут быть сделаны следующие выводы:

1) Программа реализуется эффективно, если значение показателя ЭПр (эффективность программы) составляет 90% и более.

2) Программа реализуется с умеренной эффективностью, если значение показателя ЭПр составляет от 80% до 90%.

3) Программа реализуется неэффективно, если значение показателя ЭПр составляет менее 80%.

Доля расходов, формирующихся в рамках программ, в общем объеме расходов составила 9,2 млрд. руб. – 86,6%.
1. Результаты оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Астрахань» за 2021 год
	№ п/п
	Наименование  муниципальной  программы
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Общая эффектив-ность реализации Программы в 2021 г., %

	1.
	Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Город  Астрахань»
	Управление образования
	91,4

	2.
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории города Астрахани»
	
	104,2

	3.
	Муниципальная программа «Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город  Астрахань»
	Управление по капитальному строительству
	87,2

	4.
	Муниципальная программа «Переселение граждан города Астрахани из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах»
	
	78,2

	5.
	Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования «Город  Астрахань»
	Управление культуры
	112,1

	6.
	Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности города Астрахани»
	Управление торговли и поддержки предпринима-тельства
	133,9

	7.
	Муниципальная программа «Организация муниципального управления»
	Управление делами
	103,5

	8.
	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»
	Финансово-казначейское управление
	101,4

	9.
	Муниципальная программа «Распоряжение и управление муниципальным имуществом и земельными участками города Астрахани»
	Управление муниципаль-ного имущества

	95,9

	10.
	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды»
	Управление 

по коммуналь-ному хозяйству и благоустрой-ству
	75,0

	11. 
	Муниципальная программа  «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Астрахань» на 2018-2024 годы»
	Управление 

по коммуналь-ному хозяйству и благоустрой-ству
	116,3

	12.
	Муниципальная программа «Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань»
	Управление дорожного хозяйства и транспорта 


	75,0

	13.
	Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Астрахани»
	Управление 

по коммуналь-ному хозяйству и благоустрой-ству
	96,2


2. Информация о реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Астрахань» в 2021 году

2.1. МП «Развитие системы образования муниципального образования «Город Астрахань»

Целью Программы является повышение степени доступности качественного образования на территории муниципального образования «Город Астрахань» и позитивной социализации обучающихся в соответствии с меняющимися запросами личности, общества, государства и задачами социально-экономического развития города, региона, Российской Федерации.

Финансирование Программы осуществлялось за счет бюджетов всех уровней с объемом бюджетных ассигнований в размере  5 553,20 млн. руб., из них средства местного бюджета – 1 465,89 млн. руб. (уровень освоения финансовых средств составил 97,7% или 5 427,13 млн. руб.).

Ответственным исполнителем Программы является управление образования администрации муниципального образования «Город Астрахань».

В рамках Программы осуществлялась реализация 5 подпрограмм и 1 основного мероприятия:

· Подпрограмма «Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования»;

· Подпрограмма «Приведение зданий и прилегающих территорий учреждений образования и спорта администрации муниципального образования «Город Астрахань» в соответствие с требованиями строительных норм и правил, пожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической безопасности»;

· Подпрограмма «Психофизическая безопасность детей и подростков»; 
· Подпрограмма «Организация отдыха и досуга детей и подростков города Астрахани»; 

· Подпрограмма «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Астрахани»;

· Основное мероприятие «Обеспечение эффективности управления в муниципальной системе образования».

По итогам реализации Программы достигнуты следующие значения целевых показателей:

· доля обучающихся, которым созданы условия для обучения в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся – 91,1% (уровень достижения показателя – 100,0%);

· доля образовательных организаций, исполнивших муниципальные задания в полном объеме – 100,0%;

· доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций – 83,1% (уровень достижения показателя – 101,2%);

· доля численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования – 100,0%;

· количество детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных организациях дополнительного образования, подведомственных управлению образования – 19 325 чел. (уровень достижения показателя – 100,0%);

· доля организаций образования и спорта администрации муниципального образования «Город Астрахань», в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасных условий образовательного процесса, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций – 91,1% (уровень достижения показателя – 100,0%);

· доля обучающихся, вовлеченных в профилактические мероприятия, направленные на сокращение уровня правонарушений и преступлений среди обучающихся, по отношению к общему количеству обучающихся – 89,1% (уровень достижения показателя – 100,0%);

· доля муниципальных образовательных организаций г. Астрахани, медицинские помещения которых оснащены медицинским оборудованием, мебелью, оргтехникой и медицинскими изделиями в общем количестве муниципальных образовательных организаций г. Астрахани – 100,0%;

· доля муниципальных образовательных организаций г. Астрахани, в которых созданы условия для обеспечения доступности горячего питания – 100,0%;

· количество детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха и досуга – 32 402 чел. (уровень достижения показателя – 123,1%);

· увеличение количества мест в существующей сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 0% (при плановом значении –100,0%).

Общая эффективность реализации муниципальной программы составила 91,4%.

2.2. МП «Развитие физической культуры и спорта на территории города Астрахани»
Целью Программы является совершенствование уровня развития физической культуры, массового спорта и доступности физкультурно-спортивных услуг на территории муниципального образования «Город Астрахань». 

Ответственный исполнитель Программы – управление образования администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань» с объемом бюджетных ассигнований в размере 7,08 млн. руб. (уровень освоения финансовых средств составил 98,9% или 7,01 млн. руб.).

По итогам реализации Программы достигнуты следующие значения целевых показателей:

· доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения муниципального образования «Город Астрахань» в возрасте от 3 до 79 лет – 57,8% (уровень достижения показателя – 110,1%);
· доля граждан, удовлетворенных доступностью и качеством получаемых муниципальных услуг в области физической культуры и спорта от общей численности граждан, получающих данные услуги – 85,0% (уровень достижения показателя – 100,0%);

· численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 279,1 тыс. чел. (уровень достижения показателя – 106,7%);

· доля фактической обеспеченности МО «Город Астрахань» спортивными учреждениями от нормативной потребности – 36,2% (уровень достижения показателя – 112,1%).

Общая эффективность реализации муниципальной программы составила 104,2%. 
2.3. МП «Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Астрахань»
Программа разработана в целях развития жилищного строительства, повышения качества жилищного обеспечения граждан города Астрахани.

Ответственный исполнитель Программы – управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань» с объемом бюджетных ассигнований в размере 195,22 млн. руб. (уровень освоения финансовых средств составил 87,0% или 169,74 млн. руб.).
В рамках программы реализовано 3 подпрограммы и 3 основных мероприятий:
· Подпрограмма «Приведение эксплуатационных характеристик муниципального жилищного фонда на территории города Астрахани в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм и правил»;
· Подпрограмма «Капитальное строительство и реконструкция объектов собственности муниципального образования «Город Астрахань»;
· Подпрограмма «Реализация Генерального плана развития города Астрахани»;
· Основное мероприятие «Обеспечение оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, находящиеся в муниципальной собственности»;
· Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда»;
· Основное мероприятие «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства».
По итогам реализации Программы достигнуты следующие значения целевых показателей:

· доля объектов муниципальной собственности, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями государственных стандартов, от запланированных на год – 100,0%;

· оплата взносов на капремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, находящиеся в муниципальной собственности – 100,0%;
· степень выполнения Задачи 1.2 «Обеспечение сохранности объектов жилищного строительства  муниципальной собственности» – 87,1% (уровень достижения показателя – 87,1%);
· доля микрорайонов, обеспеченных коммунальной инфраструктурой, от общего количества, запланированного на год – 0% (при плановом значении – 100,0%);

· доля реконструированного и отремонтированного муниципального жилищного фонда от общей площади жилищного фонда, запланированного на год – 100,0%;
· доля ликвидированного аварийного жилищного фонда и ликвидированных самовольно установленных объектов капитального и некапитального строительства от общего количества аварийных домов, свободных от проживания и регистрационного учета граждан и прав третьих лиц, и самовольно установленных объектов капитального и некапитального строительства от запланированного на год – 100,0%;
· степень реализации задач Подпрограммы 3 «Реализация Генерального плана развития города Астрахани» – 101,2% (уровень достижения показателя – 101,2%).

Общая эффективность реализации муниципальной программы составила 87,2%. 
2.4. МП «Переселение граждан города Астрахани из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах»
Муниципальная программа «Переселение граждан города Астрахани из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» направлена на обеспечение комфортных условий проживания граждан.

Ответственный исполнитель Программы – управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Программа разработана в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным до 1 января 2017 года.
Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета Астраханской области, Государственной Корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и бюджета муниципального образования «Город Астрахань» с объемом бюджетных ассигнований в размере 451,92 млн. руб., из них средства местного бюджета – 74,45 млн. руб. (уровень освоения финансовых средств составил 75,7%). 

В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Астраханская область)» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2021 году переселено 282 чел. (расселяемая площадь составила 4 288,0 кв. м). 
В отчетном году в рамках переселения граждан из аварийного фонда проведена следующая работа:

– заключено 64 соглашения об изъятии имущества, выплаты по которым проведены в полном объеме. Кроме того произведена выплата выкупной стоимости за 127 жилых помещений на основании решений судов. Общая площадь отселения составила 3 293,3 кв.м, количество отселяемых граждан – 207 человека;

– заключено 30 муниципальных контрактов на приобретение 30 благоустроенных квартир с поддержкой Государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для переселения жителей из аварийного жилищного фонда.

Кроме того, в соответствии с ч.14 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2007 №185 "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в отношении помещений аварийной площадью 996,5 кв. м отселение не представлялось возможным по причинам, связанным, в частности, со сроками принятия наследства, с неизвестностью места пребывания гражданина, наличием судебного спора о выселении гражданина.

Вышеназванные  причины повлияли на общую эффективность Программы, которая по итогам года составила 78,2%.
2.5. МП «Развитие культуры муниципального образования

«Город Астрахань»
Программа направлена на сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности, создание условий для обеспечения творческого и культурного развития личности в муниципальном образовании «Город Астрахань».  

Ответственный исполнитель Программы – управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань» с объемом бюджетных ассигнований в размере 292,42 млн. руб. (уровень освоения финансовых средств составил 99,6% или 291,35 млн. руб.).
В рамках Программы реализовано 3 подпрограммы и 1 основное мероприятие:
· Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования «Город Астрахань»;
· Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дополнительного образования»;
· Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере библиотечной системы»;
· Основное мероприятие «Обеспечение эффективности управления в сфере культуры муниципального образования «Город Астрахань».

По итогам реализации Программы достигнуты следующие значения целевых показателей:
· доля населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, организованных учреждениями, подведомственными управлению культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань», от общей численности населения города Астрахани – 60,0% (уровень достижения показателя – 125,0%);
· количество жителей, пользующихся услугами муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств и МКУК «ЦГБС» – 70,7 тыс. чел. (уровень достижения показателя – 97,3%);

· количество нового оборудования, приобретенного подведомственными управлению культуры администрации муниципального образования  «Город Астрахань» учреждениями– 52 ед. (уровень достижения показателя – 346,7%);
· степень исполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств и учреждениями культуры города Астрахани, подведомственными управлению культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань» – 98,1% (уровень достижения показателя – 98,1%);
· количество жителей, вовлеченных в культурно-досуговую деятельность муниципального образования «Город Астрахань» – 153,3 тыс. чел. (уровень достижения показателя – 106,7%);

· количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств (охват в течение года) – 3,0 тыс. чел. (уровень достижения показателя – 96,3%);

· количество читателей МКУК «ЦГБС» – 67,7 тыс. чел. (уровень достижения показателя – 97,4%).

По итогам реализации программных мероприятий общая эффективность муниципальной программы составила 112,1%.
2.6. МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности города Астрахани»
Программа направлена на создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в городе Астрахани и ее популяризацию среди молодежи и населения города в целом.

Ответственным исполнителем программы является управление торговли и поддержки предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань» с объемом бюджетных ассигнований в размере 0,30 млн. руб.  (уровень освоения финансовых средств составил 99,3% или 0,29 млн. руб.).
В рамках Программы реализованы мероприятия по созданию благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, в т.ч. социального предпринимательства – в рамках Подпрограммы «Развитие социального предпринимательства в городе Астрахани».

По итогам реализации Программы достигнуты следующие значения целевых показателей:

· количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, получивших поддержку в рамках реализации программных мероприятий – 2 066 ед. (уровень достижения показателя – 187,8%);
· количество рассмотренных вопросов по развитию поддержки СМСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим,  координационным Советом в области развития малого и среднего предпринимательства при главе муниципального образования «Город Астрахань» – 5 ед. (уровень достижения показателя – 125,0%);
· количество СМСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, получивших информационную поддержку по электронной почте – 1 813 ед. (уровень достижения показателя – 181,3%);
· количество представителей СМСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, принявших участие в семинарах, лекциях, тренингах, мастер-классах, «круглых столах», консультациях, по вопросам создания, ведения и развития бизнеса – 196 чел. (уровень достижения показателя – 326,7%);
· количество СМСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, принявших участие в массовых мероприятиях – 55 ед. (уровень достижения показателя – 366,7%);
· ведение и актуализация Перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду СМСП, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП (уровень достижения показателя – 100,0%);
· количество субъектов социального предпринимательства, получивших поддержку в рамках реализации подпрограммных мероприятий – 36 ед. (уровень достижения показателя – 100,0%);
· количество представителей молодежи в возрасте от 18 до 35 лет (далее – представители молодежи), принявших участие в мероприятиях муниципальной программы – 60 чел. (уровень достижения показателя – 150,0%);
· доля участников проекта «Школа бизнеса «Точка роста», зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица или физического лица, применяющего специальный налоговый режим, от общего числа, принявших участие в проекте – 0% (при плановом значении – 20,0%);

· количество представителей молодежи, получивших сертификаты участников проекта «Школа бизнеса «Точка роста» – 60 чел. (уровень достижения показателя – 150,0%);
· количество участников проекта «Школа бизнеса «Точка роста» – 60 чел. (уровень достижения показателя – 150,0%);
Общая эффективность реализации муниципальной программы составила 133,9%.     

2.7. МП «Организация муниципального управления»
Целью Программы является развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Город Астрахань». Ответственный исполнитель – управление делами администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета Астраханской области и бюджета муниципального образования «Город Астрахань» с объемом бюджетных ассигнований в размере 155,08 млн. руб., из них средства местного бюджета – 153,53 млн. руб. (уровень освоения финансовых средств составил 99,1% или 153,71 млн. руб.).

В рамках Программы реализовано 8 подпрограмм и 4 основных мероприятия:

· Подпрограмма «Развитие общественных связей»; 

· Подпрограмма «Астрахань – город межнациональной дружбы и согласия»;
· Подпрограмма «Молодежь города»;
· Подпрограмма «Информационный город»;
· Подпрограмма «Обеспечение доступа к информации о деятельности администрации муниципального образования «Город Астрахань»;
· Подпрограмма «Проведение общественно значимых мероприятий и встреч делегаций»;
· Подпрограмма «Развитие муниципальной службы»;
· Подпрограмма «Развитие молодежной политики города Астрахани»;
· Основное мероприятие «Удовлетворение потребностей населения в архивной информации»;
· Основное мероприятие «Разработка сметной документации на капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности; разработка сметной документации на проектно-изыскательские работы»;
· Основное мероприятие «Организация бесперебойного транспортного обслуживания деятельности администрации муниципального образования «Город Астрахань»
· Основное мероприятие «Рассмотрение административных протоколов».

По итогам реализации Программы достигнуты следующие значения целевых показателей:
· степень решения поставленных задач – 106,1% (уровень достижения показателя – 106,1%);
· доля профильных запросов, исполненных с положительным результатом от общего количества запросов, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий – 79,6% (уровень достижения показателя – 109,0%);
· количество разработанных Центром показателей стоимости работ для расчета финансовых потребностей учреждений для выполнения муниципального задания – 186 ед. (уровень достижения показателя – 177,1%);
· коэффициент использования парка – 0,6 усл. ед. (уровень достижения показателя – 109,6%);
· доля взысканных штрафов по административным протоколам – 78,8% (уровень достижения показателя – 78,8%);
· количество мероприятий, направленных на достижение целей устойчивого развития города Астрахани, создание многоуровневого партнерства на основе единства интересов, взаимного доверия, открытости и заинтересованности в позитивных изменениях – 40 ед. (уровень достижения показателя – 100,0%);

· уровень толерантного отношения к представителям другой национальности среди горожан на примере учащихся высших и средних профессиональных учебных заведений – 70,0% (уровень достижения показателя – 100,0%);

· реализация мероприятий, направленных на создание условий для интеллектуального и культурного развития, нравственного и эстетического воспитания молодежи – 101,6% (уровень достижения показателя – 101,6%);

· количество участников (активной молодежи) вовлеченных в мероприятия, направленные на создание условий для интеллектуального и культурного развития, нравственного и эстетического воспитания молодежи – 20,1 тыс. чел. (уровень достижения показателя – 104,1%);
· доля рабочих мест имеющих поддержку и сопровождение программного обеспечения от общего количества рабочих мест – 100%;

· количество видов средств массовой информации, доступных всем категориям граждан (телевидение, радио, интернет, печатные СМИ) – 4 ед. (уровень достижения показателя – 100,0%);
· количество участников, принявших участие в общественно-значимых мероприятиях – 6,9 тыс. чел. (уровень достижения показателя – 98,7%);
· доля муниципальных служащих, успешно подтвердивших свою квалификацию и соответствие замещаемой должности результатами аттестации, в общем количестве муниципальных служащих, прошедших процедуру аттестации – 100,0%;
· количество детей, подростков и молодежи, привлеченных к массовым мероприятиям – 13,3 тыс. чел. (уровень достижения показателя –100,1%). 
Общая эффективность реализации муниципальной программы составила 103,5%.     
2.8. МП «Управление муниципальными финансами»
Цель муниципальной программы – обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета муниципального образования «Город Астрахань», эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами. 

Ответственным исполнителем является финансово-казначейское управление администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань» с объемом бюджетных ассигнований в размере 55,82 млн. руб. (уровень освоения финансовых средств составил 100,0% или 55,82 млн. руб.).
В рамках муниципальной программы реализованы следующие подпрограммы: 
· Подпрограмма «Обеспечение эффективного управления системой финансов муниципального образования «Город Астрахань»;
· Подпрограмма «Ведение бухгалтерского и налогового учета в муниципальных учреждениях».

По итогам реализации Программы достигнуты следующие значения целевых показателей:

· доля расходов бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов местного бюджета – 86,6% (уровень достижения показателя – 108,3%);
· процент дефицита местного бюджета составляет -3,3% (уровень достижения показателя – 100,0%);
· доля обслуживаемых лицевых счетов муниципальных учреждений, переданных на обслуживание – 100,0%.
Бюджет муниципального образования «Город Астрахань» за 12 месяцев 2021 года исполнен с профицитом бюджетных средств в сумме 109,54 млн. руб. или 3,3%.

Общая эффективность реализации муниципальной программы 
составила 101,4%.

2.9. МП «Распоряжение и управление муниципальным имуществом и земельными участками города Астрахани»
Целью программы является управление, распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками. 

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление муниципального имущества администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Финансирование муниципальной программы осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань» с объемом бюджетных ассигнований в размере 85,24 млн. руб. (уровень освоения финансовых средств составил 94,4% или 80,48 млн. руб.).

В рамках муниципальной программы реализованы следующие подпрограммы:

· Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными участками»;

· Подпрограмма «Техническое обслуживание зданий администрации     муниципального образования «Город Астрахань».

По итогам реализации Программы достигнуты следующие значения целевых показателей:

· доля зарегистрированных объектов имущества и земельных участков (от запланированных на год) – 62,0% (уровень достижения показателя – 103,3%); 
· доля доходов от использования и реализации муниципального имущества и земельных участков в общем объеме доходов города – 6,9% или 322,73 млн. руб. (уровень достижения показателя – 89,7%); 
· доля зданий и помещений, техническое состояние которых улучшилось (от запланированных на год) – 100,0%.

Общая эффективность реализации муниципальной программы составила 95,9%.
2.10. МП «Охрана окружающей среды»
Муниципальная программа  «Охрана окружающей среды» направлена на улучшение экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности граждан на территории города Астрахани.

Ответственный исполнитель Программы – управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета Астраханской области и бюджета муниципального образования «Город Астрахань» с объемом бюджетных ассигнований в размере 106,05 млн. руб., из них средства местного бюджета – 1,92 млн. руб. (уровень освоения финансовых средств составил 100,0% или 106,05 млн. руб.).

В рамках реализации Программы в отчетном году:

· проведены мероприятия по аналитическому контролю за качеством вод внутригородских каналов и ливневых станций города, экологическому мониторингу состояния атмосферного воздуха, грунтовых вод и почво-грунтов на территории объектов размещения отходов;

· в целях реализации регионального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» разработана проектная документация на реконструкцию очистных сооружений канализации северных очистных сооружений канализации (СОСК) и правобережных очистных сооружений канализации (ПОСК-1) МУП г. Астрахани «Астрводоканал».
Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достигнуть следующих значений целевых показателей:

· решение поставленных задач Программы – 50,0% (уровень достижения показателя – 50,0%);
· доля ликвидированных нарушений, выявленных при контроле качества внутригородских водоемов – 100,0%;
· снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод – 0% (при плановом значении – 0,03 куб. км);
· доля рекультивированных земель от общей площади  земель, подлежащих рекультивации в рамках Программы – 0% (при плановом значении – 6,2%.);

· проведение лабораторных (химических) исследований по экологическому мониторингу (уровень достижения показателя – 100,0%).
Общая  эффективность  реализации  муниципальной  программы составила 75,0%.
2.11. МП «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Астрахань» на 2018-2024 годы»

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории города Астрахани. 

Ответственный исполнитель Программы – управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней с объемом бюджетных ассигнований в размере 325,26 млн. руб., из них средства местного бюджета – 138,73 млн. руб. (уровень освоения финансовых средств составил 75,4% или 245,32 млн. руб.).
В 2021 году в рамках программы благоустроено 16 дворовых и 10 общественных пространств. Из них в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» национального проекта «Жилье и городская среда» выполнены работы по благоустройству трех общественных территорий:

· Бульвар «Энергетиков» в мкр. Юго Восток – III в Советском районе; 

· Бульвар по ул. 3-я Зеленгинская в мкр. «Никитинский бугор» в Кировском районе; 

· Парк по ул. Коновалова в мкр. АЦКК в Трусовском районе.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достигнуть следующих значений целевых показателей:

· уровень благоустроенных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) и дворовых территорий, участвующих в Программе – 100%;

· доля благоустроенных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.), участвующих в Программе – 100%;

· доля благоустроенных  дворовых территорий, участвующих в Программе – 100%;

· доля населения города Астрахани, охваченного формированием городской среды – 10% (уровень достижения показателя – 100%).

Общая эффективность реализации муниципальной программы составила 116,3%.

2.12. МП «Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань»
Основная цель муниципальной программы – обеспечение устойчивого функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения.

Ответственный исполнитель Программы – управление дорожного хозяйства и транспорта администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Финансирование Программы осуществлялось за счет бюджетов всех уровней с объемом бюджетных ассигнований в размере 1 210,01 млн. руб., из них средства местного бюджета – 639,10 млн. руб. (уровень освоения финансовых средств составил 79,1% или 957,65 млн. руб.).

В рамках Программы реализовано 4 подпрограммы и основное мероприятие:

· Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства города Астрахани»;

· Подпрограмма «Улучшение качества обслуживания населения на регулярных муниципальных маршрутах»;

· Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и текущее содержание ливне-дренажной канализации города Астрахани»;

· Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе Астрахани»;
· Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области».

В рамках  регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)» национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2021 году произведен ремонт 12 автомобильных дорог общей протяженностью 12,87 км:

· ул. Ленина, ул. Студенческая, ул. Сун-Ят Сена на участке от ул. Куликова до ул. Зеленая в Кировском районе;
· ул. Анри Барбюса в Ленинском районе;
· ул. Славянская, ул. Карагалинская, ул. 4-я Черниговская, ул. Б. Алексеева на участке от ул. Яблочкова до ул. Куликова в Ленинском районе;
· ул. Б. Алексеева на участке от ул. Куликова до ул. С. Перовской в Кировском районе (работы продолжатся в 2022 году);

· ул. Александрова в Советском районе;
· мост «Милицейский» через пр. Царев в створе ул. Адмирала Нахимова в Советском районе;
· ул. 5-я Керченская, ул. Капитана Краснова в Трусовском районе.
Кроме того, выполнен ремонт 7 автомобильных дорог общей протяженностью 2,8 км, установлен пешеходный наплавной мост через протоку Серебряная Воложка.
Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достигнуть следующих значений целевых показателей:

· доля дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог города Астрахани – 43,6% (уровень достижения показателя – 98,9%);
· доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объёме закупок – 62,0% (уровень достижения показателя –100,0%);

· доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии (автомобильных дорог общего пользования местного значения города Астрахани) – 53,6% (уровень достижения показателя – 95,1%);

· доля дорог общего пользования, приведенных в нормативное состояние, от общей протяженности дорог города Астрахани – 56,4% (уровень достижения показателя – 99,1%);

· количество мостов, в отношении которых проведены ремонтные работы – 0% (при плановом значении – 45 ед.);

· уровень обеспечения регулярности движения общественного транспорта на регулярных муниципальных маршрутах – 100,0%;

· доля сетей ливневой канализации, приведенных в регламентное состояние, от запланированных – 100,0%;
· снижение дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов – 0% (при плановом значении – 5,7%);

Общая эффективность реализации муниципальной программы составила 75,0%.
2.13. МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Астрахани»
Основная цель муниципальной программы – поддержание благоустроенности и санитарного состояния муниципального образования «Город Астрахань».
Ответственный исполнитель Программы – управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Финансирование Программы осуществлялось за счет бюджета Астраханской области и бюджета муниципального образования «Город Астрахань» с объемом бюджетных ассигнований в размере 581,47 млн. руб., из них средства местного бюджета – 539,96 млн. руб. (уровень освоения финансовых средств составил 93,7% или 544,75 млн. руб.).

В рамках Программы реализована подпрограмма и 5 основных мероприятий:
· Подпрограмма 1 «Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей»;

· Основное мероприятие «Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержание мест захоронений»;
· Основное мероприятие «Освобождение земельных участков от незаконно установленных строений»;

· Основное мероприятие «Приобретение техники в лизинг»;

· Основное мероприятие «Погашение кредиторской задолженности за потребленный природный газ муниципальных теплоснабжающих предприятий муниципального образования «Город Астрахань», перед юридическими лицами, осуществляющими поставки природного газа»;
· Основное мероприятие «Проведение работ по ремонту сетей водоснабжения и водоотведения».

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достигнуть следующих значений целевых показателей:

· доля благоустроенных территорий муниципального образования «Город Астрахань» от запланированных – 100,0%;
· доля благоустроенных мест захоронений от общего количества мест захоронений – 91,0% (уровень достижения показателя – 99,6%);

· доля благоустроенных городских территорий от общей площади освобожденных территорий – 100,0%;

· удовлетворенность потребностей жителей города в комфортных условиях для отдыха и досуга – 100,0%;

· обеспечение населения теплоэнергией – 100,0%.
Общая эффективность реализации муниципальной программы составила 96,2%.









10

