## график
Оперативный план-график переработки порубочных остатков МБУ г.Астрахани "Зеленый город"
№ | Адрес работ | Район | Дата
1 | ул. 11 Красной Армиид. 13 корп.1, 15 корп.1 | Кировский | январь
2 | ул. 5-ая Народная, д.4 | Кировский | январь
3 | ул. Б. Алексеева, д.65/1 | Кировский | январь
4 | ул. Бабефа, д.25 | Кировский | январь
5 | ул. Барсова, д.15 корп.4 | Кировский | январь
6 | ул. Баумана, д.13 | Кировский | январь
7 | ул. В. Барсовой, д.4 | Кировский | январь
8 | ул. Епишина, д.47 | Кировский | январь
9 | ул. Красная Набережная, д.171А | Кировский | февраль
10 | ул. Куликова, д.19 | Кировский | февраль
11 | ул. Куликова, д.56, корп.1 | Кировский | февраль
12 | ул. Курская, д.80 | Кировский | февраль
13 | ул. Маяковского, д.4 | Кировский | февраль
14 | ул. Огарева, д.7/14 | Кировский | февраль
15 | ул. Победы, д.54 корп.3 | Кировский | февраль
16 | ул. С. Перовской, д.89 | Кировский | февраль
17 | ул. Чалабяна, д.18 | Кировский | февраль
18 | ул. Шевченко, д.2 | Кировский | февраль
19 | ул.Студенческая, д.1 | Кировский | февраль
20 | 1-ая Перевозная, д.86 | Ленинский | январь
21 | I ЭТАП ул.Комсомольская Набережная, д.16 - 1.1. фасадная сторона дома, вторая линия зеленых насаждений от фундамента жилого дома до линии прохождения теплотрассы на уровне подъездов №3-1; 1.2. за теплотрассой в зоне прохождения грунтовой пешеходной дорожки вдоль ограждения ЖК "Прогресс" ближе к торцевой части жилого дома №16; 1.3. в треугольной зеленой зоне и зоне размещения гаражей до пешеходной дорожки; 1.4. вблизи контейнерной площадки; 1.5. в зоне размещения гаражного кооператива вдоль ограждения ЖК "Прогресс" напротив размещения контейнерной площадки; 1.6. на земельном участке между ограждениями ЖК "Прогресс" и гаражным кооперативом | Ленинский | январь
22 | ул. 11 Красной Армии, д.3 | Ленинский | январь
23 | ул. 17-й Березовый/Березовая | Ленинский | январь
24 | ул. 1-ая Перевозная, д.53 | Ленинский | январь
25 | ул. 1-я Перевозная, д.94 | Ленинский | январь
26 | ул. 28 Армии, д.10 корп.2 | Ленинский | январь
27 | ул. 28 Армии, д.16/2 | Ленинский | январь
28 | ул. 2-ая Заслонова, д.12 | Ленинский | февраль
29 | ул. 2-я Перевозная, д.56 | Ленинский | февраль
30 | ул. 4-ая Железнодорожная, д.51Б | Ленинский | февраль
31 | ул. Агрономическая, д.15 СОШ №61 | Ленинский | февраль
32 | ул. Аксакова, д.65 | Ленинский | февраль
33 | ул. Астрономическая, д.23/10 | Ленинский | февраль
34 | ул. Астрономическая, д.9 | Ленинский | февраль
35 | ул. Б. Алексеева, д.63 корп.1 | Ленинский | февраль
36 | ул. Бабабевского, д.31 корп.3 | Ленинский | февраль
37 | ул. Бабаевского, д.33 корп.1 | Ленинский | февраль
38 | ул. Ботвина, д.6 | Ленинский | февраль
39 | ул. Врубеля, д.5 | Ленинский | февраль
40 | ул. Галлея д.21 | Ленинский | февраль
41 | ул. Дальняя, д.5 | Ленинский | февраль
42 | ул. Жадаева, д.15 | Ленинский | февраль
43 | ул. Жилая, д.11/13 | Ленинский | февраль
44 | ул. Индустриальная, д.1/41 | Ленинский | февраль
45 | ул. Индустриальная, д.24 | Ленинский | февраль
46 | ул. Ихтиологическая, 31 | Ленинский | февраль
47 | ул. Капитана Краснова, д.20 | Ленинский | февраль
48 | ул. Комсомольская Набережная, д.17 | Ленинский | март
49 | ул. Комсомольская Набережная, д.7А | Ленинский | март
50 | ул. Кооперативная, д.45 | Ленинский | март
51 | ул. Космонавта в В Комарова, д.25 | Ленинский | март
52 | ул. Космонавта В. Комарова, д.63 корп.1 | Ленинский | март
53 | ул. Красноармейская, д.35 | Ленинский | март
54 | ул. Латышева спуск с моста | Ленинский | март
55 | ул. Латышева, д.11А | Ленинский | март
56 | ул. Лычманова, д.27 | Ленинский | март
57 | ул. Маркина/Даргомыжского | Ленинский | март
58 | ул. Наб. Тимирязева, д.117 | Ленинский | март
59 | ул. от МБОУ г. Астрахани СОШ №27 ул. Туркменская, д.30 до ул. Жилая | Ленинский | март
60 | ул. Профессиональная, д.65 | Ленинский | март
61 | ул. Савушкина, д.29 | Ленинский | март
62 | ул. Савушкина, д.46 | Ленинский | март
63 | ул. Социалистическая, д.24 | Ленинский | март
64 | ул. Сун-Ят-Сена, д.44 | Ленинский | март
65 | ул. Татищева, д.14 | Ленинский | март
66 | ул. Татищева, д.44 | Ленинский | март
67 | ул. Татищева, корп.19 | Ленинский | март
68 | ул. Тимирязева, д.131 | Ленинский | март
69 | ул. Тракторстроя, д.7 | Ленинский | март
70 | ул. ул. Савушкина, д.49 | Ленинский | март
71 | ул. Федеративная, д.9 | Ленинский | март
72 | ул. Энергетическая 8-й проезд, д.3 корп.12 | Ленинский | март
73 | ул. Яблочкова, д.11, ул. Яблочкова/Сун-Ят-Сена | Ленинский | март
74 | ул.1-я Железнодорожная, д.22 | Ленинский | март
75 | ул.1-я Перевозная, д.53а | Ленинский | март
76 | ул.Армейская, д.153 | Ленинский | апрель
77 | ул.Бахтемирская, д.9А | Ленинский | апрель
78 | ул.Ботвина, д.26 | Ленинский | апрель
79 | ул.Воронихина, между д.22А и д.22Б | Ленинский | апрель
80 | ул.Жилая, д.13 | Ленинский | апрель
81 | ул.Зеленая, д.37 | Ленинский | апрель
82 | ул.Зеленгинская, д.27 | Ленинский | апрель
83 | ул.Карагалинская, д.107 | Ленинский | апрель
84 | ул.Карагалинская, д.111 | Ленинский | апрель
85 | ул.Карагалинская, д.131 | Ленинский | апрель
86 | ул.Космонавта Комарова, д.144 | Ленинский | апрель
87 | ул.Латышева, д.6Б | Ленинский | апрель
88 | ул.Татищева, корп.15 | Ленинский | апрель
89 | ул.Товарищеская, д.54 | Ленинский | апрель
90 | ул.Широкая, д.2-4 | Ленинский | апрель
91 | ул.Яблочкова, д.25 | Ленинский | апрель
92 | пер. Каспийский, д.13 | Советский | январь
93 | пер. Островского, д.2 | Советский | январь
94 | пер. Таманский, д.4 | Советский | январь
95 | пр. Н. Островского, д.10 | Советский | январь
96 | ул . Кубанская, д.68 корп.1 | Советский | январь
97 | ул. 1-ая Литейная, д.2А | Советский | январь
98 | ул. 2-ая Ровная, д.1 | Советский | январь
99 | ул. 2-ая Степная, д.5/7 | Советский | январь
100 | ул. Адм. Нахимова, д.49 | Советский | февраль
101 | ул. Адм. Нахимова, д.60 | Советский | февраль
102 | ул. Александрова, д.7 | Советский | февраль
103 | ул. Александрова, напротив д.3А | Советский | февраль
104 | ул. Алешина, д.4 | Советский | февраль
105 | ул. Ахшарумова, д.163Б | Советский | февраль
106 | ул. Б. Хмельницкого, 56 | Советский | февраль
107 | ул. Б. Хмельницкого, д. 54 | Советский | февраль
108 | ул. Б. Хмельницкого, д.24/45 | Советский | февраль
109 | ул. Б. Хмельницкого, д.30-32 | Советский | февраль
110 | ул. Боевая, д.60 | Советский | февраль
111 | ул. Боевая, д.72Б | Советский | февраль
112 | ул. Боевая, д.75 | Советский | февраль
113 | ул. Боевая, д.75/4 | Советский | февраль
114 | ул. Бэра, д.40 | Советский | февраль
115 | ул. Бэра, д.6 | Советский | февраль
116 | ул. Волжская, д.13 | Советский | февраль
117 | ул. Волжская, д.20 | Советский | февраль
118 | ул. Воробьева, д.12. ул. Кирова, д.48 | Советский | февраль
119 | ул. Гилянская, д.43 | Советский | февраль
120 | ул. Донбасская, д.34 | Советский | март
121 | ул. Донецкая, д.18А | Советский | март
122 | ул. Донецкая, д.13, д.11 | Советский | март
123 | ул. Звездная, д.29 | Советский | март
124 | ул. Звездная, д.33 | Советский | март
125 | ул. Звездная, д.43Г | Советский | март
126 | ул. Звездная, д.47 корп.5 | Советский | март
127 | ул. Звездная, д.49 корп.2 | Советский | март
128 | ул. Звездная, д.57 | Советский | март
129 | ул. Звездная, д.57 корп.2 | Советский | март
130 | ул. Звездная, д.59 | Советский | март
131 | ул. Зевездная, д.51 корп.1 | Советский | март
132 | ул. Золотого Затона, д.8 | Советский | март
133 | ул. Красноармейская, д.13 | Советский | март
134 | ул. Краснодарская, д.43 | Советский | март
135 | ул. Краснодарская, д.45 | Советский | март
136 | ул. Кубанская, д.29 корп.1 | Советский | март
137 | ул. Кубанская, д.31 корп.2 | Советский | март
138 | ул. Луконина, д.11 | Советский | март
139 | ул. Моздокская, д.56 | Советский | март
140 | ул. Н. Островского, д. 156 корп.1 | Советский | март
141 | ул. Н. Островского, д.150 | Советский | март
142 | ул. Н. Островского, д.154, 154 корп.1,2,3 | Советский | март
143 | ул. Н. Островского, д.154/1 | Советский | март
144 | ул. Н. Островского, д.156 корп.3 | Советский | март
145 | ул. Н. Островского, д.45 | Советский | март
146 | ул. Набережная Золотого затона, д.2 | Советский | март
147 | ул. Немова 34 | Советский | март
148 | ул. Немова, д.12 | Советский | апрель
149 | ул. Немова, д.28 | Советский | апрель
150 | ул. Немова, д.28 корп.1 | Советский | апрель
151 | ул. Немова, д.7, д.9 | Советский | апрель
152 | ул. Немова, д.8 | Советский | апрель
153 | ул. Немова, от д.28 по ул. Немова, до завода им. 30 лет Октября | Советский | апрель
154 | ул. Песчаная, д.15 | Советский | апрель
155 | ул. Песчаная, д.29 | Советский | апрель
156 | ул. Просторная, д.41 | Советский | апрель
157 | ул. Рождественского, 3-й проезд, д.3А | Советский | апрель
158 | ул. Рождественского, д.20А | Советский | апрель
159 | ул. Соляная, д.21 | Советский | апрель
160 | ул. Хмельницкого, д.22 | Советский | апрель
161 | ул. Шевченко, д.18 | Советский | апрель
162 | ул. Ярославская, д.8/14 | Советский | апрель
163 | ул.1-я Дорожная, д.15 | Советский | апрель
164 | ул.4-ая Черниговская, д.20 | Советский | апрель
165 | ул.Адм.Нахимова, д.129 | Советский | апрель
166 | ул.Адм.Нахимова, д.60 | Советский | апрель
167 | ул.Б.Хмельницкого, д.10 | Советский | апрель
168 | ул.Б.Хмельницкого, д.14 | Советский | апрель
169 | ул.Безжонова, д.76 | Советский | апрель
170 | ул.Звездная, д.39 | Советский | апрель
171 | ул.Звездная, д.41/3 | Советский | апрель
172 | ул.Звездная, д.43/1 | Советский | апрель
173 | ул.Звездная, д.5 | Советский | апрель
174 | ул.Звездная, д.61/1 | Советский | апрель
175 | ул.Космонавтов, д.4/1 | Советский | апрель
176 | ул.Луконина, д.10 | Советский | апрель
177 | ул.Луконина, д.5 | Советский | апрель
178 | ул.Луконина, д.9 | Советский | апрель
179 | ул.Н.Островского, д.123 | Советский | апрель
180 | ул.Н.Островского, д.144 | Советский | апрель
181 | ул.Н.Островского, д.154 | Советский | апрель
182 | ул.Н.Островского, д.162/1 | Советский | апрель
183 | ул.Н.Островского, д.76 | Советский | апрель
184 | ул.Набережная реки Царев д.11 | Советский | май
185 | ул.Рождественского, д.5/н | Советский | май
186 | ул.Строителей, д.8 | Советский | май
187 | ул.Фунтовское шоссе д. 4/1 | Советский | май
188 | Ветошникова, д.25 | Трусовский | январь
189 | пер. Бутлерова/наб. реки Волушка | Трусовский | январь
190 | пер. Депутатский, д.8 | Трусовский | январь
191 | пер. Ленинградский, д.57 | Трусовский | январь
192 | пер. Нальчикский, д.8/33 | Трусовский | январь
193 | пер. Образцовый, д.19 | Трусовский | январь
194 | пер. Ростовский, д.10 | Трусовский | январь
195 | пер. Ростовский, д.8 | Трусовский | январь
196 | пер. Тбилисский ул. Тольятти, д.6/110А | Трусовский | февраль
197 | пер. Харьковский, д.64 | Трусовский | февраль
198 | пер. Шаховский, д.10, д.12 | Трусовский | февраль
199 | пер.Грановского, д.54/2 | Трусовский | февраль
200 | пер.Нальчикский, д.16 | Трусовский | февраль
201 | пл. Заводская, д.34А | Трусовский | февраль
202 | пл. Заводская, д.38 | Трусовский | февраль
203 | пл. Заводская, д.39 | Трусовский | февраль
204 | пл.Заводская, д.97 | Трусовский | февраль
205 | пл.Заводская, д.98 | Трусовский | февраль
206 | пл.Нефтяников, д.16, д.17, д.18 | Трусовский | февраль
207 | пл.Нефтяников, д.25, д.26, д.13 | Трусовский | февраль
208 | пл.Нефтяников, д.27 | Трусовский | февраль
209 | пр.Бумажников, д.8 | Трусовский | февраль
210 | пр-кт Бумажников, 17 корп.1 | Трусовский | февраль
211 | уд. Димитрова, д.3 корп.2 | Трусовский | февраль
212 | ул. 1-ая Тувинская, д.13 | Трусовский | февраль
213 | ул. 4 проезд Мостостроителей, д.2 | Трусовский | февраль
214 | ул. 4 проезд Мостостроителей, д.8 | Трусовский | февраль
215 | ул. 6-ая Новослободская, д.11 | Трусовский | февраль
216 | ул. 6-й проезд Мостостроителей, д.5 | Трусовский | март
217 | ул. Авангардная., д.81 | Трусовский | март
218 | ул. Алексеева, д.8 | Трусовский | март
219 | ул. Бумажников, д.8 | Трусовский | март
220 | ул. Вельяминова, д.14 | Трусовский | март
221 | ул. Ветошникова, д.30 | Трусовский | март
222 | ул. Водников, д. 9Б | Трусовский | март
223 | ул. Водников, д.9 | Трусовский | март
224 | ул. Гагарина, д.86 | Трусовский | март
225 | ул. Гомельская, д.2 | Трусовский | март
226 | ул. Димитрова, д.11 | Трусовский | март
227 | ул. Димитрова, д.11 корп.1 | Трусовский | март
228 | ул. Димитрова, д.3 корп.1 | Трусовский | март
229 | ул. Димитрова, д.3\1 | Трусовский | март
230 | ул. Димитрова, д.7/1 | Трусовский | март
231 | ул. Доватора, д.19 | Трусовский | март
232 | ул. Капитана Краснова, д.23 | Трусовский | март
233 | ул. Капитанская, д.7 | Трусовский | март
234 | ул. Керченская, д.37-23 | Трусовский | март
235 | ул. Л. Толстого, д. 26 | Трусовский | март
236 | ул. Л. Толстого, д.22 | Трусовский | март
237 | ул. Л.Толстого, д.67 | Трусовский | март
238 | ул. Матюшенко, д.10 | Трусовский | март
239 | ул. Медногорская, д.11,д.7 | Трусовский | март
240 | ул. Мейера, д.12 | Трусовский | март
241 | ул. Мелиоративная, д.1 | Трусовский | март
242 | ул. Мелиоративная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.6 | Трусовский | март
243 | ул. Мелиоративная, д.2 СОШ №57 | Трусовский | март
244 | ул. Мелиоративная, д.2В | Трусовский | апрель
245 | ул. Мелиоративная, д.3 | Трусовский | апрель
246 | ул. Мелиоративная, д.5 | Трусовский | апрель
247 | ул. Мелиоративная, д.7 | Трусовский | апрель
248 | ул. Мелиоративная, д.8 | Трусовский | апрель
249 | ул. Минина, д.79 | Трусовский | апрель
250 | ул. Молдавская, д.1 | Трусовский | апрель
251 | ул. Н. Ветошникова, д.52 | Трусовский | апрель
252 | ул. Н. Ветошникова, д.54 | Трусовский | апрель
253 | ул. Н.Ветошникова, д.12-28 | Трусовский | апрель
254 | ул. Наб. Реки Воложки, д.7 | Трусовский | апрель
255 | ул. Павлова, д.6 | Трусовский | апрель
256 | ул. Парковая, д.10 | Трусовский | апрель
257 | ул. Парковая, д.10, д.21 | Трусовский | апрель
258 | ул. Парковая, д.22 | Трусовский | апрель
259 | ул. Парковая, д.24 | Трусовский | апрель
260 | ул. Промышленная, д.3, СОШ №21 | Трусовский | апрель
261 | ул. Пятиморская, д.44, д.46 | Трусовский | апрель
262 | ул. Рихарда Зорге, д.6 | Трусовский | апрель
263 | ул. Тренева, д.29А | Трусовский | апрель
264 | ул. Химиков, д.1 | Трусовский | апрель
265 | ул. Шахтинская, д.10 | Трусовский | апрель
266 | ул.А.Блока, д.16 | Трусовский | апрель
267 | ул.Бирюзова, д.45 | Трусовский | апрель
268 | ул.В.Мейера, д.7 | Трусовский | апрель
269 | ул.Геологическая, д.68 | Трусовский | апрель
270 | ул.Депутатская, д.14 | Трусовский | апрель
271 | ул.Димитрова, д.5/1 | Трусовский | апрель
272 | ул.Мелиоративная, д.6, ул.Мелиоративная, д.6 п.Стрелецкое, ул. Мелиоративная, д.6 п. Стрелецкое подьезд. 9 возле колодца | Трусовский | апрель
273 | ул.Советской Гвардии, д.1а | Трусовский | апрель
274 | ул.Тренева, д.23 | Трусовский | апрель
275 | ул.Тренева, д.33 | Трусовский | апрель