| Администрация Кировского района города Астрахани Отчет по исполнению программ за 2018 год № п/п | Наименование муниципальных и ведомственных целевых программ | Основные направления муниципальной программы | Лимит финансирования 2018 год, руб. | Исполнено, руб. | % исполнения за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Безопасность» | Подпрограмма «Профилактика правонарушений, коррупции, экстремизма, и терроризма» | 12 000,00 | 7 943,75 | 66 |
|  |  | Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории МО «Город Астрахань» | 30 000,00 | 30 000,00 | 100 |
|  |  | Мероприятие «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав» | 773680,00 | 651890,83 | 84 |
|  |  | Мероприятие «Обеспечение услуг транспорта при проведении рейдовых мероприятий по соблюдению законодательства Астраханской области» | 160 550,00 | 148 773,00 | 93 |
| 2 | Муниципальная программа «Организация муниципального управления» | Мероприятие «Рассмотрение административных протоколов в рамках муниципальной программы» | 445241,00 | 420311,52 | 94 |
| 3 | Муниципальная программа «Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда МО «Город Астрахань» | Мероприятие 1.«Изготовление тех.паспортов и тех.заключений» Мероприятие 2.«Возмещение затрат на отопление за незаселенные квартиры» | 228 608,53 | 228 608,53 | 100 |
|  |  |  | 18 829,84 | 18 829,84 | 100 |
|  |  | Мероприятие 3.«Возмещение расходов за содержание и ремонт общего имущества» | 16 430,00 | 16 430,00 | 100 |
| 4 | Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшения санитарного состояния города Астрахани» | Мероприятие «Озеленение» | 1 761 153,66 | 1 761 153,66 | 100 |
|  |  | Мероприятие «Прочее благоустройство» | 429 169,83 | 429 169,83 | 100 |
|  |  | Мероприятие «Освобождение земельных участков от незаконно установленных строений, гаражей, рекламных конструкций» | 955 083,45 | 955 083,55 | 100 |
|  |  | Мероприятие Развитие территориальных округов» Мероприятие «Текущие расходы» (депутаты) | 2 968 902,56 | 2 968 902,56 | 100 |