УТВЕРЖДЁН

Протоколом заседания проектного комитета

при Губернаторе Астраханской области

от «10» апреля 2020 года № 8

П А С П О Р Т

регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)»

1. Основные положения

| Наименование федерального проекта | «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт – норма жизни)» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | «Спорт – норма жизни» | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019-31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Шарыкин А.В. - вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Фидуров М.А. - министр физической культуры и спорта Астраханской области |  |  |
| Администратор регионального проекта | Зиновьева Е.Г. - начальник отдела государственных программ министерства физической культуры и спорта Астраханской области |  |  |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | «Развитие физической культуры и спорта», постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 302 |  |  |
| Связь с государственными программами Астраханской области | «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области», постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 370-П |  |  |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Цель: Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя |  |  | Тип показателя |  | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение | Дата |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |
| Показатель федерального проекта: Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи(%) |  |  | основной |  | 99,1 | 31.12.2017 |  |  | 99,1 |  | 99,1 |  | 99,1 |  | 99,1 |  | 99,1 |  | 99,1 |  | 99,1 |  |
| Показатель федерального проекта: Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста(%) |  |  | основной |  | 10,5 | 31.12.2017 |  |  | 15 |  | 19 |  | 24 |  | 25 |  | 29 |  | 33 |  | 37 |  |
| Показатель федерального проекта: Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста(%) |  |  | основной |  | 3,4 | 31.12.2017 |  |  | 8 |  | 16,5 |  | 18 |  | 20 |  | 22 |  | 24 |  | 25 |  |
| Показатель федерального проекта: Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта(%) | основной |  | 30 |  |  | 31.12.2017 | 38,6 |  | 43,8 |  | 44,7 |  | 45,3 |  | 46,5 |  | 48 |  | 49 |  |
| Показатель федерального проекта: Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%) | основной |  | 46,7 |  |  | 31.12.2017 | 47,7 |  | 78 |  | 83,4 |  | 87 |  | 92 |  | 97 |  | 100 |  |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАДАЧА НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА: «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» |  |  |  |
| 1. | Результат федерального проекта: Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения Характеристики результата федерального проекта: Подведомственной Минспорту России организации предоставлена субсидия из федерального бюджета на выполнение государственного задания по реализации Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) Срок - 15.12.2024 |  |  |
| 1.1. | Результат регионального проекта: Проведено не менее 64 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов) на 25.12.2019 – 10 на 25.12.2020 – 15 на 25.12.2021 – 57 на 25.12.2022 – 59 на 25.12.2023 – 61 на 25.12.2024 – 64 | 25.12.2019 25.12.2020 25.12.2021 25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024 | Проведены физкультурно-массовые мероприятия в рамках Единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Астраханской области на 2019 год (ЕКП), 2020 год, 2021 год, 2022 год, 2023 год, 2024 год |
| 1.2. | Результат регионального проекта: Проведено не менее 35 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп на 25.12.2019 – 5 на 25.12.2020 – 5 на 25.12.2021 – 30 на 25.12.2022 – 32 на 25.12.2023 – 33 на 25.12.2024 – 35 | 25.12.2019 25.12.2020 25.12.2021 25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024 | Проведены физкультурно-массовые мероприятия в рамках Единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Астраханской области на 2019 год (ЕКП), 2020 год, 2021 год, 2022 год, 2023 год, 2024 год |
| 1.3. | Результат регионального проекта: Проведено не менее 5 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов на 25.12.2019 – 5 на 25.12.2020 – 5 на 25.12.2021 – 10 на 25.12.2022 – 11 на 25.12.2023 – 13 на 25.12.2024 – 15 | 25.12.2019 25.12.2020 25.12.2021 25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024 | Проведены физкультурно-массовые мероприятия в рамках Единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Астраханской области на 2019 год (ЕКП), 2020 год, 2021 год, 2022 год, 2023 год, 2024 год |
| 1.4. | Результат регионального проекта: Подготовлен доклад о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта в Астраханской области, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями и группами граждан на 25.12.2019 – 1 на 25.12.2020 – 1 на 25.12.2021 –1 на 25.12.2022 – 1 | 25.12.2019 25.12.2020 25.12.2021 25.12.2022 | Подготовлен и направлен Губернатору Астраханской области доклад о состоянии физической подготовленности населения, включающий данные о результатах прохождения испытаний комплекса ГТО |
| 1.5. | Результат регионального проекта: Созданы студенческие клубы в ВУЗах и организациях СПО, % на 25.12.2019 – 30 на 25.12.2020 – 35 на 25.12.2021 – 35 | 25.12.2019 25.12.2020 25.12.2021 | Оказано организационно-методическое содействие созданию и расширению сети студенческих спортивных клубов и спортивных лиг на базе образовательных учреждений среднего профессионального и высшего образования |
| 2. | Результат федерального проекта: В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь Характеристика результата федерального проекта: Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние Срок - 25.12.2024 |  |  |
| 2.1. | Результат регионального проекта: В 6 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние На 25.12.2019 – 0 На 25.12.2020 – 3 На 25.12.2021 – 0 На 25.12.2022 – 1 На 25.12.2023 – 1 На 25.12.2024 - 1 | 25.12.2019 25.12.2020 25.12.2021 25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024 | Осуществлена закупка современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки |
| 3. | Результат федерального проекта: Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки Характеристика результата федерального проекта: Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на оказание государственной адресной поддержки организаций спортивной подготовки, обеспечивающих развитие базовых видов спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки Срок - 25.12.2024 |  |  |
| 3.1. | Результат регионального проекта: Все 11 организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки На 25.12.2019 – 11 На 25.12.2020 – 11 На 25.12.2021 – 11 На 25.12.2022 – 11 На 25.12.2023 – 11 На 25.12.2024 - 11 | 25.12.2019 25.12.2020 25.12.2021 25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024 | Оказана адресная финансовая поддержка спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» |
| 3.2. | Результат регионального проекта: Проведены не менее 40 спортивных соревнований в системе подготовки спортивного резерва с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад На 25.12.2019 – 40 На 25.12.2020 – 40 На 25.12.2021 – 40 На 25.12.2022 – 120 На 25.12.2023 – 200 На 25.12.2024 - 200 | 25.12.2019 25.12.2020 25.12.2021 25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024 | Проведены физкультурно-массовые мероприятия в рамках Единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Астраханской области на 2019 год, 2020 год, 2021 год, 2022 год, 2023 год, 2024 год (ЕКП) |
| 4. | Результат федерального проекта: Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) Характеристика результата федерального проекта: Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования для создания малых спортивных форм на базе центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и обустройства искусственных футбольных полей Срок - 25.12.2023 |  |  |
| 4.1. | Результат регионального проекта: В 7 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками – На 25.12.2019 – 4 На 25.12.2020 – 2 На 25.12.2021 – 1 На 25.12.2022 – 1 На 25.12.2023 – 2 | 25.12.2019 25.12.2020 25.12.2021 25.12.2022 25.12.2023 | Размещение объектов спорта осуществлено с учетом схем территориального планирования и механизмов прямого участия граждан в формировании городской среды, в том числе с учетом потребности в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |
| 4.2. | Результат регионального проекта: В целях развития футбола получены 2 комплекта спортивного оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками На 25.12.2019 – 1 На 25.12.2021 – 1 | 25.12.2019 25.12.2021 | Осуществлена закупка комплекта спортивного оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками |
| 5. | Результат федерального проекта: Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности Характеристика результата федерального проекта: Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на создание физкультурно-оздоровительных комплексов, крытых катков, региональных центров по хоккею и футбольных манежей Срок - 25.12.2022 |  |  |
| 5.1. | Результат регионального проекта: построен и введён в эксплуатацию объект «Центр водных и гребных видов спорта по адресу: Астраханская область, Приволжский район, с. Яксатово» | 25.12.2019 | Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан |
| 5.2. | Результат регионального проекта: Построен физкультурно-оздоровительный комплекс и центр для массового спорта в г. Астрахани | 25.12.2022 | Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан |
| 5.3. | Результат регионального проекта: В целях развития футбола построен футбольный манеж | 25.12.2022 | В рамках предоставленной субсидии из федерального бюджета на строительство инфраструктурных объектов завершено строительство футбольного манежа |
| 6. | Результат федерального проекта: Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» Характеристика результата федерального проекта: Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на создание спортивных сооружений для массового спорта Срок – 25.12.2020 |  |  |
| 6.1. | Результат регионального проекта: Построен межшкольный стадион в с. Килинчи Приволжского района Астраханской области в МБОУ «Килинчинская СОШ» им. Героя России Азамата Тасимова» | 25.12.2019 | Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан |
| 6.2. | Результат регионального проекта: Построен межшкольный стадион (ФОКОТ) по адресу: Астраханская область, Камызякский район, с.Раздор, ул.Молодежная, з/у 47 | 25.12.2020 | Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан |
| 6.3. | Результат регионального проекта: Построен межшкольный стадион (ФОКОТ) по адресу: Астраханская область, Приволжский район, с. Карагали, ул. Пионерская, 48 | 25.12.2020 | Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан |
| 7. | Результат федерального проекта: В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» Характеристика результата федерального проекта: Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря ​ Срок – 25.12.2020 |  |  |
| 7.1. | Результат регионального проекта: В 5 организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» На 25.12.2019 – 4 На 25.12.2020 – 1 | 25.12.2019 25.12.2020 | Осуществлена закупка комплекта спортивного оборудования |
| 8. | Результат федерального проекта: В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» Характеристика результата федерального проекта: Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на модернизацию инфраструктуры футбола Срок – 25.12.2020 |  |  |
| 8.1. | Результат регионального проекта: В 2 организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» На 25.12.2019 – 1 На 25.12.2020 – 1 | 25.12.2019 25.12.2020 | Осуществлена закупка комплекта искусственных футбольных полей |
| 9. | Результат федерального проекта: Запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала Характеристика результата федерального проекта: Подведомственной Минспорту России организации предоставлена субсидия из федерального бюджета на выполнение государственного задания по разработке концепции и плана реализации информационно-коммуникационной кампании, а также по организации в средствах массовой информации и субъектах Российской Федерации пропагандистских мероприятий (акций) Срок – 25.12.2020 |  |  |
| 9.1. | Результат регионального проекта: Утверждены региональная концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании, заключены соглашения с организациями-партнерами | 25.12.2019 | Утверждены региональная концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании, заключены соглашения с организациями-партнерами |
| 9.2. | Результат регионального проекта: Запущена информационно-коммуникационная кампания | 25.12.2020 | На территории Астраханской области стартовали мероприятия информационно-коммуникационной кампании |
| 10. | Результат федерального проекта: Подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации специалистов в организациях, осуществляющих спортивную подготовку. Организовано обучение инструкторов по спорту с присвоением квалификации специалиста центра тестирования ГТО и профессиональная подготовка тренеров организаций спортивной подготовки Срок – 25.12.2021 |  |  |
| 10.1. | Результат регионального проекта: Подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации специалистов в организациях, осуществляющих спортивную подготовку. | 25.12.2021 | Организовано обучение инструкторов по спорту с присвоением квалификации специалиста центра тестирования ГТО и профессиональная подготовка тренеров организаций спортивной подготовки |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Результат федерального проекта: Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Результат регионального проекта: В 7 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками – На 25.12.2019 – 4 На 25.12.2020 – 2 На 25.12.2021 – 1 На 25.12.2022 – 1 На 25.12.2023 – 2 | 14,0 | 7,36 | 4,73 | 4,73 | 0 | 0 | 30,82 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | 13,58 | 7,14 | 4,59 | 4,59 | 0 | 0 | 29,9 |
| 1.1.3. | Бюджет Астраханской области | 0,42 | 0,22 | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 | 0,92 |
| 1.2. | Результат регионального проекта: В целях развития футбола получены 2 комплекта спортивного оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками На 25.12.2019 – 1 На 25.12.2021 – 1 | 41,24 | 0 | 41,24 | 0 | 0 | 0 | 82,48 |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет | 40,0 | 0 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 80,0 |
| 1.2.3. | Бюджет Астраханской области | 1,24 | 0 | 1,24 | 0 | 0 | 0 | 2,48 |
| 2. | Результат федерального проекта: Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Построен физкультурно-оздоровительный комплекс и центр для массового спорта в г. Астрахани | 0 | 10,0 | 182,69 | 75,04 | 0 | 0 | 267,73 |
| 2.1.1. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 177,21 | 72,78 | 0 | 0 | 249,99 |
| 2.1.3. | Бюджет Астраханской области | 0 | 10,0 | 5,48 | 2,26 | 0 | 0 | 17,74 |
| 2.2. | В целях развития футбола построен футбольный манеж | 7,1 | 179,07 | 111,69 | 202,6 | 0 |  | 493,36 |
| 2.2.1. | Федеральный бюджет | 0 | 162,71 | 108,34 | 196,52 | 0 | 0 | 467,57 |
| 2.2.3. | Бюджет Астраханской области | 7,1 | 16,36 | 3,35 | 6,08 | 0 | 0 | 25,79 |
| 2.3. | построен и введён в эксплуатацию объект «Центр водных и гребных видов спорта по адресу: Астраханская область, Приволжский район, с. Яксатово» | 371,9 | 31,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403,7 |
| 2.3.1. | Федеральный бюджет | 298,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298,4 |
| 2.3.3. | Бюджет Астраханской области | 73,5 | 31,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,3 |
| 3. | Результат федерального проекта: В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | В 6 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние На 25.12.2019 – 0 На 25.12.2020 – 3 На 25.12.2021 – 0 На 25.12.2022 – 1 На 25.12.2023 – 1 На 25.12.2024 – 1 | 0 | 28,05 | 0 | 9,99 | 0 | 0 | 38,04 |
| 3.1.1. | Федеральный бюджет | 0 | 27,21 | 0 | 9,69 | 0 | 0 | 36,9 |
| 3.1.3. | Бюджет Астраханской области | 0 | 0,84 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 1,14 |
| 4. | Результат федерального проекта: Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Построен межшкольный стадион в с. Килинчи Приволжского района Астраханской области в МБОУ «Килинчинская СОШ» им. Героя России Азамата Тасимова» | 21,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,7 |
| 4.1.1. | Федеральный бюджет | 17,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,7 |
| 4.1.3. | Бюджет Астраханской области | 3,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,9 |
| 4.1.3.3. | Бюджеты муниципальных образований Астраханской области | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| 4.2. | Построен межшкольный стадион (ФОКОТ) по адресу: Астраханская область, Камызякский район, с.Раздор, ул.Молодежная, з/у 47 | 0 | 22,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,7 |
| 4.2.1. | Федеральный бюджет | 0 | 18,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,86 |
| 4.2.3. | Бюджет Астраханской области | 0 | 3,62 | 0 | 0 |  | 0 | 3,62 |
| 4.2.3.3. | Бюджеты муниципальных образований Астраханской области | 0 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 |
| 4.3. | Построен межшкольный стадион (ФОКОТ) по адресу: Астраханская область, Приволжский район, с. Карагали, ул. Пионерская, 48 | 0 | 21,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,97 |
| 4.3.1. | Федеральный бюджет | 0 | 18,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,23 |
| 4.3.3. | Бюджет Астраханской области | 0 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 4.3.3.3. | Бюджеты муниципальных образований Астраханской области | 0 | 1,04 | 0 | 0 |  | 0 | 1,04 |
| 5. | Результат федерального проекта: В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | В 5 организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» На 25.12.2019 – 4 На 25.12.2020 – 1 | 7,2 | 5,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,23 |
| 5.1.1. | Федеральный бюджет | 5,8 | 4,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,93 |
| 5.1.3. | Бюджет Астраханской области | 1,4 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,3 |
| 6. | Результат федерального проекта: В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | В 2 организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» На 25.12.2019 – 1 На 25.12.2020 – 1 | 10,0 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,4 |
| 6.1.1. | Федеральный бюджет | 8,2 | 6,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,28 |
| 6.1.3. | Бюджет Астраханской области | 1,8 | 3,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,12 |
| 7. | Результат федерального проекта: Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Все 11 организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки На 25.12.2019 – 11 На 25.12.2020 – 11 На 25.12.2021 – 11 На 25.12.2022 – 11 На 25.12.2023 – 11 На 25.12.2024 – 11 Оказана адресная финансовая поддержка спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» | 3,8 | 3,84 | 3,8 | 3,8 | 0 | 0 | 15,24 |
| 7.1.1. | Федеральный бюджет | 3,12 | 3,1 | 3,1 | 3,07 | 0 | 0 | 12,39 |
| 7.1.3. | Бюджет Астраханской области | 0,68 | 0,74 | 0,7 | 0,73 | 0 | 0 | 2,85 |
| 7.2. | Проведены не менее 200 спортивных соревнований в системе подготовки спортивного резерва с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад На 25.12.2019 – 40 На 25.12.2020 – 40 На 25.12.2021 – 40 На 25.12.2022 – 120 На 25.12.2023 – 200 На 25.12.2024 – 200 | 5,0 | 5,4 | 15,96 | 16,5 | 32,5 | 35,0 | 110,4 |
| 7.2.3 | Бюджет Астраханской области | 5,0 | 5,4 | 15,9 | 16,5 | 32,5 | 35,0 | 110,4 |
| 8. | Результат федерального проекта: Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Проведено не менее 64 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов) на 25.12.2019 – 10 на 25.12.2020 – 15 на 25.12.2021 – 57 на 25.12.2022 – 59 на 25.12.2023 – 61 на 25.12.2024 – 64 | 0,5 | 3,59 | 6,1 | 5,87 | 2,5 | 2,5 | 21,29 |
| 8.1.3. | Бюджет Астраханской области | 0,5 | 3,59 | 6,1 | 5,87 | 2,5 | 2,5 | 21,29 |
|  | Всего по региональному проекту, в том числе: | 482,46 | 328,21 | 366,21 | 318,8 | 35,0 | 37,5 | 1568,18 |
|  | Федеральный бюджет | 386,8 | 247,5 | 333,3 | 286,65 | 0 | 0 | 1254,25 |
|  | Бюджет Астраханской области | 95,54 | 79,45 | 32,91 | 32,15 | 35,0 | 37,5 | 311,55 |
|  | Бюджеты муниципальных образований Астраханской области | 0,1 | 1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,36 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель федерального проекта | Фидуров М.А. | министр физической культуры и спорта Астраханской области | Шарыкин А.В. | 2 |
| 2. | Администратор федерального проекта | Зиновьева Е.Г. | Начальник отдела государственных программ министерства физической культуры и спорта Астраханской области | Фидуров М. А. | 10 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
| 3 | Участник регионального проекта | Ивашкина Н.В. | Заместитель министра физической культуры и спорта Астраханской области | Фидуров М. А. | 10 |
| Проведено не менее 64 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов) |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сороколетова Т. О. | Заместитель начальника отдела развития массовой физкультурно-оздоровительной работы министерства физической культуры и спорта Астраханской области | Фидуров М. А. | 10 |
| 5 | Участник регионального проекта | Сороколетова Т. О. | Заместитель начальника отдела развития массовой физкультурно-оздоровительной работы министерства физической культуры и спорта Астраханской области | Фидуров М. А. | 10 |
| Проведено не менее 35 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп |  |  |  |  |  |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сороколетова Т. О. | Заместитель начальника отдела развития массовой физкультурно-оздоровительной работы министерства физической культуры и спорта Астраханской области | Фидуров М. А. | 10 |
| 7 | Участник регионального проекта | Сороколетова Т. О. | Заместитель начальника отдела развития массовой физкультурно-оздоровительной работы министерства физической культуры и спорта Астраханской области | Фидуров М. А. | 10 |
| В 6 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |  |  |  |  |  |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Морикова А. М. | Директор ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» | Фидуров М. А. | 10 |
| 9 | Участник регионального проекта | Морикова А. М. | Директор ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» | Фидуров М. А. | 10 |
| Проведено не менее 5 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов |  |  |  |  |  |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сороколетова Т. О. | Заместитель начальника отдела развития массовой физкультурно-оздоровительной работы министерства физической культуры и спорта Астраханской области | Фидуров М. А. | 10 |
| 11 | Участник регионального проекта | Сороколетова Т. О. | Заместитель начальника отдела развития массовой физкультурно-оздоровительной работы министерства физической культуры и спорта Астраханской области | Фидуров М. А. | 10 |
| Все 11 организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки |  |  |  |  |  |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Леднева Е. В. | Начальник отдела развития видов спорта министерства физической культуры и спорта Астраханской области | Фидуров М. А. | 10 |
| 13 | Участник регионального проекта | Леднева Е. В. | Начальник отдела развития видов спорта министерства физической культуры и спорта Астраханской области | Фидуров М. А. | 10 |
| Подготовлен доклад о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта в Астраханской области, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями и группами граждан |  |  |  |  |  |
| 14 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сороколетова Т. О. | Заместитель начальника отдела развития массовой физкультурно-оздоровительной работы министерства физической культуры и спорта Астраханской области | Фидуров М. А. | 10 |
| 15 | Участник регионального проекта | Сороколетова Т. О. | Заместитель начальника отдела развития массовой физкультурно-оздоровительной работы министерства физической культуры и спорта Астраханской области | Фидуров М. А. | 10 |
| Созданы студенческие клубы в ВУЗах и организациях СПО |  |  |  |  |  |
| 16 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сороколетова Т. О. | Заместитель начальника отдела развития массовой физкультурно-оздоровительной работы министерства физической культуры и спорта Астраханской области | Фидуров М. А. | 10 |
| 17 | Участник регионального проекта | Сороколетова Т. О. | Заместитель начальника отдела развития массовой физкультурно-оздоровительной работы министерства физической культуры и спорта Астраханской области | Фидуров М. А. | 10 |
| Утверждены региональная концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании, заключены соглашения с организациями-партнерами |  |  |  |  |  |
| 18 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Бородина А. С. | Заместитель директора ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» | Фидуров М. А. | 10 |
| 19 | Участник регионального проекта | Бородина А. С. | Заместитель директора ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» | Фидуров М. А. | 10 |
| 20 | Участник регионального проекта | Сороколетова Т. О. | Заместитель начальника отдела развития массовой физкультурно-оздоровительной работы министерства физической культуры и спорта Астраханской области | Фидуров М. А. | 10 |
| Запущена информационно-коммуникационная кампания |  |  |  |  |  |
| 21 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Бородина А. С. | Заместитель директора ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» | Фидуров М. А. | 10 |
| 22 | Участник регионального проекта | Сороколетова Т. О. | Заместитель начальника отдела развития массовой физкультурно-оздоровительной работы министерства физической культуры и спорта Астраханской области | Фидуров М. А. | 10 |
| 23 | Участник регионального проекта | Бородина А. С. | Заместитель директора ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» | Фидуров М. А. | 10 |
| Поставлены комплекты спортивного оборудования |  |  |  |  |  |
| 24 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Морикова А. М. | Директор ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» | Фидуров М. А. | 10 |
| 25 | Участник регионального проекта | Морикова А. М. | Директор ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» | Фидуров М. А. | 10 |
| Подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации специалистов в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, |  |  |  |  |  |
| 26 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Леднева Е. В. | Начальник отдела развития видов спорта министерства физической культуры и спорта Астраханской области | Фидуров М. А. | 10 |
| 27 | Участник регионального проекта | Леднева Е. В. | Начальник отдела развития видов спорта министерства физической культуры и спорта Астраханской области | Фидуров М. А. | 10 |
| Проведены спортивные соревнования в системе подготовки спортивного резерва с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад |  |  |  |  |  |
| 28 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Леднева Е. В. | Начальник отдела развития видов спорта министерства физической культуры и спорта Астраханской области | Фидуров М. А. | 10 |
| 29 | Участник регионального проекта | Леднева Е. В. | Начальник отдела развития видов спорта министерства физической культуры и спорта Астраханской области | Фидуров М. А. | 10 |
| Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |
| 30 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Морикова А. М. | Директор ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» | Фидуров М. А. | 10 |
| 31 | Участник регионального проекта | Морикова А. М. | Директор ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» | Фидуров М. А. | 10 |
| Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности |  |  |  |  |  |
| 32 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Морикова А. М. | Директор ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» | Фидуров М. А. | 10 |
| 33 | Участник регионального проекта | Морикова А. М. | Директор ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» | Фидуров М. А. | 10 |
| В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |
| 34 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Морикова А. М. | Директор ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» | Фидуров М. А. | 10 |
| 35 | Участник регионального проекта | Морикова А. М. | Директор ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» | Фидуров М. А. | 10 |
| В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |
| 36 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Морикова А. М. | Директор ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» | Фидуров М. А. | 10 |
| 37 | Участник регионального проекта | Морикова А. М. | Директор ГКУ АО «Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области» | Фидуров М. А. | 10 |

Приложение №1

к паспорту регионального проекта 
«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)»

План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки |  | Сроки реализации |  |  | Ответственный исполнитель |  | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | Результат. Проведено не менее 64 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов) |  | 10.01.2019 | 25.12.2024 |  | Сороколетова Т. О., |  | Проведены физкультурно-массовые мероприятия в рамках Единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Астраханской области на 2019 год (ЕКП) | Проектный комитет при Губернаторе Астраханской области (далее – ПК) |
| 1.1.1. | Мероприятие. Утверждение Единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Астраханской области на 2019 год (ЕКП) |  | 01.12.2018 | 30.12.2018 |  | Сороколетова Т. О., |  | Распоряжение Утвержден единый календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Астраханской области на 2019 год | ВПО |
| 1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 30.12.2018 |  | Сороколетова Т. О., |  | Распоряжение Утвержден единый календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Астраханской области на 2019 год | Региональный проектный офис (далее – РПО) |
| 1.2.1 | Мероприятие "Организация и проведение спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций Астраханской области" |  | 01.09.2019 | 25.12.2019 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | Ведомственный проектный офис (далее – ВПО) |
| 1.2.2 | Мероприятие "Организация и проведение спартакиады обучающихся образовательных организаций профессионального и высшего образования" |  | 01.09.2019 | 25.12.2019 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | ВПО |
| 1.2.3 | Мероприятие "Организация и проведение всероссийского соревнования «Оранжевый мяч»" |  | 10.08.2019 | 30.08.2019 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | ВПО |
| 1.2.4 | Мероприятие "Проведение всероссийского дня бега «Кросс нации»" |  | 21.09.2019 | 10.10.2019 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | ВПО |
| 1.2.5 | Мероприятие "Проведение спортивно-развлекательной акции по футболу «Забей не нашим»" |  | 01.11.2019 | 30.12.2019 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | ВПО |
| 1.2.6 | Мероприятие "Проведение регионального этапа всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские спортивные игры»" |  | 01.06.2019 | 30.12.2019 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | ВПО |
| 1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 30.12.2019 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | РПО |
| 1.3.1. | Мероприятие. Утверждение Единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Астраханской области на 2020 год (ЕКП) |  | 01.12.2019 | 30.12.2019 |  | Сороколетова Т. О. |  | Распоряжение Утвержден единый календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Астраханской области на 2020 год | ВПО |
| 1.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 30.12.2019 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | РПО |
| 1.4.1 | Мероприятие "Организация и проведение спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций Астраханской области" |  | 01.09.2020 | 25.12.2020 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | Ведомственный проектный офис (далее – ВПО) |
| 1.4.2 | Мероприятие "Организация и проведение спартакиады обучающихся образовательных организаций профессионального и высшего образования" |  | 01.09.2020 | 25.12.2020 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | ВПО |
| 1.4.3 | Мероприятие "Организация и проведение всероссийского соревнования «Оранжевый мяч»" |  | 10.08.2020 | 30.08.2020 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | ВПО |
| 1.4.4 | Мероприятие "Проведение всероссийского дня бега «Кросс нации»" |  | 21.09.2020 | 10.10.2020 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | ВПО |
| 1.4.5 | Мероприятие "Проведение спортивно-развлекательной акции по футболу «Забей не нашим»" |  | 01.11.2020 | 30.12.2020 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | ВПО |
| 1.4.6 | Мероприятие "Проведение регионального этапа всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские спортивные игры»" |  | 01.06.2020 | 30.12.2020 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | ВПО |
| 1.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 30.12.2020 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | РПО |
| 1.5.1 | Мероприятие "Реализация проекта "Гандбол - в школу"" |  | 01.01.2020 | 25.12.2020 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | ВПО |
| 1.5.2 | Мероприятие "Реализация проекта "Футбол - в школу"" |  | 01.01.2020 | 25.12.2020 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | ВПО |
| 1.5.3 | Мероприятие "Реализация проекта "Самбо - в школу"" |  | 01.01.2020 | 25.12.2020 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | ВПО |
| 1.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 30.12.2020 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | РПО |
| 1.6.1. | Мероприятие. Утверждение Единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Астраханской области на 2021 год (ЕКП) |  | 01.12.2020 | 30.12.2020 |  | Сороколетова Т. О., |  | Распоряжение Утвержден единый календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Астраханской области на 2021 год | ВПО |
| 1.6 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 30.12.2020 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | РПО |
| 1.7.1 | Мероприятие "Реализация проекта "Гандбол - в школу"" |  | 01.01.2020 | 25.12.2020 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | ВПО |
| 1.7.2 | Мероприятие "Реализация проекта "Футбол - в школу"" |  | 01.01.2020 | 25.12.2020 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | ВПО |
| 1.7.3 | Мероприятие "Реализация проекта "Самбо - в школу"" |  | 01.01.2020 | 25.12.2020 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | ВПО |
| 1.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 30.12.2020 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | РПО |
| 1.8.1 | Мероприятие "Реализация проекта "Гандбол - в школу"" |  | 01.01.2021 | 25.12.2021 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | ВПО |
| 1.8.2 | Мероприятие "Реализация проекта "Футбол - в школу"" |  | 01.01.2021 | 25.12.2021 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | ВПО |
| 1.8.3 | Мероприятие "Реализация проекта "Самбо - в школу"" |  | 01.01.2021 | 25.12.2021 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | ВПО |
| 1.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 30.12.2021 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | РПО |
| 1.9.1. | Мероприятие. Утверждение Единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Астраханской области на 2022 год (ЕКП) |  | 01.12.2021 | 30.12.2021 |  | Сороколетова Т. О., |  | Распоряжение Утвержден единый календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Астраханской области на 2022 год | ВПО |
| 1.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 30.12.2021 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | РПО |
| 1.10.1 | Мероприятие "Реализация проекта "Гандбол - в школу"" |  | 01.01.2022 | 25.12.2022 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | ВПО |
| 1.10.2 | Мероприятие "Реализация проекта "Футбол - в школу"" |  | 01.01.2022 | 25.12.2022 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | ВПО |
| 1.10.3 | Мероприятие "Реализация проекта "Самбо - в школу"" |  | 01.01.2022 | 25.12.2022 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | ВПО |
| 1.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 30.12.2022 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | РПО |
| 1.10.1. | Мероприятие. Утверждение Единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Астраханской области на 2023 год (ЕКП) |  | 01.12.2022 | 30.12.2022 |  | Сороколетова Т. О., |  | Распоряжение Утвержден единый календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Астраханской области на 2023 год | ВПО |
| 1.11 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 30.12.2022 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | РПО |
| 1.12.1 | Мероприятие "Реализация проекта "Гандбол - в школу"" |  | 01.01.2023 | 25.12.2023 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | ВПО |
| 1.12.2 | Мероприятие "Реализация проекта "Футбол - в школу"" |  | 01.01.2023 | 25.12.2023 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | ВПО |
| 1.12.3 | Мероприятие "Реализация проекта "Самбо - в школу"" |  | 01.01.2023 | 25.12.2023 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | ВПО |
| 1.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 30.12.2023 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | РПО |
| 1.13.1. | Мероприятие. Утверждение Единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Астраханской области на 2024 год (ЕКП) |  | 01.12.2023 | 30.12.2023 |  | Сороколетова Т. О., |  | Распоряжение Утвержден единый календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Астраханской области на 2024 год | ВПО |
| 1.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 30.12.2023 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | РПО |
| 1.14.1 | Мероприятие "Реализация проекта "Гандбол - в школу"" |  | 01.01.2024 | 25.12.2024 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | ВПО |
| 1.14.2 | Мероприятие "Реализация проекта "Футбол - в школу"" |  | 01.01.2024 | 25.12.2024 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | ВПО |
| 1.14.3 | Мероприятие "Реализация проекта "Самбо - в школу"" |  | 01.01.2024 | 25.12.2024 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | ВПО |
| 1.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 30.12.2024 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | РПО |
| 2 | Результат. Проведено не менее 35 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп |  | 10.01.2019 | 25.12.2024 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | ПК |
| 2.1.1. | Мероприятие. Утверждение Единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Астраханской области на 2019 год (ЕКП) |  | 01.12.2018 | 30.12.2018 |  | Сороколетова Т. О., |  | Распоряжение Утвержден единый календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Астраханской области на 20 год | ВПО |
| 2.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 25.12.2018 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | РПО |
| 2.2.1 | Мероприятие "Организация и проведение спартакиады пенсионеров Астраханской области" |  | 01.06.2019 | 25.08.2019 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | ВПО |
| 2.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 30.12.2019 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | РПО |
| 2.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 30.12.2020 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | РПО |
| 2.4.1 | Мероприятие "Реализация проекта "Дворовый тренер" |  | 01.04.2020 | 25.08.2020 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | ВПО |
| 2.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 30.12.2020 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | РПО |
| 2.5.1 | Мероприятие "Реализация проекта "Дворовый тренер" |  | 01.04.2021 | 25.08.2021 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | ВПО |
| 2.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 30.12.2021 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | РПО |
| 2.6.1 | Мероприятие "Реализация проекта "Дворовый тренер" |  | 01.04.2022 | 25.08.2022 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | ВПО |
| 2.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 30.12.2022 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | РПО |
| 2.7.1 | Мероприятие "Реализация проекта "Дворовый тренер" |  | 01.04.2023 | 25.08.2023 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | ВПО |
| 2.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 30.12.2023 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | РПО |
| 2.8.1 | Мероприятие "Реализация проекта "Дворовый тренер" |  | 01.04.2024 | 25.08.2024 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | ВПО |
| 2.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 25.12.2024 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | РПО |
| 3 | Результат. Проведено не менее 5 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов |  | 10.01.2019 | 25.12.2024 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | ПК |
| 3.1.1. | Мероприятие. Проведение не менее 5 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов |  | 10.01.2019 | 25.12.2019 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | ВПО |
| 3.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 25.12.2019 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | РПО |
| 3.2.1. | Мероприятие. Проведение не менее 5 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов |  | 10.01.2020 | 25.12.2020 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | ВПО |
| 3.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 25.12.2020 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | РПО |
| 3.3.1. | Мероприятие. Проведение не менее 10 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов |  | 10.01.2021 | 25.12.2021 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | ВПО |
| 3.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 25.12.2021 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | РПО |
| 3.4.1. | Мероприятие. Проведение не менее 11 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов |  | 10.01.2022 | 25.12.2022 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | ВПО |
| 3.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 25.12.2022 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | РПО |
| 3.5.1. | Мероприятие. Проведение не менее 13 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов |  | 10.01.2023 | 25.12.2023 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | ВПО |
| 3.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 25.12.2023 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | РПО |
| 3.6.1. | Мероприятие. Проведение не менее 15 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов |  | 10.01.2024 | 25.12.2024 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | ВПО |
| 3.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 25.12.2024 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | РПО |
| 4 | Результат. Подготовлен доклад о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта в Астраханской области, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями и группами граждан |  | 25.12.2019 | 25.12.2022 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | ПК |
| 4.1.1. | Мероприятие "Организация и проведение зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)" |  | 01.03.2019 | 01.05.2019 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | ВПО |
| 4.1. | Контрольная точка "Организация и проведение фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)" |  | - | 25.12.2019 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | РПО |
| 4.2.1. | Мероприятие "Организация и проведение зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)" |  | 01.03.2020 | 01.05.2020 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | ВПО |
| 4.2 | Контрольная точка "Организация и проведение фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)" |  | - | 15.12.2020 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | РПО |
| 4.3.1. | Мероприятие "Организация и проведение зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)" |  | 01.03.2021 | 01.05.2021 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | 4.2.1. |
| 4.3 | Контрольная точка "Организация и проведение фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)" |  | - | 25.12.2021 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | РПО |
| 4.4.1. | Мероприятие. Подготовка доклада о состоянии физической подготовленности населения |  | 01.12.2019 | 25.12.2019 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | ВПО |
| 4.4. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 25.12.2019 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | РПО |
| 4.5.1. | Мероприятие. Подготовка доклада о состоянии физической подготовленности населения |  | 01.12.2020 | 25.12.2020 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | ВПО |
| 4.5. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 25.12.2020 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | РПО |
| 4.6.1. | Мероприятие. Подготовка доклада о состоянии физической подготовленности населения |  | 01.12.2021 | 25.12.2021 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | ВПО |
| 4.6. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 25.12.2021 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | РПО |
| 4.7.1. | Мероприятие. Подготовка доклада о состоянии физической подготовленности населения |  | 01.12.2022 | 25.12.2022 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | ВПО |
| 4.7. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 25.12.2022 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | РПО |
| 5 | Результат. Созданы студенческие клубы в ВУЗах и организациях СПО |  | 10.01.2019 | 25.12.2021 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | ПК |
| 5.1.1 | Мероприятие. Оказание организационно-методического содействия созданию и расширению сети студенческих спортивных клубов и спортивных лиг на базе образовательных учреждений среднего профессионального и высшего образования |  | 10.01.2019 | 25.12.2021 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | ВПО |
| 5.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 25.12.2021 |  | Сороколетова Т. О., |  | Отчет | РПО |
| 6 | Результат. В 6 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |  | 10.01.2020 | 25.12.2022 |  | Морикова А. М., |  | В спортивные школы олимпийского резерва поставлены новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | ПК |
| 6.1.1. | Мероприятие. Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 10.10.2020 | 25.12.2020 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | ВПО |
| 6.1 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | - | 15.11.2020 |  | Морикова А. М., |  | Акт | РПО |
| 6.2.1. | Мероприятие. Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 15.11.2020 | 15.12.2020 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | ВПО |
| 6.2 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  | - | 15.12.2020 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | РПО |
| 6.3.1. | Мероприятие. Представление отчета об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования |  | 15.01.2020 | 25.12.2020 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | ВПО |
| 6.3. | Контрольная точка. Предоставлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования |  | - | 25.12.2020 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | РПО |
| 6.2.1. | Мероприятие. Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 10.10.2022 | 25.12.2022 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | ВПО |
| 6.2 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | - | 15.11.2022 |  | Морикова А. М., |  | Акт | РПО |
| 6.3.1. | Мероприятие. Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 15.11.2022 | 15.12.2022 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | ВПО |
| 6.3 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  | - | 15.12.2022 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | РПО |
| 6.4.1. | Мероприятие. Представление отчета об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования |  | 15.01.2022 | 25.12.2022 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | ВПО |
| 6.4. | Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования |  | - | 15.07.2022 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | РПО |
| 7 | Результат. Все 11 организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки |  | 10.01.2019 | 25.12.2024 |  | Леднева Е. В., |  | Оказана финансовая поддержка спортивным организациям. Осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | ПК |
| 7.1.1. | Мероприятие. Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки |  | 10.01.2019 | 25.12.2024 |  | Леднева Е. В., |  | Оказана финансовая поддержка спортивным организациям. Осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | ВПО |
| 7.1 | Контрольная точка "Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки" |  | - | 15.12.2019 |  | Леднева Е. В., |  | Отчет | РПО |
| 7.2 | Контрольная точка "Все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки" |  | - | 15.12.2020 |  | Леднева Е. В., |  | Отчет | РПО |
| 7.3 | Контрольная точка "Все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки" |  | - | 15.12.2021 |  | Леднева Е. В., |  | Отчет | РПО |
| 7.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 25.12.2022 |  | Леднева Е. В., |  | Отчет | РПО |
| 7.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 25.12.2023 |  | Леднева Е. В., |  | Отчет | РПО |
| 7.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 25.12.2024 |  | Леднева Е. В., |  | Отчет |  |
| 8 | Результат . Проведены не менее 40 спортивных соревнований в системе подготовки спортивного резерва с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад |  | 10.01.2019 | 25.12.2024 |  | Леднева Е. В., |  | Проведены физкультурно-массовые мероприятия в рамках Единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Астраханской области (ЕКП) | ПК |
| 8.1.1 | Мероприятие "Внесение изменений в государственное задание на выполнение работ по подготовке спортивного резерва, предусматривающих возобновление проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад" |  | 01.01.2019 | 01.08.2019 |  | Леднева Е. В., |  | Приказ | ВПО |
| 8.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 25.12.2019 |  | Леднева Е. В., |  | Отчет | РПО |
| 8.2.1 | Мероприятие "Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва " |  | 01.01.2019 | 25.12.2019 |  | Леднева Е. В., |  | Отчет | ВПО |
| 8.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 25.12.2019 |  | Леднева Е. В., |  | Отчет | РПО |
| 8.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 25.12.2020 |  | Леднева Е. В., |  | Приказ |  |
| 8.4 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" |  | - | 09.01.2020 |  | Леднева Е. В., |  | Распоряжение | РПО |
| 9 | Результат. В 7 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками |  | 10.01.2019 | 25.12.2023 |  | Морикова А. М., |  | Поставлено оборудование для создания малых спортивных площадок ГТО | ПК |
| 9.1.1. | Мероприятие. В 4 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками |  | 10.01.2019 | 25.12.2019 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | ВПО |
| 9.1. | Контрольная точка "В 4 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками" |  | - | 25.12.2019 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | РПО |
| 9.2.1. | Мероприятие. В 2 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками |  | 10.01.2020 | 25.12.20209 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | ВПО |
| 9.2.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Астраханской области на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры" |  | - | 01.03.2020 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | РПО |
| 9.2.2 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | - | 01.05.2020 |  | Морикова А. М., |  | Прочий тип документа | РПО |
| 9.2.3 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" |  | - | 01.09.2020 |  | Морикова А. М., |  | Прочий тип документа | РПО |
| 9.2.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | - | 15.11.2020 |  | Морикова А. М., |  | Акт | РПО |
| 9.2.5 | Контрольная точка "Заключены контракты на подготовку оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей" |  | - | 15.06.2020 |  | Морикова А. М., |  | Прочий тип документа | РПО |
| 9.2.6 | Контрольная точка "Завершена подготовка оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей" |  | - | 30.09.2020 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | РПО |
| 9.2.7 | Контрольная точка "Произведены поставка и монтаж спортивного оборудования " |  | - | 01.11.2020 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | РПО |
| 9.2.8 | Контрольная точка "Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования" |  | - | 15.06.2020 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | РПО |
| 9.2.9 | Контрольная точка "В 2 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками" |  | - | 25.12.2020 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | РПО |
| 9.3.1. | Мероприятие. В 1 муниципальном районе создан центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованный малыми спортивными площадками |  | 10.01.2021 | 25.12.2021 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | ВПО |
| 9.3.1 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | - | 15.11.2021 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | РПО |
| 9.3.2. | Контрольная точка "Заключение соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры" |  | - | 01.03.2021 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | РПО |
| 9.3.3. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | - | 01.05.2021 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | РПО |
| 9.3.4. | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" |  | - | 01.09.2021 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | РПО |
| 9.3.5. | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | - | 15.11.2021 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | РПО |
| 9.3.6 | Контрольная точка "В 1 муниципальном районе создан центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованный малой спортивной площадкой" |  | - | 25.12.2021 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | РПО |
| 10 | Результат. В целях развития футбола получены 2 комплекта спортивного оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками |  | 10.02.2019 | 25.12.2021 |  | Морикова А. М., |  | Поставлено спортивное оборудование для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками | ПК |
| 10.1.1. | Мероприятие. Получены комплекты спортивного оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками |  | 10.02.2019 | 25.12.2019 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | ВПО |
| 10.1. | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | - | 15.11.2019 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | РПО |
| 10.2.1. | Мероприятие. Получены комплекты спортивного оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками |  | 10.02.2021 | 25.12.2021 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | ВПО |
| 10.2. | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | - | 15.11.2021 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | РПО |
| 11 | Результат. Построен и введён в эксплуатацию объект «Центр водных и гребных видов спорта по адресу: Астраханская область, Приволжский район, с. Яксатово» |  | 10.02.2019 | 25.12.2019 |  | Морикова А. М., |  | Построен и введен в эксплуатацию объект спорта | ПК |
| 11.1.1. | Мероприятие. "Земельный участок предоставлен заказчику" |  | 10.06.2018 | 01.07.2018 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | ВПО |
| 11.1 | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику" |  | - | 01.07.2018 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | РПО |
| 11.2.1. | Мероприятие. "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" |  | 10.06.2018 | 01.07.2018 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | ВПО |
| 11.2 | Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз» |  | - | 01.07.2018 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | РПО |
| 11.3.1. | Мероприятие. "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" |  | 10.06.2018 | 01.07.2018 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | ВПО |
| 11.3 | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" |  | - | 01.07.2018 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | РПО |
| 11.4.1 | Мероприятие. "Строительно-монтажные работы завершены |  | 01.05.2019 | 01.12.2019 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | ВПО |
| 11.4 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" |  | - | 01.12.2019 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | РПО |
| 11.5.1. | Мероприятие. "Объекты спорта введены в эксплуатацию" |  | 01.12.2019 | 25.12.2019 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | ВПО |
| 11.5. | Контрольная точка "Объекты спорта введены в эксплуатацию" |  | 01.12.2019 | 25.12.2019 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | РПО |
| 12 | Результат Построен физкультурно-оздоровительный комплекс и центр для массового спорта в г. Астрахани |  | 10.02.2021 | 25.12.2022 |  | Морикова А. М., |  | Построен и введен в эксплуатацию объект спорта | ПК |
| 12.1.1. | Мероприятие. "Земельный участок предоставлен заказчику" |  | 10.06.2020 | 01.07.2020 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | ВПО |
| 12.1 | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику" |  | - | 01.07.2020 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | РПО |
| 12.2.1. | Мероприятие. "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" |  | 10.06.2020 | 01.07.2020 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | ВПО |
| 12.2 | Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз» |  | - | 01.07.2020 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | РПО |
| 12.3.1. | Мероприятие. "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" |  | 10.06.2020 | 01.07.2020 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | ВПО |
| 12.3 | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" |  | - | 01.07.2020 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | РПО |
| 12.4.1 | Мероприятие. "Строительно-монтажные работы завершены |  | 01.05.2022 | 01.12.2022 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | ВПО |
| 12.4 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" |  | - | 01.12.20229 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | РПО |
| 12.5.1. | Мероприятие. "Объекты спорта введены в эксплуатацию" |  | 01.12.2022 | 25.12.2022 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | ВПО |
| 12.5. | Контрольная точка" Объекты спорта введены в эксплуатацию" |  | - | 25.12.2022 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | РПО |
| 13 | Результат. В целях развития футбола построен футбольный манеж |  | 10.02.2021 | 25.12.2022 |  | Морикова А. М., |  | Построен и введен в эксплуатацию объект спорта | ПК |
| 13.1.1. | Мероприятие. "Земельный участок предоставлен заказчику" |  | 10.06.2020 | 01.07.2020 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | ВПО |
| 13.1 | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику" |  | - | 01.07.2020 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | РПО |
| 13.2.1. | Мероприятие. "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" |  | 10.06.2020 | 01.07.2020 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | ВПО |
| 13.2 | Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз» |  | - | 01.07.2020 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | РПО |
| 13.3.1. | Мероприятие. "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" |  | 10.06.2020 | 01.07.2020 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | ВПО |
| 13.3 | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" |  | - | 01.07.2020 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | РПО |
| 13.4.1 | Мероприятие. "Строительно-монтажные работы завершены |  | 01.05.2022 | 01.12.2022 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | ВПО |
| 13.4 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" |  | - | 01.12.20229 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | РПО |
| 13.5.1. | Мероприятие. "Объекты спорта введены в эксплуатацию" |  | 01.12.2022 | 25.12.2022 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | ВПО |
| 13.5. | Контрольная точка. "Объекты спорта введены в эксплуатацию" |  | - | 25.12.2022 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | РПО |
| 14 | Результат. Построен межшкольный стадион в с. Килинчи Приволжского района Астраханской области в МБОУ «Килинчинская СОШ» им. Героя России Азамата Тасимова» |  | 10.02.2019 | 25.12.2019 |  | Морикова А. М., |  | Построен и введен в эксплуатацию объект спорта | ПК |
| 14.1.1. | Мероприятие. "Земельный участок предоставлен заказчику" |  | 10.06.2018 | 01.07.2018 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | ВПО |
| 14.1 | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику" |  | - | 01.07.2018 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | РПО |
| 14.2.1. | Мероприятие. "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" |  | 10.06.2018 | 01.07.2018 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | ВПО |
| 14.2 | Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз» |  | - | 01.07.2018 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | РПО |
| 14.3.1. | Мероприятие. "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" |  | 10.06.2018 | 01.07.2018 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | ВПО |
| 14.3 | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" |  | - | 01.07.20180 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | РПО |
| 14.4.1 | Мероприятие. "Строительно-монтажные работы завершены |  | 01.05.2019 | 01.12.2019 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | ВПО |
| 14.4 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" |  | - | 01.12.2019 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | РПО |
| 14.5.1. | Мероприятие. "Объекты спорта введены в эксплуатацию" |  | 01.12.2019 | 25.12.2019 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | ВПО |
| 14.5 | Контрольная точка "Объекты спорта введены в эксплуатацию" |  | - | 025.12.2019 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | РПО |
| 15 | Результат. Построен межшкольный стадион (ФОКОТ) по адресу: Астраханская область, Камызякский район, с.Раздор, ул.Молодежная, з/у 47 |  | 10.02.2020 | 25.12.2020 |  | Морикова А. М., |  | Построен и введен в эксплуатацию объект спорта | ПК |
| 15.1.1. | Мероприятие. "Земельный участок предоставлен заказчику" |  | 10.06.2019 | 01.07.2019 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | ВПО |
| 15.1 | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику" |  | - | 01.07.2019 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | РПО |
| 15.2.1. | Мероприятие. "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" |  | 10.06.2019 | 01.07.2019 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | ВПО |
| 15.2 | Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз» |  | - | 01.07.2019 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | РПО |
| 15.3.1. | Мероприятие. "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" |  | 10.06.2019 | 01.07.2019 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | ВПО |
| 15.3 | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" |  | - | 01.07.2019 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | РПО |
| 15.4.1 | Мероприятие. "Строительно-монтажные работы завершены |  | 01.05.2020 | 01.12.2020 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | ВПО |
| 15.4 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" |  | - | 01.12.2020 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | РПО |
| 15.5.1. | Мероприятие. "Объекты спорта введены в эксплуатацию" |  | 01.12.2020 | 25.12.2020 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | ВПО |
| 15.5. | Контрольная точка. "Объекты спорта введены в эксплуатацию" |  | - | 25.12.2020 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | РПО |
| 16 | Результат. Построен межшкольный стадион (ФОКОТ) по адресу: Астраханская область, Приволжский район, с. Карагали, ул. Пионерская, 48 |  | 10.02.2020 | 25.12.2020 |  | Морикова А. М., |  | Построен и введен в эксплуатацию объект спорта | ПК |
| 16.1.1. | Мероприятие. "Земельный участок предоставлен заказчику" |  | 10.06.2019 | 01.07.2019 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | ВПО |
| 16.1 | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику" |  | - | 01.07.2019 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | РПО |
| 16.2.1. | Мероприятие. "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" |  | 10.06.2019 | 01.07.2019 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | ВПО |
| 16.2 | Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз» |  | - | 01.07.2019 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | РПО |
| 16.1. | Мероприятие. "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" |  | 10.06.2019 | 01.07.2019 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | ВПО |
| 16.3 | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" |  | - | 01.07.2019 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | РПО |
| 16.4.1 | Мероприятие. "Строительно-монтажные работы завершены |  | 01.05.2020 | 01.12.2020 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | ВПО |
| 16.4 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" |  | - | 01.12.2020 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | РПО |
| 16.5.1. | Мероприятие. "Объекты спорта введены в эксплуатацию" |  | 01.12.2020 | 25.12.2020 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | ВПО |
| 16.5 | Контрольная точка. "Объекты спорта введены в эксплуатацию" |  | - | 25.12.2020 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | РПО |
| 17 | Результат «В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»»0 |  | 10.02.2019 | 25.12.2020 |  | Морикова А. М., |  | В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» | ПК |
| 17.1.1. | Мероприятие. «В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»»0 |  | 10.02.2019 | 25.12.2019 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | ВПО |
| 17.1 | Контрольная точка "Организации спортивной подготовки оснащены (произведена поставка (установка) спортивным оборудованием и инвентарем" |  | - | 01.11.2019 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | РПО |
| 17.2.1. | Мероприятие. «В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»»0 |  | 10.02.2020 | 25.12.2020 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | ВПО |
| 17.2 | Контрольная точка "Организации спортивной подготовки оснащены (произведена поставка (установка) спортивным оборудованием и инвентарем" |  | - | 01.11.2020 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | РПО |
| 18 | Результат «В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»»0 |  | 10.02.2019 | 25.12.2020 |  | Морикова А. М., |  | В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» | ПК |
| 18.1.1. | Мероприятие. «В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»»0 |  | 10.02.2019 | 25.12.2019 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | ВПО |
| 18.1 | Контрольная точка «В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей |  | - | 01.11.2019 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | РПО |
| 18.2.1. | Мероприятие. «В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»»0 |  | 10.02.2020 | 25.12.2020 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | ВПО |
| 18.2 | Контрольная точка «В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей |  | - | 01.11.2020 |  | Морикова А. М., |  | Отчет | РПО |
| 19 | Результат "Утверждены региональная концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании, заключены соглашения с организациями-партнерами"0 | 10.01.2019 |  | 20.12.2019 | Бородина А. С., |  | Утверждены региональная концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании, заключены соглашения с организациями-партнерами |  | ПК |
| 19.1.1 | Мероприятие "Определение и сегментирование целевых аудиторий физической культуры и массового спорта, формирование комплекса коммуникационных действий (каналы коммуникации и техника коммуникационного воздействия на целевые аудитории), в том числе в электронных средствах массовой информации и социальных сетях" | 01.07.2019 |  | 01.10.2019 | Бородина А. С., |  | Отчет |  | ВПО |
| 19.1. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - |  | 01.10.2019 | Бородина А. С., |  | Отчет |  | РПО |
| 19.2.1. | Мероприятие "Определение и проработка условий привлечения организаций-партнеров информационно-коммуникационной кампании, в том числе в электронных средствах массовой информации и социальных сетях" | 01.06.2019 |  | 01.12.2019 | Бородина А. С., |  | Отчет |  | ВПО |
| 19.2. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - |  | 01.12.2019 | Бородина А. С., |  | Отчет |  | РПО |
| 20 | Результат. Запущена информационно-коммуникационная кампания | 10.01.2020 |  | 20.12.2020 | Бородина А. С., |  | На территории Астраханской области стартовали мероприятия информационно-коммуникационной кампании |  | ПК |
| 20.1.1. | Мероприятие. Запущена информационно-коммуникационная кампания | 10.01.2020 |  | 20.12.2020 | Бородина А. С., |  | Отчет |  | ВПО |
| 20.1. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - |  | 01.12.2020 | Бородина А. С., |  | Отчет |  | РПО |
| 21 | Результат "Подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации специалистов в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, "0 | 10.01.2021 |  | 15.12.2021 | Леднева Е. В., |  | Организовано обучение инструкторов по спорту с присвоением квалификации специалиста центра тестирования ГТО и профессиональная подготовка тренеров организаций спортивной подготовки |  | ПК |
| 21.1.1 | Мероприятие "Проведение обучения по типовой образовательной программе инструкторов (волонтеров по спорту), обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы на предприятиях, учреждениях, спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах" | 01.02.2021 |  | 01.12.2021 | Сороколетова Т. О., |  | Отчет |  | ВПО |
| 21.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - |  | 15.12.2021 | Леднева Е. В., |  | Отчет |  | РПО |
| 21.2.1. | Мероприятие "Организация обучения штатных тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку, не имеющих профильного образования" | 01.02.2021 |  | 01.12.2021 | Леднева Е. В., |  | Отчет |  | ВПО |
| 21.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - |  | 15.12.2021 | Леднева Е. В., |  | Отчет |  | РПО |