PAGE  
11

	 СОГЛАСОВАНО

           Начальник  ГУ МЧС России 

           по Астраханской области

           полковник внутренней службы          







_______________ А.А. Мурзин
«____»____________ 20____г.                                                           


	
	УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования 

«Городской округ город Астрахань»

                          О.А. Полумордвинов
  «____» ____________  20____ г.


ПЛАН

основных мероприятий муниципального образования «Городской округ город Астрахань» в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах на 2023 год

г. Астрахань

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки
выполнения
	Ответственные исполнители
	Соисполнители
(участники)  
	Ожидаемые результаты

	I. Совершенствование системы нормативно – правового регулирования и координации деятельности в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в  муниципальном образовании «Городской округ город Астрахань»

	1.
	Подготовка и направление доклада о состоянии гражданской обороны:
	
	
	
	Направление доклада в министерство региональной безопасности Астраханской области

	1.1.
	организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне
	До 15 января 

(по состоянию на 1 января текущего года)

до 15 июня

(по состоянию на 1 июня текущего года)
	МУП г. Астрахани «Астрводоканал»

МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»¹


	
	

	1.2.
	муниципального образования «Городской округ город Астрахань»
	До 20 января 

(по состоянию на 1 января текущего года)

до 20 июня

(по состоянию на 1 июня текущего года)


	Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны²


	
	


<1> Положение о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804, Регламент сбора и обмена информацией в области гражданской обороны (приложение № 13) к Порядку разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны), утвержденному приказом МЧС России от 27.03.2020 № 216ДСП, зарегистрированным в Минюсте России 30.04.2020, регистрационный № 58257 (п. 11).
<2> Положение о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804, Регламент сбора и обмена информацией в области гражданской обороны (приложение № 13) к Порядку разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны), утвержденному приказом МЧС России от 27.03.2020 № 216ДСП, зарегистрированным в Минюсте России 30.04.2020, регистрационный № 58257 (п. 11).
	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки

выполнения
	Ответственные исполнители
	Соисполнители
 (участники)
	Ожидаемые результаты

	2.
	Уточнение (корректировка) плана гражданской обороны и защиты населения (плана гражданской обороны):
	
	
	
	Уточнение сведений о спланированных мероприятиях по ГО

	2.1.
	организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне
	До 20 января 

(по состоянию на 1 января текущего года)


	МУП г. Астрахани «Астрводоканал»

МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»¹


	
	

	2.2.
	муниципального образования «Городской округ город Астрахань»
	До 25 января 

(по состоянию на 1 января текущего года)


	Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны²


	
	

	3.
	Направление в ГУ МЧС России по Астраханской области информации по выполнению мероприятий плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год³

	До 1 февраля 


	Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны⁴

	
	Оценка степени выполнения плана


<1> Порядок разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны), утвержденный приказом МЧС России от 27.03.2020 № 216ДСП, зарегистрированным в Минюсте России 30.04.2020, регистрационный № 58257.

<2> Порядок разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны), утвержденный приказом МЧС России от 27.03.2020 № 216ДСП, зарегистрированным в Минюсте России 30 04.2020, регистрационный № 58257.

<3> Протокол заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 29.11.2022 № 9.
<4>Приказ МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях».
	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки

выполнения
	Ответственные исполнители
	Соисполнители
(участники)
	Ожидаемые результаты

	4.
	Уточнение (корректировка) плана приведения в готовность гражданской обороны¹:
	
	
	
	Уточнение сведений о спланированных мероприятиях по ГО

	4.1.
	организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне
	До 25 января 

(по состоянию на 1 января текущего года)


	МУП г. Астрахани «Астрводоканал»

МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»¹


	
	

	4.2.
	муниципального образования «Городской округ город Астрахань»
	До 1 февраля 

(по состоянию на 1 января текущего года)


	Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны²


	
	

	5.
	Направление в ГУ МЧС России по Астраханской области информации о заключении договоров (соглашений) с операторами связи по обеспечению передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации о возникающих опасностях, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите 

	До 1 марта
До 1 октября


	МБУ г. Астрахани «Аварийно – спасательный центр»

	ЕДДС

г. Астрахани
	Оценка состояния готовности муниципальной системы оповещения


<1> Приказ МЧС России от 02.03.2020 № 6с.

<2> Правила взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления с операторами связи и передачи операторами связи сигналов оповещения и (или) экстренной информации о возникающих опасностях, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 2322.

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки

выполнения
	Ответственные исполнители
	Соисполнители
(участники)
	Ожидаемые результаты

	6.
	Разработка и утверждение плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2024 год ¹
	
	
	
	Запланированы основные мероприятия

	6.1.
	организаций, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ город Астрахань»
	До 20 декабря 


	Руководители организаций


	
	

	6.2.
	муниципального образования «Городской округ город Астрахань»
	До 10 декабря 


	Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны²


	МБУ 

г. Астрахани «Аварийно – спасательный центр»
	

	II. Повышение эффективности управления гражданской обороной
и территориальной подсистемой единой  государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Городской округ город Астрахань»

	7.
	Участие в подведении итогов деятельности территориальных подсистем единой  государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за 2022 год и постановка задач на 2023 год
	До 1 февраля 
	ГУ МЧС России 
по Астраханской области
	Администрация муниципального образования «Городской округ город Астрахань»
	Оценка деятельности ТП РСЧС за 2022 год


<1> Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденное приказом МЧС России от 14.11. 2008 № 687

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки

выполнения
	Ответственные исполнители
	Соисполнители

(участники)  
	Ожидаемые результаты

	8.
	Участие в проверке готовности органов управления, сил и средств функциональных и территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера, а также в паводкоопасный период и в пожароопасный сезон 2023 года
	Март 
	МБУ г. Астрахани «Аварийно – спасательный центр»

	Муниципальные учреждения 
и предприятия
	Оценка готовности системы управления к работе в период сезонных рисков

	9.
	Участие в комплексных проверках готовности РАСЦО и МАСЦО населения, локальных систем оповещения, комплексных систем экстренного оповещения (запуск (включение) оконечных средств оповещения, замещение сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей и доведение проверочных сигналов и информации до населения, уточнение паспортов и положений о РАСЦО и МАСЦО населения, локальных системах оповещения) ¹
	Март (1 марта)
Октябрь 
(4 октября)
	МБУ г. Астрахани «Аварийно – спасательный центр

	ЕДДС 
г. Астрахани
	Оценка готовности систем оповещения

	10.
	Участие в проведении проверок готовности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Астраханской области к выполнению мероприятий гражданской обороны
	
	ГУ МЧС России по Астраханской области
	
	Оценка степени готовности к выполнению мероприятий гражданской обороны

	10.1.
	Администрация муниципального образования «Городской округ город Астрахань»
	Сентябрь 
	Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны
	Администрация МО «Городской округ город Астрахань»
	


<1> Положение о системах оповещения населения, утвержденное приказом МЧС России и Минкомсвязи России (Минцифры России) от 31.07.2020 № 578/365.

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки

выполнения
	Ответственные исполнители
	Соисполнители

(участники)
	Ожидаемые результаты

	11.
	Проведение заседаний КЧС и ПБ при администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» 
	Февраль 
Май 

Август 

Ноябрь 
	МБУ г. Астрахани «Аварийно – спасательный центр»
	Администрация муниципального образования  «Городской округ город Астрахань»
Организации (по согласованию)

	Выработка решений по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

	12.
	Участие в проведении месячника гражданской обороны
	Октябрь - ноябрь
	Руководитель гражданской обороны

муниципального образования «Городской округ город Астрахань»
	Администрация муниципального образования  «Городской округ город Астрахань» Муниципальные учреждения и предприятия

	Проведение мероприятий по повышению уровня готовности гражданской обороны

	13.
	Проведение заседаний эвакуационной комиссии муниципального образования «Городской округ город Астрахань»  
	Июнь 

Декабрь 
	Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны
	Администрация муниципального образования  «Городской округ город Астрахань» Организации (по согласованию)

	Выработка решений эвакуационной комиссии

	III. Обеспечение поддержания в готовности к применению по предназначению органов управления,

сил и средств гражданской обороны, территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Городской округ город Астрахань»

	14.
	Участие в командно-штабном учении с органами управления и силами МЧС России и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, возникших в результате природных (ландшафтных) пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья
	Март - апрель
	МБУ г. Астрахани «Аварийно – спасательный центр»
	Муниципальные учреждения 
и предприятия
	Проверка и оценка степени готовности органов управления и сил ТП РСЧС МО «Городской округ город Астрахань»

	15.
	Участие в штабной тренировке по отработке вопросов, связанных с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья, а также защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров
	Март 
	МБУ г. Астрахани «Аварийно – спасательный центр»
	Муниципальные учреждения 
и предприятия
	Проверка и оценка степени готовности органов управления и сил ТП РСЧС МО «Городской округ город Астрахань»

	16. 
	Участие в штабной тренировке по гражданской обороне с практическим выполнением задач гражданской обороны на территории муниципального образования «Городской округ город Астрахань»
	Октябрь 
	Руководитель гражданской обороны
муниципального образования «Городской округ город Астрахань»
	Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны
Муниципальные учреждения 
и предприятия
	Проверка и оценка степени готовности органов управления и сил гражданской обороны

	17.
	Проведение тактико-специального учения «Устранение аварийной ситуации на водопроводных сетях МУП г. Астрахани «Астрводоканал» в условиях низких температур»

	Октябрь 
	МУП г. Астрахани «Астрводоканал»


	Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны
	Оценка степени готовности объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду

	18.
	Проведение тактико-специального учения «Устранение аварийной ситуации на тепловых сетях МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» в условиях низких температур
	Октябрь 
	МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»
	
	

	19.
	Участие в смотре – конкурсе на лучшее защитное сооружение гражданской обороны (ЗС ГО)
	В течение года
	Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны
	Организации

(по согласованию)
	Оценка состояния ЗС ГО

	IV. Повышение культуры безопасности жизнедеятельности и подготовка должностных лиц администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань», муниципальных учреждений и предприятий, населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах 

	20.
	Подготовка и направление в ГУ МЧС России по Астраханской области доклада об организации и итогах подготовки должностных лиц администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань», муниципальных учреждений и предприятий, населения в области ГО и защиты от ЧС
	До 20 января

(по состоянию на 1 января текущего года)

До 20 июня

(по состоянию на 1 июня)
	Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны
	Муниципальные учреждения 
и предприятия
	Оценка состояния подготовки населения

	21.
	Направление в учебно – методический центр по ГО ЧС ГАУ АО «Центр пространственной аналитики и промышленного развития» заявок на обучение в области ГО и защиты от ЧС руководителей (их заместителей), должностных лиц территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций¹
	До 15 марта
	Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны
МБУ г. Астрахани «Аварийно – спасательный центр»
	Муниципальные учреждения 
и предприятия
	Организация обучения должностных лиц

	22.
	Проведение открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности в муниципальных общеобразовательных учреждениях приуроченных к Дню гражданской обороны
	Октябрь
	Управление образования
	Общеобразовательные учреждения
	Повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения

	23.
	Повышение уровня профессиональной подготовки дежурного (дежурно – диспетчерского) персонала, ответственного за запуск системы оповещения населения и технического персонала, ответственного за поддержание в готовности технических средств оповещения систем оповещения населения ²
	В течение года (по программам обучения)
	МБУ г. Астрахани «Аварийно – спасательный центр»
	ЕДДС 
г. Астрахани
	Повышение уровня профессиональной подготовки

	24.
	Организация и осуществление контроля за обучением главы муниципального образования «Городской округ город Астрахань», председателя КЧС и ПБ при администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» ¹
	Постоянно
	Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны


	МБУ
г. Астрахани «Аварийно – спасательный центр»
	Организация учебной деятельности

	25.
	Представление в ГУ МЧС России по Астраханской области заявок на обучение должностных лиц в академии гражданской защиты МЧС России ¹
	До 10 марта
	Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны


	МБУ
г. Астрахани «Аварийно – спасательный центр»
	Организация обучения руководящего состава


<1> Организационно-методические рекомендации по подготовке всех групп населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации в 2021 - 2025 годах, утвержденные МЧС России от 30.12.2020 № 2-4-71-36-11.
<2> Положение о системах оповещения населения, утвержденное приказом МЧС России и Минкомсвязи России (действительное наименование - Минцифры России) от 31.07.2020 № 578/365.
	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки

выполнения
	Ответственные исполнители
	Соисполнители

(участники)
	Ожидаемые результаты

	26.
	Участие в инструктивно – методическом занятии с председателями эвакуационных комиссий городов и районов области
	Март

Октябрь
	ГУ МЧС России по Астраханской области
ГКУ «Волгоспас»
	Руководитель эвакуационной комиссии МО «Городской округ город Астрахань»
	Повышение уровня профессиональной подготовки

	27. 
	Участие в сборе с руководителями структурных подразделений (работниками) ОМСУ городских округов и муниципальных районов Астраханской области, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения 
	Апрель

Сентябрь
	ГУ МЧС России по Астраханской области
ГКУ «Волгоспас»
	Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны
	Повышение уровня профессиональной подготовки

	28.
	Участие в учебно – методическом занятии с должностными лицами ОМСУ Астраханской области по вопросам организации деятельности муниципальных КЧС и ПБ
	Апрель
	ГУ МЧС России
по Астраханской области

ГКУ «Волгоспас»
	МБУ
г. Астрахани «Аварийно – спасательный центр»
	Повышение уровня профессиональной подготовки

	29.
	Участие в учебно – методическом сборе по подведению итогов деятельности в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2023 году и постановке задач на 2024 год с руководителями ТО ФОИВ, ИО АО, ОМСУ МО АО и организаций, расположенных в пределах Астраханской области
	Декабрь
	ГУ МЧС России
по Астраханской области


	Администрация муниципального образования «Городской округ город Астрахань»
	Подведение итогов деятельности органов управления и сил ГО, РСЧС и постановка задач на 2024 год


И.о. начальника отдела мобилизационной 

подготовки и гражданской обороны 

муниципального образования 

«Городской округ город Астрахань»









Д.А. Типаков

