Администрация города Астрахани

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июля 2014 года № 4398

«О внесении изменений

в постановление администрации города от 19.11.2013 № 10478»

Во исполнение распоряжения губернатора Астраханской области от 04.04.2013 № 216-р «О перечне поручений в рамках послания губернатора Астраханской области Жилкина А.А. «Инвестиционный климат и инвестиционная политика Астраханской области на 2013 год», распоряжения агентства инвестиционного развития Астраханской области от 27.06.2013 № 2-р «О внедрении Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата», в целях стимулирования инвестиционной активности и привлечения инвестиций в экономику города Астрахани и обеспечения благоприятного инвестиционного климата на территории города Астрахани ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Астрахани от 19.11.2013 № 10478 «Об утверждении дорожной карты внедрения стандарта деятельности администрации города по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории города Астрахани» (далее - Постановление) следующие изменения:

- Дорожную карту внедрения стандарта деятельности администрации города по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории города Астрахани, утвержденную Постановлением, считать утратившей силу.

- Дорожную карту внедрения стандарта деятельности администрации города по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории города Астрахани, прилагаемую к настоящему постановлению администрации города, считать утвержденной Постановлением.

2. Управлению информационного обеспечения деятельности администрации города Астрахани:

2.1. Опубликовать настоящее постановление администрации города в средствах массовой информации.

2.2. Разместить настоящее постановление администрации города на официальном сайте органов местного самоуправления г. Астрахани.

3. Управлению контроля и документооборота администрации города внести соответствующие изменения в поисково-справочную систему распорядительных документов администрации города.

4. Настоящее постановление администрации города Астрахани вступает в силу после официального опубликования.

И.о. мэра города И.Ю. ЕГОРОВА

Приложение к постановлению администрации города от 11.07.2014 № 4398

«Утверждена постановлением администрации города от 19.11.2013 № 10478

Дорожная карта внедрения стандарта деятельности администрации города

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории города Астрахани

| № | Наименование требования Стандарта деятельности администрации города по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории города Астрахани (далее - Стандарт) |  |  |  | Ответственный за исполнение требования Стандарта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| 1. | Разработка и утверждение инвестиционной стратегии города (далее - Стратегия) |  |  |  | Управление экономики и предпринимательства, торговли и транспорта администрации города Астрахани, 8 8512 24-49-77. Организация - победитель конкурсного отбора |
| 1.1. | Разработка технического задания на выполнение работ по разработке Стратегии согласно требованиям Стандарта | Техническое задание на выполнение работ по разработке Стратегии | 05.2014 | 06.2014 | Управление экономики и предпринимательства, торговли и транспорта администрации города Астрахани, 8 8512 24-49-77 |
| 1.2. | Организация и проведение конкурсного отбора на выполнение работ по разработке Стратегии | Выбор компании-исполнителя | 06.2014 | 08.2014 | Управление экономики и предпринимательства, торговли и транспорта администрации города Астрахани, 8 8512 24-49-77 |
| 1.3. | Выполнение работ по разработке Стратегии | Проект Стратегии | 08.2014 | 11.2014 | Организация - победитель конкурсного отбора |
| 1.4. | Принятие нормативно-правового акта об утверждении и публикации Стратегии | Утверждение и опубликование нормативно-правового акта | 11.2014 | 12.2014 | Управление экономики и предпринимательства, торговли и транспорта администрации города Астрахани, 8 8512 24-49-77. Управление информационного обеспечения деятельности администрации города Астрахани, 8 8512 24-05-03 |
| 1.5. | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта | Заключение экспертной группы |  |  | Экспертная группа |
| 2. | Формирование и ведение Плана развития объектов инфраструктуры в городе, необходимой для инвесторов в ходе реализации инвестиционных намерений (далее - План развития инфраструктуры) |  |  |  | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации города Астрахани, 8 8512 25-10-15. Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации города Астрахани, 8 8512 51-45-33. Управление по капитальному строительству градостроительной, строительной и жилищной политике, 8 8512 31-79-99 |
| 2.1. | Формирование Плана развития объектов инфраструктуры (инженерной, транспортной, дорожной, социальной и пр.) с указанием источника информации по каждому объекту, а также период строительства и планируемые даты введения новых объектов инфраструктуры | План развития объектов инфраструктуры на 2014-2018 гг. | 11.2013 | 12.2013 | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации города Астрахани, 8 8512 51-45-33. Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации города Астрахани, 8 8512 25-10-15. Управление по капитальному строительству градостроительной, строительной и жилищной политике, 8 8512 31-79-99 |
| 2.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта | Заключение экспертной группы |  |  | Экспертная группа |
| 3. | Разработка интерактивного инвестиционного паспорта города в виде двуязычного интернет-портала об инвестиционной деятельности, содержащего единую базу инвестиционных площадок, предложений и проектов города |  |  |  | Управление экономики и предпринимательства, торговли и транспорта администрации города Астрахани, 8 8512 24-49-77. Организация - победитель конкурсного отбора |
| 3.1. | Формирование единой базы инвестиционных площадок, предложений и проектов города (сбор и систематизация информации для включения в интерактивный инвестиционный паспорт города) | Рабочие материалы | 12.2013 | 01.2014 | Управление экономики и предпринимательства, торговли и транспорта администрации города Астрахани, 8 8512 24-49-77. Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации города Астрахани, 8 8512 51-45-33. Управление муниципального имущества администрации города Астрахани, 8 8512 44-75-91. Организация - победитель конкурсного отбора |
| 3.2. | Разработка технического задания на выполнение работ по разработке интерактивного инвестиционного паспорта города в виде двуязычного интернет-портала об инвестиционной деятельности, содержащего единую базу инвестиционных площадок, предложений и проектов города | Техническое задание на выполнение работ по разработке интерактивного инвестиционного паспорта города | 05.2014 | 07.2014 | Управление экономики и предпринимательства, торговли и транспорта администрации города Астрахани, 8 8512 24-49-77 |
| 3.3. | Организация и проведение конкурсного отбора на выполнение работ по разработке интерактивного инвестиционного паспорта города в виде двуязычного интернет-портала об инвестиционной деятельности, содержащего единую базу инвестиционных площадок, предложений и проектов города | Выбор компании-исполнителя | 07.2014 | 09.2014 | Управление экономики и предпринимательства, торговли и транспорта администрации города Астрахани, 8 8512 24-49-77 |
| 3.4. | Выполнение работ по разработке интерактивного инвестиционного паспорта города в виде двуязычного интернет-портала об инвестиционной деятельности, содержащего единую базу инвестиционных площадок, предложений и проектов города | Интерактивный инвестиционный паспорт города | 09.2014 | 11.2014 | Организация - победитель конкурсного отбора |
| 3.5. | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта | Заключение экспертной группы |  |  | Экспертная группа |
| 4. | Формирование и ведение Перечня муниципальных земель и имущества города, предлагаемых потенциальным инвесторам для размещения инвестиционных объектов |  |  |  | Управление муниципального имущества администрации города Астрахани, 8 8512 44-75-91. Управление муниципального контроля администрации города, 8 8512 24-20-33. Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации города Астрахани, 8 8512 51-45-33 |
| 4.1. | Формирование Перечня муниципальных земель города, предлагаемых потенциальным инвесторам для размещения инвестиционных объектов с указанием возможного вида использования земельных участков в соответствии с Правилами землепользования и застройки | Перечень муниципальных земель в электронном виде | 11.2013 | 12.2013 | Управление муниципального имущества администрации города Астрахани, 8 8512 44-75-91. Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации города Астрахани, 8 8512 51-45-33. Управление муниципального контроля администрации города, 8 8512 24-20-33 |
| 4.1.1. | Определение наличия объектов инженерной, дорожной, транспортной инфраструктуры на инвентаризованных земельных участках | Перечень муниципальных земель с указанием наличия объектов инженерной, дорожной, транспортной, социальной инфраструктуры | 11.2013 | 12.2013 | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации города Астрахани, 8 8512 25-10-15. Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации города Астрахани, 8 8512 51-45-33 |
| 4.2. | Формирование Перечня муниципального имущества города, предлагаемого потенциальным инвесторам для размещения инвестиционных объектов с указанием площади, месторасположения, обременений и пр. | Перечень муниципального имущества в электронном виде | 11.2013 | 12.2013 | Управление муниципального имущества администрации города Астрахани, 8 8512 44-75-91 |

| 4.3. | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта |  | Заключение экспертной группы |  |  | Экспертная группа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Участие сотрудников профильных структурных подразделений администрации города в системе обучения, повышения и оценки компетентности в сфере привлечения инвестиций и работе с инвестором |  |  |  |  | Управление экономики и предпринимательства, торговли и транспорта администрации города Астрахани, 8 8512 24-49-77 |
| 5.1. | Организация обучения сотрудников управления экономики и предпринимательства, торговли и транспорта администрации города по Президентской программе в рамках государственного плана подготовки управленческих кадров |  | Образовательная программа | 06.2013 | 06.2014 | Управление экономики и предпринимательства, торговли и транспорта администрации города Астрахани, 8 8512 24-49-77 |
| 5.2. | Организация обучения и повышения компетентности сотрудников профильных структурных подразделений в сфере привлечения инвестиций и работе с инвестором |  | Образовательная программа | 09.2013 | 12.2014 | Управление экономики и предпринимательства, торговли и транспорта администрации города Астрахани, 8 8512 24-49-77 |
| 6. | Создание канала (каналов) прямой связи инвесторов с мэром города в целях оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов |  |  |  |  | Управление экономики и предпринимательства, торговли и транспорта администрации города Астрахани, 8 8512 24-49-77 |
|  | Статус: выполнен |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Создание официальных страниц мэра города в социальных сетях (twitter.com, интернет-приемная мэра города на официальном сайте органов местного самоуправления г. Астрахани) | Функционирование официальных страниц мэра города в социальных сетях (twitter.com, интернет-приемная) с указанием ссылок на официальном сайте органов местного самоуправления г. Астрахани |  |  |  | Управление информационного обеспечения деятельности администрации города Астрахани, 8 8512 24-05-03. Отдел информационных технологий управления контроля и документооборота администрации города Астрахани, 8 8512 24-40-66 |
| 6.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта | Заключение экспертной группы |  |  |  | Экспертная группа |
| 7. | Подготовка ежегодного Послания мэра города Астрахани «Инвестиционный климат и инвестиционная политика города Астрахани» в рамках ежегодного отчета мэра города о деятельности администрации города |  |  |  |  | Управление экономики и предпринимательства, торговли и транспорта администрации города Астрахани, 8 8512 24-49-77 |
| 7.1. | Сбор и обработка информации в целях подготовки проекта Послания |  | Рабочие материалы | 12.2014 | 01.2015 | Управление экономики и предпринимательства, торговли и транспорта администрации города Астрахани, 8 8512 24-49-77 |
| 7.2. | Анализ информации, подготовка материалов и проекта Послания в рамках ежегодного отчета мэра города о деятельности администрации города |  | Проект Послания | 01.2015 | 02.2015 | Управление экономики и предпринимательства, торговли и транспорта администрации города Астрахани, 8 8512 24-49-77 |
| 7.3. | Публичное Послание мэра города на заседании Городской Думы МО «Город Астрахань» |  | Утверждение решением Городской Думы и публикация в СМИ | 02.2015 | 03.2015 | Управление экономики и предпринимательства, торговли и транспорта администрации города Астрахани, 8 8512 24-49-77. Управление информационного обеспечения деятельности администрации города Астрахани, 8 8512 24-05-03 » |