Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности города Астрахани» в 2019 году

Процент освоения финансовых средств за 2019 год по Программе составил:

Уф= 95,82%

Данная экономия денежных средств возникла  по причине осуществления закупок по минимально предложенной цене.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы составила:

Мр = 44*100=100%

Эффективность использования средств бюджета составила:

Эф= 10095,82*100=104,36%

Эффективность реализации муниципальной программы в целом по уровню достижения значений показателей (индикаторов) целей и задач составила:

Эи =183,6+130,13+141,5+300+186,7+100+78,9+30+41,18+11011=118,36%

Общая эффективность реализации Программы составила:

Эпр =  104,36+118,362*100=111,36%

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы сделан вывод о том, что муниципальная программа реализована эффективно.

Начальник управления

торговли и поддержки предпринимательства                           А.Б. Никольский