Приложение 2

к постановлению администрации муниципального образования

«Город Астрахань»

от ___________№____________

Приложение 1 к муниципальной программе муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности города Астрахани»

Перечень

программных мероприятий, показателей (индикаторов) и результатов муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности

города Астрахани»

| № п/п | Цели, задачи, наименование программных мероприятий | Ответственные исполнители, соисполнители, участники | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя (конечный результат) за весь период реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе на 01.07 | Всего | в том числе на 01.07 | Всего | в том числе на 01.07 | Всего | в том числе на 01.07 | Всего | в том числе на 01.07 | Всего | В том числе на 01.07 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  | 18 |
| 1. |  |  | Муниципальная программа муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности города Астрахани» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Цель 1. Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности и повышение инвестиционной привлекательности города Астрахани | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество субъектов МСП, получивших поддержку в рамках реализации программных мероприятий | ед. ед. | 326 165 | 65* - | 141 170 | 0 - | 111 166 | 0 - | 121 166 | 0 - | 121 166 | 0 - | 121 166 | 0 - | 121 | 0 | 736 166 |
|  |  |  | Показатель 2. Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального образования «Город Астрахань» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 | - |  |
| 3. | Задача 1.1. Формирование муниципальной политики по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП) | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество рассмотренных вопросов о поддержке СМСП координационным Советом в области развития малого и среднего предпринимательства при главе администрации муниципального образования «Город Астрахань» | ед. | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 24 |
| 4. | Мероприятие 1.1.1. Организация деятельности координационного Совета в области развития малого и среднего предпринимательства при главе администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество проведенных заседаний координационного Совета в области развития малого и среднего предпринимательства при главе администрации муниципального образования «Город Астрахань» | ед. | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| 5. | Задача 1.2. Оказание информационной поддержки СМСП | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Организация работы по ведению, актуализации и администрированию вкладки «Малое и среднее предпринимательство» на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Астрахань» | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 6. | Мероприятие 1.2.1. Ведение, актуализация и администрирование вкладки «Малое и среднее предпринимательство» на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Наличие вкладки «Малое и среднее предпринимательство» на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Астрахань» | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 7. | Мероприятие 1.2.2. Осуществление информационной рассылки субъектам малого и среднего предпринимательства | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество информационных рассылок, направленных субъектам малого и среднего предпринимательства по электронной почте | ед. | - | - | - | - | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 100 |
| 8. | Задача 1.3. Оказание учебно-методической и научно-методической помощи СМСП и формирование инвестиционного имиджа города Астрахани | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших свидетельства об участии в семинарах | ед. | - | 109 | 100 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 500 |
|  |  |  | Показатель 2. Количество ознакомленных с информацией о проектах муниципального образования «Город Астрахань», в том числе в форме муниципального частного партнерства и концессии, потенциальных инвесторов, организаций, ассоциаций, осуществляющих инвестиционный поиск | ед. | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 9. | Мероприятие 1.3.1. Изготовление полиграфической продукции, информационных, справочных материалов, обзоров по вопросам инвестиционной и предпринимательской деятельности | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество изготовленной полиграфической продукции по вопросам инвестиционной и предпринимательской деятельности | шт. | 600 | 200 | 5000 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 5900 |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |  |
| 10. | Мероприятие 1.3.2. Участие в международных, всероссийских, межрегиональных и межмуниципальных форумах | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество представленных на форумах бизнес-проектов | ед. | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 11. | Задача 1.4. Содействие повышению уровня квалификации руководящего и кадрового состава СМСП | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество представителей СМСП, принявших участие в семинарах, лекциях, тренингах, мастер-классах, круглых столах, консультациях, по вопросам создания, ведения и развития малого и среднего предпринимательства | чел. | 326 | 60 | 100 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 500 |
| 12. | Мероприятие 1.4.1. Организация и проведение тематических семинаров, лекций, тренингов, мастер-классов, круглых столов, консультаций по вопросам создания, ведения и развития малого и среднего предпринимательства | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество проведенных мероприятий по вопросам создания, ведения и развития малого и среднего предпринимательства | ед. | 27 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 24 |
| 13. | Задача 1.5. Содействие продвижению товаров товаропроизводителей на региональные рынки | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в выставочных мероприятиях | ед. | - | 18 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 90 |
| 14. | Мероприятие 1.5.1. Организация и проведение выставочных мероприятий товаропроизводителей | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество проведенных выставочных мероприятий товаропроизводителей | ед. | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 15. | Задача 1.6. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» Управление муниципального имущества администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Ведение и актуализация Перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях оказания имущественной поддержки | да/нет | - | - | - | - | да | - | да | - | да | - | да | - | да | - | да |
| 16. | Мероприятие 1.6.1. Предоставление в аренду муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях оказания имущественной поддержки с учетом перечня, установленного Приложением 4 программы | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» Управление муниципального имущества администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, подавших заявки на оказание имущественной поддержки | ед. | - | - | - | - | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 40 |
| 17. | Задача 1.7. Создание условий для ведения и развития социального предпринимательства на территории города Астрахани | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество субъектов социального предпринимательства, получивших поддержку в рамках реализации подпрограммных мероприятий | ед. | - | - | - | - | - | - | 160 | 10 | 180 | 10 | 180 | 10 | 180 | 10 | 180 |
| 18 | Цель 2. Популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи и населения города в целом | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях муниципальной программы | чел. | 78 | 31 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 180 |
| 19. | Задача 2.1. Содействие развитию молодежного предпринимательства на территории города Астрахани | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество молодых людей, получивших сертификаты участников проекта «Школа молодого предпринимателя» | чел. | 78 | 31 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 102 |
| 20. | Мероприятие 2.1.1. Проведение мероприятий, направленных на привлечение молодежи к ведению предпринимательской деятельности | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество мероприятий, направленных на привлечение молодежи к ведению предпринимательской деятельности | ед. | 16 | 8 | 29 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 129 |
| 21. | Задача 2.2. Формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности на территории города Астрахани | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество участников мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности | ед. | 28 | - | 26 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 106 |
| 22. | Мероприятие 2.2.1. Проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства и иных мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности | ед. | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 23. | Подпрограмма «Развитие социального предпринимательства в городе Астрахани» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Цель 1 Создание условий для ведения и развития социального предпринимательства на территории города Астрахани | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество субъектов социального предпринимательства, получивших поддержку в рамках реализации подпрограммных мероприятий | ед. | - | - | - | - | - | - | не менее 100 | 10 | не менее 100 | 10 | не менее 100 | 10 | не менее 100 | 10 | не менее 100 |
| 25. | Задача 1.1. Оказание образовательной поддержки | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество субъектов социального предпринимательства, получивших образовательную поддержку | ед. | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 120 |
| 26. | Мероприятие 1.1.1. Проведение семинаров, треннингов, мастер-классов для субъектов социального предпринимательства | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество проведенных образовательных мероприятий | ед. | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 8 |
| 27. | Задача 1.2. Оказание консультационной и информационной поддержки | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля субъектов социального предпринимательства, получивших консультационную поддержку от числа обратившихся | % | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 |
|  |  |  | Показатель 2 Информирование широкого круга субъектов социального предпринимательства по вопросам развития и поддержки . | да-1 нет-0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 28. | Мероприятие 1.2.1. Проведение консультаций для субъектов социального предпринимательства по вопросам оказания поддержки | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество организаций, оказывающих поддержку субъектам социального предпринимательства на территории города Астрахани | ед. | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 29. | Мероприятие 1.2.2. Ведение вкладки «Социальное предпринимательство» на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Ведение и актуализация вкладки «Социальное предпринимательство» на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Астрахань» | да-1 нет-0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 30 | Мероприятие 1.2.3. Осуществление информационной рассылки субъектам социального предпринимательства | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Оповещение субъектов социального предпринимательства посредством информационной рассылки о проводимых мероприятиях | да-1 нет-0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 31. | Задача 1.3. Популяризация социального предпринимательства | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество проведенных конкурсов с участием субъектов социального предпринимательства | ед. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
| 32. | Мероприятие 1.3.1. Проведение конкурсов с участием субъектов социального предпринимательства | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество субъектов социального предпринимательства, принявших участие в конкурсе | ед. | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 40 |
| 33. | Мероприятие 1.3.2. Размещение информационных объявлений о социальном предпринимательстве | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество размещенных объявлений | ед. | - | - | - | - | - | - | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 |
| 34. | Задача 1.4. Оказание имущественной поддержки | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля субъектов социального предпринимательства, получивших имущественную поддержку, от числа обратившихся | % | - | - | - | - | - | - | не менее 50 | - | не менее 50 | - | не менее 50 | - | не менее 50 | - | не менее 50 |
| 35. | Мероприятие 1.4.1. Предоставление в аренду муниципального имущества субъектам социального предпринимательства с учетом перечня, установленного приложением 4 к муниципальной программе | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» Управление муниципального имущества администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Утверждение и актуализация правового акта, регламентирующего порядок предоставления муниципального имущества субъектам социального предпринимательства | да-1 нет-0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 36. | Задача 1.5. Содействие субъектам социального предпринимательства в получении финансовой поддержки | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Ведение реестра организаций, предоставляющих беспроцентные займы субъектам социального предпринимательства | да-1 нет-0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 37. | Мероприятие 1.5.1. Осуществление взаимодействия с некоммерческими организациями, предоставляющими беспроцентные займы субъектам социального предпринимательства | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» | Показатель 1. Количество заключенных соглашений о взаимодействии с организациями, предоставляющими беспроцентные займы субъектам социального предпринимательства | ед. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 38. | Задача 1.6. Оказание имиджевой поддержки | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество субъектов социального предпринимательства, получивших имиджевую поддержку | ед. | - | - | - | - | - | - | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 80 |
| 39. | Мероприятие 1.6.1. Привлечение к участию в форумах, выставках, конференциях, экскурсиях, круглых столах субъектов социального предпринимательства | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество имиджевых мероприятий, к участию в которых были привлечены субъекты социального предпринимательства | ед. | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 20 |

* - Планируемое значение показателя на 2015 год

Заместитель главы

администрации по экономике 				                                                                                                                                      Л.В. Плющенко

Приложение 3

к постановлению администрации муниципального образования

«Город Астрахань»

от ___________№____________

Приложение 2 к муниципальной программе муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности города Астрахани»

Распределение расходов на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань»

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности города Астрахани»

| № п/п | Цели, задачи, наименования программных мероприятий | Ответственные исполнители |  | Источники финансирования | Коды классификации |  |  |  |  |  |  | Планируемые расходы, руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | раздел, подраздел |  | целевая статья |  | вид расходов | КОСГУ |  | всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Муниципальная программа МО «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности города Астрахани» | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» |  | Бюджет МО «Город Астрахань» | х |  | х |  | х | х |  | 1 782 536 | 340 296 | 262240 | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 295 000 |
| 2. | Цель 1. Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности и повышение инвестиционной привлекательности города Астрахани | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» |  | Бюджет МО «Город Астрахань» | х |  | х |  | х | х |  | 976 540 | 114 300 | 162 240 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 |
| 3. | Задача 1.1. Формирование муниципальной политики по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП) | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» |  | Не требует финансирования | х |  | х |  | х | х |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Мероприятие 1.1.1. Организация деятельности координационного Совета в области развития малого и среднего предпринимательства при главе администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» |  | Не требует финансирования | х |  | х |  | х | х |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Задача 1.2. Оказание информационной поддержки СМСП | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» |  | Не требует финансирования | х |  | х |  | х | х |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Мероприятие 1.2.1. Ведение, актуализация и администрирование вкладки «Малое и среднее предпринимательство» на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» |  | Не требует финансирования | х |  | х |  | х | х |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Мероприятие 1.2.2. Осуществление информационной рассылки субъектам малого и среднего предпринимательства | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» |  | Не требует финансирования | х |  | х |  | х | х |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Задача 1.3. Оказание учебно-методической и научно-методической помощи СМСП и формирование инвестиционного имиджа города Астрахани | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» |  | Бюджет МО «Город Астрахань» | х |  | х |  | х | х |  | 533 540 | 14 300 | 99 240 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 |
| 9. | Мероприятие 1.3.1. Изготовление полиграфической продукции, информационных, справочных материалов, обзоров по вопросам инвестиционной и предпринимательской деятельности | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» |  | Бюджет МО «Город Астрахань» | х |  | х |  | х | х |  | 533 540 | 14 300 | 99 240 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 |
| 10. | Мероприятие 1.3.2. Участие в международных, всероссийских, межрегиональных и межмуниципальных форумах | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» |  | Не требует финансирования | х |  | х |  | х | х |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Задача 1.4. Содействие повышению уровня квалификации руководящего и кадрового состава СМСП | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» |  | Не требует финансирования | х |  | х |  | х | х |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Мероприятие 1.4.1. Организация и проведение тематических семинаров, лекций, тренингов, мастер-классов, круглых столов, консультаций по вопросам создания, ведения и развития малого и среднего предпринимательства | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» |  | Не требует финансирования | х |  | х |  | х | х |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Задача 1.5. Содействие продвижению товаров товаропроизводителей на региональные рынки | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» |  | Бюджет МО «Город Астрахань» | х |  | х |  | х | х |  | 443 000 | 100 000 | 63 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| 14. | Мероприятие 1.5.1. Организация и проведение выставочных мероприятий товаропроизводителей | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» |  | Бюджет МО «Город Астрахань» | х |  | х |  | х | х |  | 443 000 | 100 000 | 63 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| 15. | Задача 1.6. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» Управление муниципального имущества администрации муниципального образования «Город Астрахань» |  | Не требует финансирования | х |  | х |  | х | х |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Мероприятие 1.6.1. Предоставление в аренду муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях оказания имущественной поддержки с учетом перечня, утвержденного Приложением 4 программы | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» Управление муниципального имущества администрации муниципального образования «Город Астрахань» |  | Не требует финансирования | х |  | х |  | х | х |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Задача 1.7. Создание условий для ведения и развития социального предпринимательства на территории города Астрахани | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» |  | Не требует финансирования | х |  | х |  | х | х |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Цель 2. Популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи и населения города в целом | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» |  | Бюджет МО «Город Астрахань» | х |  | х |  | х | х |  | 805 996 | 225 996 | 100 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| 19. | Задача 2.1. Содействие развитию молодежного предпринимательства на территории города Астрахани | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» |  | Бюджет МО «Город Астрахань» | х |  | х |  | х | х |  | 283 000 | 46 000 | 37 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 20. | Мероприятие 2.1.1. Проведение мероприятий, направленных на привлечение молодежи к ведению предпринимательской деятельности | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» |  | Бюджет МО «Город Астрахань» | х |  | х |  | х | х |  | 283 000 | 46 000 | 37 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 21. | Задача 2.2. Формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности на территории города Астрахани | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» |  | Бюджет МО «Город Астрахань» | х |  | х |  | х | х |  | 522 996 | 179 996 | 63 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| 22. | Мероприятие 2.2.1. Проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства и иных мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» |  | Бюджет МО «Город Астрахань» | х |  | х |  | х | х |  | 522 996 | 179 996 | 63 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| 23. | Итого по муниципальной программе | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» |  | Бюджет МО «Город Астрахань» | х |  | х |  | х | х |  | 1 782 536 | 340 296 | 262 240 | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 295 000 |
| 24. | Подпрограмма «Развитие социального предпринимательства в городе Астрахани» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Цель 1. Создание условий для ведения и развития социального предпринимательства на территории города Астрахани |  | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Не требует финансирования |  | х |  | х | х | х | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 26. | Задача 1.1. Оказание образовательной поддержки |  | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Не требует финансирования |  | х |  | х | х | х | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 27. | Мероприятие 1.1.1. Проведение семинаров, треннингов, мастер-классов для субъектов социального предпринимательства |  | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Не требует финансирования |  | х |  | х | х | х | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 28. | Задача 1.2. Оказание консультационной и информационной поддержки |  | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Не требует финансирования |  | х |  | х | х | х | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 29. | Мероприятие 1.2.1. Проведение консультаций для субъектов социального предпринимательства по вопросам оказания поддержки |  | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Не требует финансирования |  | х |  | х | х | х | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 30. | Мероприятие 1.2.2. Ведение вкладки «Социальное предпринимательство» на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Астрахань» |  | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Не требует фи-нансирования |  | х |  | х | х | х | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 31. | Мероприятие 1.2.3. Осуществление информационной рассылки субъектам социального предпринимательства |  | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Не требует фи-нансирования |  | х |  | х | х | х | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 32. | Задача 1.3. Популяризация социального предпринимательства |  | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Не требует финансирования |  | х |  | х | х | х | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 33. | Мероприятие 1.3.1. Проведение конкурсов с участием субъектов социального предпринимательства |  | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Не требует финансирования |  | х |  | х | х | х | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 34. | Мероприятие 1.3.2. Размещение информационных объявлений о социальном предпринимательстве |  | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Не требует финансирования |  | х |  | х | х | х | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 35. | Задача 1.4. Оказание имущественной поддержки |  | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Не требует финансирования |  | х |  | х | х | х | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 36. | Мероприятие 1.4.1. Предоставление в аренду муниципального имущества субъектам социального предпринимательства с учетом Перечня, установленного приложением 4 к муниципальной программе |  | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» Управление муниципального имущества администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Не требует финансирования |  | х |  | х | х | х | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 37. | Задача 1.5. Содействие субъектам социального предпринимательства в получении финансовой поддержки |  | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Не требует финансирования |  | х |  | х | х | х | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 38. | Мероприятие 1.5.1. Осуществление взаимодействия с некоммерческими организациями, предоставляющими беспроцентные займы субъектам социального предпринимательства |  | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» | Не требует финансирования |  | х |  | х | х | х | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 39. | Задача 1.6. Оказание имиджевой поддержки |  | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Не требует финансирования |  | х |  | х | х | х | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 40. | Мероприятие 1.6.1. Привлечение к участию в форумах, выставках, конференциях, экскурсиях, круглых столах субъектов социального предпринимательства |  | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Не требует финансирования |  | х |  | х | х | х | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 41. | Итого по подпрограмме |  | Управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Не требует финансирования |  | х |  | х | х | х | - |  | - | - | - | - | - | - |

Заместитель главы

администрации по экономике 				                                                                                                                         Л.В. Плющенко