Приложение 2

к постановлению администрации муниципального образования «Город Астрахань»

от ____________ №_______

Приложение 1 к муниципальной программе

муниципального образования "Город

Астрахань" "Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности

в городе Астрахани"

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

И РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АСТРАХАНЬ" "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ АСТРАХАНИ"

| N п/п | Цели, задачи, наименование программных мероприятий | Ответственные исполнители, соисполнители (участники) | Наименование показателя (индикатора) |  |  | Ед. изм. | Отчет-ный 2014 год | Теку-щий 2015 год |  |  | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя (конечный результат) за весь период реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | в том числе на 01.07 |  | всего | в том числе на 01.07 |  | всего | в том числе на 01.07 |  |  | всего | в том числе на 01.07 |  | всего | в том числе на 01.07 |  |
|  | Муниципальная программа муниципального образования "Город Астрахань" "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Астрахани" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель 1. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном образовании "Город Астрахань" | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" | Показатель 1. Удельная величина потребления энергоресурсов муниципальными бюджетными учреждениями |  |  | электроэнергии кВт ч на 1 кв. метр | 23.28 |  | 23.26 |  | 22.56 |  | - |  | 21.82 |  | - | 21.06 |  |  | - | 20.42 | - |  | 19.82 | - | 19.82 |
|  |  |  |  |  |  | холодной воды м3 на 1 кв. метр | 1.68 |  | 1.65 |  | 1.63 |  | - |  | 1.57 |  | - | 1.52 |  |  | - | 1.48 | - |  | 1.43 | - | 1.43 |
|  |  |  |  |  |  | тепловой энергии Гкал на 1 кв. метр | 0.07 |  | 0.06 |  | 0.06 |  | - |  | 0.06 |  | - | 0.06 |  |  | - | 0.06 | - |  | 0.06 | - | 0.06 |
|  |  |  | Показатель 2. Доля объема энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых на территории муниципального образования "Город Астрахань" |  |  | электроэнергия в % | 99.77 |  | 99.77 |  | 99.77 |  | - |  | 99.77 |  | - | 99.77 |  |  | - | 99.77 | - |  | 99.77 | - | 99.77 |
|  |  |  |  |  |  | тепловая энергия в % | 96.89 |  | 96.89 |  | 96.91 |  | - |  | 96.71 |  | - | 96.71 |  |  | - | 96.72 | - |  | 96.73 | - | 96.73 |
|  |  |  |  |  |  | холодной воды в % | 60.54 |  | 60.54 |  | 61.00 |  | - |  | 62.00 |  | - | 63.00 |  |  | - | 64.00 | - |  | 65.00 | - | 65.00 |
|  |  |  |  |  |  | природного газа в % | 64.94 |  | 64.94 |  | 64.94 |  | - |  | 66.00 |  | - | 66.00 |  |  | - | 66.00 | - |  | 67.00 | - | 67.00 |
| 2 | Задача 1.1. Формирование системы информационного просвещения населения муниципального образования "Город Астрахань" в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" | Показатель 1. Удельная величина потребления энергоресурсов в многоквартирных домах |  |  | электроэнергии в кВт ч на 1 проживающего | 719.68 |  | 720,2 |  | 719,53 |  | - |  | 712,52 |  | - | 708,46 |  |  | - | 704,92 | - |  | 701,39 | - | 701,39 |
|  |  |  |  |  |  | холодной воды в м3 на 1 проживающего | 50.87 |  | 50.98 |  | 50.63 |  | - |  | 49.37 |  | - | 48.14 |  |  | - | 47,18 | - |  | 46,23 | - | 46,23 |
|  |  |  |  |  |  | тепловой энергии в Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.16 |  | - |  | 0.16 |  | - | 0.16 |  |  | - | 0.16 | - |  | 0.16 | - | 0.16 |
|  |  |  |  |  |  | природного газа м3 на 1 проживающего | 244.77 |  | 244.77 |  | 244.77 |  | - |  | 244.77 |  | - | 244.77 |  |  | - | 244.77 | - |  | 244.77 | - | 244.77 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1.1. Повышение информированности общества об энергосберегающих технологиях и стимулирование формирования модели бережливого отношения населения к энергоресурсам | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" | Показатель 1. Уровень осведомленности и грамотности населения в области энергосбережения |  |  | % | - |  | - |  | 15.00 |  | - |  | 25.00 |  | - | 35.00 |  |  | - | 45.00 | - |  | 55.00 | - | 55.00 |
| 4 | Мероприятие 1. Разработка рекомендаций по внедрению энергоэффективных технологий при строительстве, реконструкции и эксплуатации | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" | Показатель 1. Количество рекомендательных материалов, определяющих возможности применения энергоэффективных технологий |  |  | шт. | - |  | - |  | 1 |  | - |  | 1 |  | - | 1 |  |  | - | 1 | - |  | 1 | - | 5 |
| 5 | Мероприятие 2. Пропаганда сбережения энергии и сохранения энергоресурсов | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" | Показатель 1. Количество проведенных мероприятий, пропагандирующих сбережение энергии и сохранения энергоресурсов |  |  | ед. | - |  | - |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 1 |  | 2 | 1 | 10 |
| 6 | Мероприятие 3. Проведение анализа потребления энергоресурсов на территории города Астрахани | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" | Показатель 1. Согласование результатов анализа с министерством жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области |  |  | да/нет да (1) нет (0) | 1 |  | 1 |  | 1 |  | - |  | 1 |  | - | 1 |  |  | - | 1 | - |  | 1 | - | 1 |
| 7 | Задача 1.2. Повышение энергетической эффективности на объектах социальной сферы | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань", Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань») | Показатель 1. Объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями социальной сферы |  |  | т.у.т в год | 24823.51 |  | 24575.28 |  | 23838.02 |  | - |  | 23122.88 |  | - | 22429.19 |  |  | - | 21756.32 | - |  | 21103.62 | - | 21103.62 |
| 8 | Задача 1.3. Повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МУП г. Астрахани "Астрводоканал", МУП г. Астрахани "Коммунэнерго", МКП г. Астрахани "Горсвет") | Показатель 1. Объем потребления энергоресурсов, используемых в системах коммунальной инфраструктуры |  |  | тыс. т.у.т в год | 84.3 |  | 84.3 |  | 82.90 |  | - |  | 81.60 |  | - | 79.70 |  |  | - | 78.30 | - |  | 77.80 | - | 77.80 |
| Подпрограмма 1 "Энергосбережение социальной сферы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель 1. Повышение энергетической эффективности на объектах социальной сферы | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань", Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань») |  | Показатель 1. Объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями социальной сферы |  | т.у.т в год | 24823.51 |  |  | 24575.28 |  | 23838.02 |  | - | 23122.88 |  | - | 22429.19 |  | - |  | 21756.32 | - | 21103.62 |  | - | 21103.62 |
| 10 | Задача 1.1. Оснащение приборами учета энергетических ресурсов муниципальных учреждений социальной сферы | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань", Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань») |  | Показатель 1. Доля объектов социальной сферы, оснащенных приборами учета энергетических ресурсов, в общем количестве учреждений социальной сферы |  | % | 3.3 |  |  | 10.4 |  | 0 |  | - | 12,1 |  | - | 24.6 |  | - |  | 31.7 | - | 38.8 |  | - | 38.8 |
| 11 | Мероприятие 1.1.1. Реализация полномочий в сфере коммунального хозяйства | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань", Управление культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань») |  | Показатель 1. Количество муниципальных учреждений социальной сферы, оснащенных приборами учета энергетических ресурсов энергии в отчетный период |  | шт. | 6.00 |  |  | 13.00 |  | 0 |  | - | 9.00 |  | - | 9.00 |  | - |  | 13.00 | - | 13.00 |  | - | 63.00 |
| 12 | Мероприятие 1.1.2. Проведение семинаров на тему "Практическое внедрение энергосервисных контрактов" | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |  | Показатель 1. Количество муниципальных учреждений социальной сферы, представители которых приняли участие в семинарах |  | ед. | - |  |  | - |  | 1 |  | - | 1 |  | - | 1 |  | - |  | 1 | - | 1 |  | - | 5 |
| 13 | Мероприятие 1.1.3. Анализ потенциала энергоэффективности муниципальных учреждений | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |  | Показатель 1. Количество подготовленных отчетов о проведенных аналитических мероприятиях |  | ед. | - |  |  | - |  | 10 |  | - | 12 |  | - | 14 |  | - |  | 16 | - | 18 |  | - | 70 |
| 14 | Мероприятие 1.1.1.4. Проведение конкурсов по энергосбережению и внедрению инновационных технологий среди учащихся муниципальных образовательных учреждений города Астрахани | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань") |  | Показатель 1. Количество проведенных конкурсов по энергосбережению и внедрению инновационных технологий |  | ед. | - |  |  | - |  | 1 |  | - | 1 |  | - | 1 |  | - |  | 1 | - | 1 |  | - | 5 |
| Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Цель 1.2. Повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МУП г. Астрахани "Астрводоканал", МУП г. Астрахани "Коммунэнерго", МКП г. Астрахани "Горсвет") |  | Показатель 1. Объем потребления энергоресурсов, используемых в системах коммунальной инфраструктуры | тыс. т.у.т в год |  | 84.3 |  |  | 84.3 |  | 82.9 |  | - | 81.6 |  | - | 79.7 |  | - |  | 78.3 | - |  | 77.8 | - | 77.8 |
| 16 | Задача 2.1. Повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МУП г. Астрахани "Астрводоканал") |  | Показатель 1. Объем потребления энергоресурсов, используемых муниципальными предприятиями для водоснабжения и водоотведения | т.у.т в год |  | 18892.62 |  |  | 18892.62 |  | 17804.34 |  | - | 16752.62 |  | - | 14846.81 |  | - |  | 13251.26 | - |  | 12961.19 | - | 12961.19 |
|  |  |  |  | Показатель 2. Экономия энергоресурсов, используемых муниципальными предприятиями для водоснабжения и водоотведения | тыс. кВт час |  | - |  |  | - |  | 3159.00 |  | - | 3052.90 |  | - | 5532.10 |  | - |  | 4631.50 | - |  | 842.00 | - | 17217.50 |
| 17 | Мероприятие 2.1.1. Внедрение автоматических станций управления на ПНС и КНС с заменой насосного оборудования (20 ПНС и 3 КНС) | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МУП г. Астрахани "Астрводоканал") |  | Экономия электрической энергии, полученная в результате внедрения автоматических станций управления на ПНС и КНС | тыс. кВт час |  | - |  |  | - |  | 1629.00 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | 1629.00 |
| 18 | Мероприятие 2.1.2. Внедрение автоматических станций управления на ПНС и КНС с заменой насосного оборудования | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МУП г. Астрахани "Астрводоканал") |  | Показатель 1. Экономия электрической энергии, полученная в результате внедрения автоматических станций управления на ПНС и КНС | тыс. кВт час |  | - |  |  | - |  | 1530.00 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | 1530.00 |
| 19 | Мероприятие 2.1.3. Внедрение автоматических станций управления на КНС с заменой насосного оборудования | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МУП г. Астрахани "Астрводоканал") |  | Экономия электрической энергии, полученная в результате внедрения автоматических станций управления на КНС | тыс. кВт час |  | - |  |  | - |  | - |  | - | 3052.90 |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | 3052.90 |
| 20 | Мероприятие 2.1.4. Замена насосного оборудования и запорной арматуры для снижения потерь. Замена пусковой аппаратуры с применением ПЧ на насосах 1 - 2 подъема ЛОСВ, ПОСВ2, ПОСВ1, ВОС (1 - 2 подъемы) | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МУП г. Астрахани "Астрводоканал") |  | Показатель 1. Экономия электрической энергии, полученная в результате замены насосного оборудования и запорной арматуры | тыс. кВт час |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - | 5532.10 |  | - |  | - | - |  | - | - | 5532.10 |
| 21 | Мероприятие 2.1.5. Внедрение управляемых воздуходувок в системах биологической очистки на очистных сооружениях канализации (СОСК, ЮОСК, ПОСК1) | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МУП г. Астрахани "Астрводоканал") |  | Показатель 1. Экономия электрической энергии, полученная в результате внедрения управляемых воздуходувок в системах биологической очистки на очистных сооружениях канализации | тыс. кВт час |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | 4631.50 | - |  | - | - | 4631.50 |
| 22 | Мероприятие 2.1.6. Частичная замена насосного оборудования на сооружениях водоснабжения | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МУП г. Астрахани "Астрводоканал") |  | Показатель 1. Экономия электрической энергии, полученная в результате частичной замены насосного оборудования на сооружениях водоснабжения | тыс. кВт час |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | 842.00 | - | 842.00 |
| 23 | Мероприятие 2.1.7. Приобретение оборудования и материалов для реализации мероприятий, направленных на модернизацию и повышение энергоэффективности водопроводно-канализационного хозяйства | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань» |  | Показатель 1. Количество канализационно -насосных станций, для которых приобреталось оборудование | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Задача 2.2. Повышение энергетической эффективности в сфере теплоснабжения | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МУП г. Астрахани "Коммунэнерго") |  | Показатель 1. Объем потребления энергоресурсов, используемых муниципальными предприятиями для выработки тепловой энергии | т.у.т в год |  | 58687.28 |  |  | 58687.28 |  | 58415.80 |  | - | 58920,31 |  | - | 49720,7 |  | - |  | - | - |  | - | - | 49720,7 |
|  |  |  |  | Показатель 2. Экономия энергоресурсов, используемых муниципальными предприятиями для водоснабжения и водоотведения | тыс. кВт час |  | - |  |  | - |  | 788.00 |  | - | 0 |  | - | 527.00 |  | - |  | - | - |  | - | - | 1315.00 |
| 25 | Мероприятие 2.2.1. Приобретение новых электродвигателей (с классом изоляции F) и установка на их приводы регуляторов частоты вращения для насосного и тягодутьевого оборудования котельной N Т-1 | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МУП г. Астрахани "Коммунэнерго") |  | Показатель 1. Экономия электрической энергии, полученная в результате приобретения новых электродвигателей | тыс. кВт час |  | - |  |  | - |  | 271.00 |  | - | 0 |  | - | 271.00 |  | - |  | - | - |  | - | - | 271,0 |
| 26 | Мероприятие 2.2.2. Замена на котельной N Т-2 насоса исходной воды К90 - 85 на энергосберегающий | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МУП г. Астрахани "Коммунэнерго") |  | Показатель 1. Экономия электрической энергии, полученная в результате замены на котельной насоса исходной воды | тыс. кВт час |  | - |  |  | - |  | 13.00 |  | - | - |  | - | 13.00 |  | - |  | - | - |  | - | - | 13.00 |
| 27 | Мероприятие 2.2.3. Приобретение новых электродвигателей (с классом изоляции F) и установка на их приводы регуляторов частоты вращения для насосного и тягодутьевого оборудования котельной N Т-2 | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МУП г. Астрахани "Коммунэнерго") |  | Показатель 1. Экономия электрической энергии, полученная в результате приобретения новых электродвигателей | тыс. кВт час |  | - |  |  | - |  | 121.00 |  | - | 0 |  | - | 121.0 |  | - |  | - | - |  | - | - | 121,0 |
| 28 | Мероприятие 2.2.4. Замена на котельной N Т-6 сетевого насоса ЦН 400 - 105 на энергосберегающий | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МУП г. Астрахани "Коммунэнерго") |  | Показатель 1. Экономия электрической энергии, полученная в результате замены на котельной сетевого насоса | тыс. кВт час |  | - |  |  | - |  | 89.00 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | 89.00 |
| 29 | Мероприятие 2.2.5. Приобретение новых электродвигателей (с классом изоляции F) и установка на их приводы регуляторов частоты вращения для насосного и тягодутьевого оборудования котельной N Т-6 | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МУП г. Астрахани "Коммунэнерго") |  | Показатель 1. Экономия электрической энергии, полученная в результате приобретения новых электродвигателей | тыс. кВт час |  | - |  |  | - |  | 92.00 |  | - | 0 |  | - | 92.00 |  | - |  | - | - |  | - | - | 184.00 |
| 30 | Мероприятие 2.2.6. Приобретение новых электродвигателей (с классом изоляции F) и установка на их приводы регуляторов частоты вращения для насосного и тягодутьевого оборудования котельной N Т-44 | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МУП г. Астрахани "Коммунэнерго") |  | Показатель 1. Экономия электрической энергии, полученная в результате приобретения новых электродвигателей | тыс. кВт час |  | - |  |  | - |  | 30.00 |  | - | 0 |  | - | 30.00 |  | - |  | - | - |  | - | - | 60.00 |
| 31 | Мероприятие 2.2.7. Приобретение переносных газоанализаторов для котельных N Т-1, Т-2, Т-6, Т-44 | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МУП г. Астрахани "Коммунэнерго") |  | Показатель 1. Экономия электрической энергии, полученная в результате приобретения переносных газоанализаторов | тыс. кВт час |  | - |  |  | - |  | 172.00 |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | 172.00 |
| 32 | Задача 2.3. Повышение энергетической эффективности в сфере наружного освещения | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКП г. Астрахани "Горсвет") |  | Показатель 1. Объем потребления энергоресурсов, используемых для обеспечения функционирования системы наружного городского освещения | т.у.т в год |  | 6722.12 |  |  | 6722.12 |  | 6722.12 |  | - | 6638.16 |  | - | 6638.16 |  | - |  | 6638.16 | - |  | 6638.16 | - | 6638.16 |
|  |  |  |  | Показатель 2. Экономия энергоресурсов, используемых для обеспечения функционирования системы наружного городского освещения | тыс. кВт час |  | - |  |  | - |  | - |  | - | 243.72 |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | 243.72 |
| 33 | Мероприятие 2.3.1. Перевод электрической котельной на газовое топливо | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКП г. Астрахани "Горсвет") |  | Показатель 1. Экономия электрической энергии, полученная в результате перевода электрической котельной на газовое топливо | тыс. кВт час |  | - |  |  | - |  | - |  | - | 243.72 |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | 243.72 |

-------------------------------

<*> - планируемое значение показателя на 2015 год.

И.о.начальника управления по коммунальному

хозяйству и благоустройству администрации  МО «Город Астрахань»

______________С.Г.Чернухин