# Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Городской округ город Астрахань»

от ___________ № ____

# Утверждена

постановлением администрации

муниципального образования

«Город Астрахань»

от 09.09.2019 № 363

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ»

«РАСПОРЯЖЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ

ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ»

## 1. Паспорт

| Наименование муниципальной программы | «Распоряжение и управление муниципальным имуществом и земельными участками муниципального образования «Городской округ город Астрахань» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Перечень муниципальных программ муниципального образования «Городской округ город Астрахань», утвержденный распоряжением администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» от 25.09.2023 № 1586-р |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление муниципального имущества администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» |
| Соисполнитель муниципальной программы (участник) | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» Жилищное управление администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом и земельными участками» Подпрограмма 2 «Техническое обслуживание зданий и помещений администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение эффективности управления» |
| Цель муниципальной программы | Управление, распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками. 2. Улучшение технического состояния зданий и помещений администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань». |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - доля зарегистрированных объектов имущества и земельных участков (от запланированных на год) (до 2023 года); - обеспечение эффективной реализации мероприятий, с целью рационального управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками (с 2023 года до конца реализации муниципальной программы); -доля доходов от использования и реализации муниципального имущества и земельных участков в общем объеме доходов города; - доля зданий и помещений, техническое состояние которых улучшилось (от запланированных на год). |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2021 - 2028 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в том числе по подпрограммам) | Объем финансирования муниципальной программы составляет 936 464 794,66 руб., из них: - средства федерального бюджета 1 322 113,29 руб., в том числе по годам: 2021 год – 0,00 руб.; 2022 год – 593 637,70 руб.; 2023 год – 728 475,59 руб.; 2024 год – 0,00 руб.; 2025 год – 0,00 руб.; 2026 год – 0,00 руб.; 2027 год – 0,00 руб.; 2028 год – 0,00 руб. - средства бюджета Астраханской области 218 124,81 руб., в том числе по годам: 2021 год – 0,00 руб.; 2022 год – 75 812,30 руб.; 2023 год – 142 312,51 руб.; 2024 год – 0,00 руб.; 2025 год – 0,00 руб.; 2026 год – 0,00 руб.; 2027 год – 0,00 руб.; 2028 год – 0,00 руб. - средства бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань» 934 924 556,56 руб., в том числе по годам: 2021 год – 85 239 854,26 руб.; 2022 год – 83 366 618,18 руб.; 2023 год – 106 889 357,10 руб.; 2024 год – 146 851 843,38 руб.; 2025 год – 189 737 630,77руб.; 2026 год – 107 613 084,29 руб.; 2027 год – 107 613 084,29 руб.; 2028 год – 107 613 084,29 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - доля зарегистрированных объектов имущества и земельных участков (от запланированных на год) – 60% (до 2023 года ежегодно); - обеспечение эффективной реализации мероприятий, с целью рационального управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками - 100% (с 2023 года ежегодно до конца реализации муниципальной программы); - доля доходов от использования и реализации муниципального имущества и земельных участков в общем объеме доходов города - 6,5%; - доля зданий и помещений, техническое состояние которых улучшилось (от запланированных на год) - 100% (ежегодно). |
| Система организации контроля за исполнением муниципальной программы | Управление муниципального имущества администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» представляет в управление экономического развития администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» отчеты о ходе реализации муниципальной программы, включая информацию по повышению эффективности ее реализации, в срок: - до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по итогам 1 полугодия, 9 месяцев; - до 1 марта года, следующего за отчетным годом, - по итогам года. Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» осуществляет финансирование программных мероприятий за счет средств местного бюджета. Контроль за ходом выполнения муниципальной программы возлагается на начальника управления муниципального имущества администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» |

## 2. Характеристика проблемы в рассматриваемой сфере и

прогноз развития ситуации с учетом реализации муниципальной

программы. Обоснование включения в состав муниципальной

программы подпрограмм

Муниципальная программа разработана в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Для соблюдения требований законодательства Российской Федерации на территории муниципального образования «Городской округ город Астрахань», с целью эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками управлением муниципального имущества администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» проводятся землеустроительные работы, техническая инвентаризация объектов недвижимости, постановка на кадастровый учет земельных участков, в том числе под многоквартирными домами.

Оформление документов землепользования для эксплуатации многоквартирных домов осуществляется в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации». При проведении работ по образованию земельных участков для эксплуатации многоквартирных домов необходима подготовка землеустроительной документации кадастровым инженером. Работа по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации многоквартирных домов проводится только по волеизъявлению граждан.

Кроме того, проводится работа по подготовке землеустроительной и кадастровой документации на земельные участки для размещения парков и скверов, зеленых зон, земельных участков (территорий) общего пользования, а также объектов социального, бытового и иного назначения, необходимых для обеспечения муниципальных нужд, а также обеспечение процедуры регистрации прав на данные земельные участки за муниципальным образованием «Городской округ город Астрахань».

Администрацией муниципального образования «Городской округ город Астрахань» проводится работа по предоставлению земельных участков льготной категории граждан. Для реализации указанных целей необходимо проведение землеустроительных работ, а также постановка на кадастровый учет земельных участков, предназначенных для реализации прав льготной категории граждан в порядке очередности.

В целях соблюдения законодательства Российской Федерации, а также в целях эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом необходимо закрепить право собственности за муниципальным образованием «Городской округ город Астрахань» на объекты недвижимого имущества. Для реализации данной задачи необходимо оформление правоустанавливающей и правоподтверждающей документации на объекты недвижимости. Своевременное оформление прав на объекты недвижимости значительно ускорит процесс подготовки пакетов документов для выставления на торги нежилых помещений, а также реализации преимущественного права арендаторов.

В период 2021 - 2028 годов будет продолжена работа по оформлению правоустанавливающей и правоподтверждающей документации на объекты казны. В связи с этим необходимы затраты на подготовку технических паспортов, технических планов, справок, заключений и иных документов.

Будет продолжена работа по оформлению прав собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, расположенные на территории муниципального образования «Городской округ город Астрахань», требующая в соответствии со ст. 222 ГК РФ затрат на оформление правоустанавливающей и правоподтверждающей документации.

С целью поступления доходов в бюджет муниципального образования «Городской округ город Астрахань» в муниципальной программе предусмотрены мероприятия, позволяющие провести оценку объектов недвижимого имущества, а также земельных участков для последующего выставления на торги. Осуществляется работа по организации и проведению торгов по продаже муниципального имущества, права аренды нежилых помещений, торги на право заключения договоров аренды земельных участков, торги по продаже земельных участков, а также торги на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

В соответствии со ст. 39.3 и ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации продажа земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется по результатам торгов, проводимых в форме аукциона. При наличии положительной рекомендации управления по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» по месторасположению земельного участка, получения положительных технических условий подключения планируемого к строительству объекта к сетям инженерно-технического обеспечения принимается решение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельного участка. После принятия решения о выставлении земельного участка на аукцион проводится оценка соответствующего земельного участка либо оценка на определение начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельных участков в размере ежегодной арендной платы.

Проводится работа по организации и проведению торгов (аукционы, конкурсы, торги посредством публичного предложения, без объявления цены) в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», также работа по реализации преимущественного права выкупа арендаторами арендованного имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения движимого и недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также организуются и проводятся торги по продаже права на заключение договоров аренды объектов нежилого муниципального фонда в городе Астрахани. Выставление на торги объектов недвижимого имущества осуществляется на основании отчетов об оценке, определяющих начальную цену объекта.

В направлении рекламной деятельности также проводится оценка мест размещения рекламных конструкций для последующего выставления на торги на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Муниципальная программа направлена на обеспечение жилищных прав собственников помещений в домовладениях, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и граждан в соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса Российской федерации. Осуществляются мероприятия по приобретению в муниципальную собственность жилых помещений (квартир) во исполнение судебных решений об обязании администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» предоставить гражданам жилые помещения по договорам социального найма. Мероприятия по изъятию осуществляются в соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Ведение реестра муниципального имущества муниципального образования «Городской округ город Астрахань» в соответствии с Приказом министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества» осуществляется в программном комплексе АС УМС. Кроме того, данный программный комплекс необходим для ведения реестра земельных участков.

Информационная база содержит в себе сведения о действующих и заключенных договорах аренды (земельных участков, нежилых помещений), информацию по начислению арендной платы за использование земельных участков и объектов недвижимости, а также сведения о заключенных договорах купли-продажи объектов недвижимости и земельных участков. В целях контроля за полнотой и своевременностью поступления доходов в бюджет муниципального образования «Городской округ город Астрахань» необходимо финансирование сопровождения и обновления программных комплексов.

Таким образом, реализация мероприятий муниципальной программы позволит решить ряд социально значимых задач, а также позволит обеспечить рост доли доходов от использования и реализации муниципального имущества и земельных участков в общем объеме доходов города.

Для решения поставленных целей и задач муниципальной программы необходима реализация подпрограммы 1 «Управление муниципальным имуществом и земельными участками», подпрограммы 2 «Техническое обслуживание зданий и помещений администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» и обеспечивающей подпрограммы «Обеспечение эффективности управления».

Реализация подпрограммы 1 необходима, так как позволит решить социально значимые задачи, а также позволит обеспечить рост доли доходов от использования и реализации муниципального имущества и земельных участков в общем объеме доходов города.

Основной целью подпрограммы 2 является улучшение технического состояния зданий и помещений администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

Реализация подпрограммы 2 позволит выполнить работы по текущему ремонту и техническому обслуживанию зданий и помещений администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань», оказать услуги по комплексной и поддерживающей уборке, а также обеспечить охрану зданий и помещений администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

Показателем реализации обеспечивающей подпрограммы «Обеспечение эффективности управления» является повышение эффективности использования и обеспечение прозрачности расходования бюджетных средств, выделяемых для обеспечения деятельности управления, путем отчетности об исполнении сметы расходов, выделяемых на текущую деятельность, что позволит осуществить своевременное и полное обеспечение денежным содержанием и дополнительными выплатами иных категорий работников управления, а также обеспечить в полном объеме начисление и перечисление денежных средств по страховым взносам в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

## 3. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели

муниципальной программы, перечень подпрограмм

Основной целью реализации муниципальной программы является управление, распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками. Для достижения указанной цели в рамках муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками;

улучшение технического состояния зданий и помещений администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

Показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

В состав муниципальной программы входят:

- Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом и земельными участками».

- Подпрограмма 2 «Техническое обслуживание зданий и помещений  администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

- Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение эффективности управления».

## 4. Сроки (этапы) реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы - 2021 - 2028 годы, этапы реализации не предусматриваются.

## 5. Перечень программных мероприятий

## (перечень и краткое описание подпрограмм), входящих

в муниципальную программу

В муниципальную программу входит две подпрограммы. Подпрограммы включают в себя перечни мероприятий, которые предусматривают решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям, включая материально-техническое, кадровое, информационное, нормативное и правовое обеспечение мероприятий:

1. Выполнение кадастровых работ, необходимых для постановки на кадастровый учет земельных участков, территорий и границ муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

2. Подготовка землеустроительной документации, необходимой для формирования земельных участков.

3. Выполнение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

4. Образование земельных участков, необходимых для эксплуатации многоквартирных домов.

5. Проведение мероприятий по изъятию и выкупу для муниципальных нужд муниципального образования «Городской округ город Астрахань» домовладений, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

6. Проведение мероприятий по приобретению в муниципальную собственность имущества (жилых помещений) во исполнение решений судов.

7. Совершенствование программно-технического обеспечения.

8. Обеспечение учета и оформления документов на распоряжение имуществом казны (до 2022 года).

9. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение эффективного и рационального использования земельных участков и объектов недвижимости (с 2022 года до конца реализации муниципальной программы).

10. Проведение работ по рекламному оформлению города.

11. Проведение мероприятий по оценке недвижимого имущества и земельных участков, подготовка сведений на объекты недвижимого имущества.

12. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение сохранности (охраны) муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц.

13. Подготовка технической документации на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

14. Подготовка технической документации на жилые помещения в домовладениях, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

15. Содержание и обслуживание зданий и помещений администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

Также в муниципальную программу входит Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение эффективности управления», предусматривающая финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя.

## 6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Обоснование потребностей, необходимых для реализации программных ресурсов, базируется на рациональном использовании бюджетных средств по всем направлениям расходов.

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств следующих бюджетов:

- средства федерального бюджета  1 322 113,29 руб.,

в том числе по годам:

2021 год – 0,00 руб.;

2022 год – 593 637,70 руб.;

2023 год – 728 475,59 руб.;

2024 год – 0,00 руб.;

2025 год – 0,00 руб.;

2026 год – 0,00 руб.;

2027 год – 0,00 руб.;

2028 год – 0,00 руб.

- средства бюджета Астраханской области 218 124,81 руб.,

в том числе по годам:

2021 год – 0,00 руб.;

2022 год – 75 812,30 руб.;

2023 год – 142 312,51 руб.;

2024 год – 0,00 руб.;

2025 год – 0,00 руб.;

2026 год – 0,00 руб.;

2027 год – 0,00 руб.;

2028 год – 0,00 руб.

- средства бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань»  934 924 556,56 руб.,

в том числе по годам:

2021 год – 85 239 854,26 руб.;

2022 год – 83 366 618,18 руб.;

2023 год – 106 889 357,10 руб.;

2024 год – 146 851 843,38 руб.;

2025 год – 189 737 630,77 руб.;

2026 год – 107 613 084,29 руб.;

2027 год – 107 613 084,29 руб.;

2028 год – 107 613 084,29 руб.

## 7. Механизм реализации муниципальной программы

Общее руководство и контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы - управление муниципального имущества администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

В ходе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы:

- осуществляет руководство и текущее управление реализацией муниципальной программы;

- обеспечивает координацию деятельности соисполнителя и участника муниципальной программы;

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации муниципальной программы;

- проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов муниципальной программы;

- ежегодно уточняет объемы финансирования, мероприятия, показатели эффективности, состав соисполнителей и участников муниципальной программы;

- уточняет механизм реализации муниципальной программы.

Соисполнителем муниципальной программы и ответственным исполнителем    Подпрограммы 2 «Техническое обслуживание зданий и помещений администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» является управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

Жилищное управление администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» является соисполнителем муниципальной программы и исполнителем:

- Мероприятия 1.2.2 «Проведение мероприятий по приобретению в муниципальную собственность имущества (жилых помещений) во исполнение решений судов» Подпрограммы 1 «Управление муниципальным имуществом и земельными участками»;

- Задачи 1.5 «Обеспечение жилищных прав нанимателей жилых помещений в домовладениях, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» и Мероприятия 1.5.1 «Подготовка технической документации на жилые помещения в домовладениях, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» Подпрограммы 1 «Управление муниципальным имуществом и земельными участками».

В соответствии с распоряжением администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» от 23.06.2025 № 885-р с 01.08.2025 жилищное управление администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» является муниципальным заказчиком, осуществляющим закупки по приобретению в муниципальную собственность имущества (жилых помещений) во исполнение решений судов об обязании администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» предоставить гражданам жилые помещения по договорам социального найма, исполнение которых не предусмотрено программой «Переселение граждан муниципального образования «Городской округ город Астрахань» из аварийного жилищного фонда».

## 8. Сведения об ответственном исполнителе, соисполнителях,

участниках муниципальной программы (подпрограммы),

организация управления муниципальной программой

и контроль за ходом ее реализации

Ответственным исполнителем муниципальной программы «Распоряжение и управление муниципальным имуществом и земельными участками муниципального образования «Городской округ город Астрахань», Подпрограммы 1 «Управление муниципальным имуществом и земельными участками» и Обеспечивающей подпрограммы «Обеспечение эффективности управления» является управление муниципального имущества администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

Соисполнителями муниципальной программы являются:

- управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань»

- жилищное управление администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

Ответственный исполнитель в установленном порядке принимает меры по выполнению мероприятий муниципальной программы, подготовке и предоставлению сводного отчета об исполнении мероприятий муниципальной программы и эффективности использования финансовых средств в финансово-казначейское управление и управление экономического развития администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» по итогам:

- 1 полугодия, 9 месяцев - до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

- года и по итогам реализации муниципальной программы за весь период ее действия (итоговый) - до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

Соисполнители муниципальной программы представляют отчеты о реализации подпрограммы в управление муниципального имущества администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» по итогам:

- 1 полугодия, 9 месяцев - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

- года и по итогам реализации муниципальной программы за весь период ее действия (итоговый) - до 20 февраля года, следующего за отчетным годом.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель.

## 9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются показатели результативности по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Сбор и обобщение фактически достигнутых показателей осуществляет финансово-казначейское управление администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» на основании данных отчетности.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями показателей результативности.

Методика оценки эффективности муниципальной программы будет проводиться по следующим критериям:

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1) уровень освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы;

2) уровень выполнения мероприятий муниципальной программы;

3) уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов) целей и задач муниципальной программы.

1. Уровень освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фпл - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы.

2. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

,

где:

Мр - уровень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мв - количество мероприятий с достигнутым непосредственным результатом в отчетном периоде;

М - количество мероприятий, реализуемых в соответствующем отчетном периоде.

Расчет показателя достижения результата мероприятия муниципальной программы производится по формуле:

,

где:

Р - показатель достижения результата мероприятия муниципальной программы;

Ф - фактическое значение индикатора (показателя) мероприятия муниципальной программы (основного мероприятия, подпрограммы, ВЦП);

П - плановое значение индикатора (показателя) мероприятия муниципальной программы (основного мероприятия, подпрограммы, ВЦП) (для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:

,

(для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей непосредственных результатов, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя составляет не менее 95% от запланированного. В том случае когда для описания результатов реализации мероприятия используются несколько показателей непосредственных результатов, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань», считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление события и/ или достижение качественного результата.

Эффективность использования средств бюджета сопоставляет выполненные мероприятия и израсходованные финансовые средства и определяется по формуле:

3. Уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов) целей и задач муниципальной программы определяется отношением фактически достигнутого значения каждого показателя (индикатора) целей и задач в отчетном периоде к его плановому значению по формуле:

,

где:

Иi - уровень достижения i-го показателя (индикатора) муниципальной программы в процентах;

Ифi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

Иni - плановое значение i-го показателя (индикатора), утвержденное в муниципальной программе на отчетный период;

i - номер показателя (индикатора) муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в целом по уровню достижения значений показателей (индикаторов) целей и задач определяется по формуле:

,

где:

n - количество показателей (индикаторов) целей и задач муниципальной программы.

По каждому показателю (индикатору) в случае существенных расхождений между плановыми и фактическими значениями (как положительных, так и отрицательных) проводится анализ факторов, повлиявших на данные расхождения.

4. Общая эффективность реализации муниципальной программы в целом рассчитывается по формуле:

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы могут быть сделаны следующие выводы:

1) Муниципальная программа реализуется эффективно, если значение показателя ЭПр составляет 90% и более.

2) Муниципальная программа реализуется умеренно эффективно, если значение показателя ЭПр составляет от 80 до 90%.

3) Муниципальная программа реализуется неэффективно, если значение показателя ЭПр составляет менее 80%.

В случае невозможности проведения вышеуказанных расчетов и оценки эффективности реализации муниципальной программы с учетом специфики муниципальной программы, ответственным исполнителем проводится оценка муниципальной программы по достижении конечного результата от реализации муниципальной программы, степени выполнения закрепленных полномочий по решению вопросов местного значения или критериев качества предоставляемых в результате реализации муниципальной программы услуг.

## ПОДПРОГРАММА 1

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И

ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ»

### 1. Паспорт

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Управление муниципальным имуществом и земельными участками» (далее – Подпрограмма 1) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы (соисполнитель) | Управление муниципального имущества администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» (далее – управление) |
| Соисполнитель (участник) подпрограммы муниципальной программы | Жилищное управление администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» |
| Цели подпрограммы муниципальной программы | Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1. Проведение разграничения государственной собственности на землю и регистрация права муниципального образования на территории муниципального образования «Городской округ город Астрахань». 2. Обеспечение жилищных прав собственников помещений в домовладениях, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и граждан в соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации. 3. Обеспечение эффективного и рационального использования земельных участков и объектов недвижимости в пределах границ муниципального образования «Городской округ город Астрахань». 4. Оформление правоустанавливающих и правоподтверждающих документов на объекты недвижимости казны. 5. Обеспечение жилищных прав нанимателей жилых помещений в домовладениях, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы | - доля доходов от использования и реализации муниципального имущества и земельных участков в общем объеме доходов города; - доля доходов от использования и реализации земельных участков в общем объеме доходов, администрируемых управлением; - доля компенсационных выплат за изъятое для муниципальных нужд муниципального образования «Городской округ город Астрахань» имущество в домовладениях, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции (от запланированных на год); - доля исполненных судебных решений об обязании администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» предоставить гражданам жилые помещения по договорам социального найма (в части приобретения в муниципальную собственность жилых помещений (квартир) (от запланированных на год); - количество заявлений (запросов) о предоставлении муниципальных услуг, поступивших от физических лиц, юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей (до 2022 года); - исполнение прогнозного плана доходов от использования и реализации муниципального имущества и земельных участков (с 2022 года и до конца реализации муниципальной программы); - эффективность использования муниципального недвижимого имущества (до 2022 года); - доля объектов недвижимости казны в отношении которых внесены изменения в Единый государственный реестр недвижимости (с 2022 года и до конца реализации муниципальной программы). - доля жилых помещений, в отношении которых внесены изменения в реестр муниципальной собственности |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы | 2021 - 2028 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 527 954 337,95 руб., из них: - средства федерального бюджета 1 322 113,29 руб., в том числе по годам: 2021 год – 0,00 руб.; 2022 год – 593 637,70 руб.; 2023 год - 728 475,59 руб.; 2024 год - 0,00 руб.; 2025 год – 0,00 руб.; 2026 год – 0,00 руб.; 2027 год – 0,00 руб.; 2028 год – 0,00 руб. - средства бюджета Астраханской области 218 124,81 руб., в том числе по годам: 2021 год – 0,00 руб.; 2022 год – 75 812,30 руб.; 2023 год – 142 312,51 руб.; 2024 год – 0,00 руб.; 2025 год – 0,00 руб.; 2026 год – 0,00 руб.; 2027 год – 0,00 руб.; 2028 год – 0,00 руб. - средства бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань» 526 414 099,85 руб., в том числе по годам: 2021 год – 45 912 408,00 руб.; 2022 год – 41 874 462,75 руб.; 2023 год – 65 757 865,70 руб.; 2024 год – 92 941 305,00 руб.; 2025 год – 133 173 893,40 руб.; 2026 год – 48 918 055,00 руб.; 2027 год – 48 918 055,00 руб.; 2028 год – 48 918 055,00 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | - доля доходов от использования и реализации муниципального имущества и земельных участков в общем объеме доходов города - 6,5%; - доля доходов от использования и реализации земельных участков в общем объеме доходов, администрируемых управлением - 53% (ежегодно); - доля компенсационных выплат за изъятое для муниципальных нужд муниципального образования «Городской округ город Астрахань» имущество в домовладениях, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции (от запланированных на год) - 100% (ежегодно); - количество заявлений (запросов) о предоставлении муниципальных услуг, поступивших от физических лиц, юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей – 1 950 шт. (в 2021 году); -исполнение прогнозного плана доходов от использования и реализации муниципального имущества и земельных участков – 100% (ежегодно с 2022 года); - эффективность использования муниципального недвижимого имущества - 72% (в 2021 году); - доля объектов недвижимости казны, в отношении которых внесены изменения в Единый государственный реестр недвижимости – 100% (ежегодно с 2022 года); - доля жилых помещений, в отношении которых внесены изменения в реестр муниципальной собственности – 70% (в 2023 году). |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы муниципальной программы | Управление муниципального имущества администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» представляет в управление экономического развития администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» отчеты о ходе реализации муниципальной программы, включая информацию по повышению эффективности ее реализации в срок: - до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по итогам 1 полугодия, 9 месяцев; - до 1 марта года, следующего за отчетным годом, - по итогам года. Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» осуществляет финансирование программных мероприятий за счет средств местного бюджета. Контроль за ходом выполнения муниципальной программы возлагается на начальника управления муниципального имущества администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань». |

### 2. Характеристика проблемы в рассматриваемой сфере и прогноз

развития ситуации с учетом реализации Подпрограммы 1

Подпрограмма 1 направлена на построение системы эффективного использования имущества и земельных участков на территории муниципального образования «Городской округ город Астрахань», что позволит обеспечить открытость процедур в сфере предоставления объектов муниципального имущества и земельных участков, в том числе и для жилищного строительства.

Реализация Подпрограммы 1 будет осуществляться по следующим направлениям:

1. Выполнение кадастровых работ, необходимых для постановки на кадастровый учет земельных участков, территорий и границ муниципального образования «Городской округ город Астрахань»:

- проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, предполагаемых к реализации прав льготной категории граждан и органа местного самоуправления, предполагаемых к реализации посредством проведения аукционов, на которых размещены или предполагаются к размещению муниципальные объекты;

- проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, в связи с изъятием для муниципальных нужд домовладений, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

- проведение кадастровых работ по установлению местоположения границ муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

2. Подготовка землеустроительной документации, необходимой для оформления земельных участков:

- предполагаемых к реализации прав льготной категории граждан и органа местного самоуправления, предполагаемых к реализации посредством проведения аукционов, на которых размещены или предполагаются к размещению муниципальные объекты;

- образование земельных участков в связи с изъятием для муниципальных нужд домовладений, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

- установление публичных сервитутов, необходимых в целях эксплуатации существующих инженерных систем.

3. Выполнение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

4. Образование земельных участков, необходимых для эксплуатации многоквартирных домов:

- выполнение топографо-геодезической съемки земельных участков, необходимых для эксплуатации многоквартирных домов;

- подготовка документов об образовании земельных участков, необходимых для эксплуатации многоквартирных домов;

- проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, необходимых для эксплуатации многоквартирных домов.

5. Проведение мероприятий по изъятию и выкупу для муниципальных нужд муниципального образования «Городской округ город Астрахань» домовладений, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции:

- подготовка распорядительных документов во исполнение заключенных соглашений об изъятии недвижимости.

6. Проведение мероприятий по приобретению в муниципальную собственность имущества (жилых помещений) во исполнение решений судов:

- приобретение в муниципальную собственность жилых помещений (квартир) во исполнение решений судов.

7. Совершенствование программно-технического обеспечения:

- содержание и обновление единой базы данных по объектам недвижимости и земельным участкам.

8. Обеспечение учета и оформления документов на распоряжение имуществом казны (до 2022 года):

- представление интересов управления в судах;

- обеспечение документального оформления работы с населением города;

-подготовка объектов к оформлению правоустанавливающих и правоподтверждающих документов;

- прочие выплаты по распоряжениям администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

8.1. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение эффективного и рационального использования земельных участков и объектов недвижимости (с 2022 года до конца реализации муниципальной программы):

- представление интересов управления в судах;

- обеспечение документального оформления работы с населением города;

-подготовка объектов к оформлению правоустанавливающих и правоподтверждающих документов;

- прочие выплаты по распоряжениям администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

9. Проведение работ по рекламному оформлению города:

- доля собираемости платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе муниципального образования «Городской округ город Астрахань»;

- изготовление баннеров для оформления города.

10. Проведение мероприятий по оценке недвижимого имущества и земельных участков, подготовка сведений на объекты недвижимого имущества:

- проведение оценки объектов недвижимого имущества с целью выставления объектов нежилого муниципального фонда на аукционные торги, а также в целях реализации преимущественного права арендаторов;

- проведение оценки земельных участков с целью выставления на аукционные торги;

- подготовка сведений на объекты недвижимого имущества;

- проведение мероприятий по оценке объектов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

11. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение сохранности (охраны) муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц:

-   проведение работа по обеспечению охраны муниципальных объектов.

12. Подготовка технической документации на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Городской округ город Астрахань»:

- подготовка технических планов, технических паспортов и технических заключений на объекты недвижимого имущества;

- подготовка технических планов и технических паспортов на бесхозяйные объекты недвижимого имущества;

- подготовка актов обследования на снесение домовладений.

13.  Подготовка технической документации на жилые помещения в домовладениях, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

В период 2021 - 2028 годов будет продолжена работа по оформлению правоустанавливающей и правоподтверждающей документации на объекты казны, в том числе на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, расположенные на территории муниципального образования «Городской округ город Астрахань». В связи с этим необходимы затраты на подготовку технических планов, технических паспортов, справок, заключений и иных документов.

В Подпрограмме 1 предусмотрены мероприятия, позволяющие провести оценку объектов недвижимого имущества, а также земельных участков для последующего выставления на аукционные торги. Управлением осуществляется работа по организации и проведению торгов по продаже муниципального имущества, права аренды нежилых помещений, торги на право заключения договоров аренды земельных участков, торги по продаже земельных участков, а также торги на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Данные мероприятия направлены на увеличение поступлений доходов в бюджет муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

### 3. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей

и решения задач, описание основных ожидаемых конечных

результатов Подпрограммы 1

Основной целью реализации Подпрограммы 1 является обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- проведение разграничения государственной собственности на землю и регистрация права муниципального образования на территории муниципального образования «Городской округ город Астрахань»;

- обеспечение жилищных прав собственников помещений в домовладениях, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и граждан в соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- обеспечение эффективного и рационального использования земельных участков и объектов недвижимости в пределах границ муниципального образования «Городской округ город Астрахань»;

- оформление правоустанавливающих и правоподтверждающих документов на объекты недвижимости казны;

- обеспечение жилищных прав нанимателей жилых помещений в домовладениях, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и показатели результатов деятельности управления представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

### 4. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Подпрограммы 1

Обоснование потребностей, необходимых для реализации Подпрограммы 1, базируется на рациональном использовании бюджетных средств по всем направлениям расходов.

Подпрограмма 1 должна быть реализована в 2021 - 2028 годах за счет следующих бюджетных средств:

- средства федерального бюджета 1 322 113,29 руб.,

в том числе по годам:

2021 год – 0,00 руб.;

2022 год – 593 637,70 руб.;

2023 год -  728 475,59 руб.;

2024 год -  0,00 руб.;

2025 год – 0,00 руб.;

2026 год – 0,00 руб.;

2027 год – 0,00 руб.;

2028 год – 0,00 руб.

- средства бюджета Астраханской области 218 124,81 руб., в том числе по годам:

2021 год – 0,00 руб.;

2022 год – 75 812,30 руб.;

2023 год – 142 312,51 руб.;

2024 год – 0,00 руб.;

2025 год – 0,00 руб.;

2026 год – 0,00 руб.;

2027 год – 0,00 руб.;

2028 год – 0,00 руб.

- средства бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань» 526 414 099,85 руб., в том числе по годам:

2021 год – 45 912 408,00 руб.;

2022 год – 41 874 462,75 руб.;

2023 год – 65 757 865,70 руб.;

2024 год – 92 941 305,00 руб.;

2025 год – 133 173 893,40 руб.;

2026 год – 48 918 055,00 руб.;

2027 год – 48 918 055,00 руб.;

2028 год – 48 918 055,00 руб.

По всем мероприятиям Подпрограммы 1 заключаются муниципальные контракты и договоры, оплата которых осуществляется за фактически выполненные работы.

Предполагаемая экономия бюджетных средств возможна за счет снижения цены контрактов при проведении конкурентных закупок, которые осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

## ПОДПРОГРАММА 2

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ»

### 1. Паспорт

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Техническое обслуживание зданий и помещений администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» (далее – Подпрограмма 2) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы (соисполнитель) | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы муниципальной программы | Улучшение технического состояния зданий и помещений администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | Техническое обеспечение зданий и помещений администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» |
| Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) муниципальной программы | - доля зданий и помещений, техническое состояние которых улучшилось (от запланированных на год); - доля технически обеспеченных зданий и помещений администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы | 2021 - 2028 годы |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы муниципальной программы | Объем финансирования Подпрограммы 2 из средств бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань» составляет 216 640 289,63 руб., в том числе по годам: 2021 год – 21 956 566,26 руб.; 2022 год – 22 115 473,43 руб.; 2023 год – 21 754 809,40 руб.; 2024 год – 28 582 703,38 руб.; 2025 год – 30 557 684,29 руб.; 2026 год – 30 557 684,29 руб.; 2027 год – 30 557 684,29 руб.; 2028 год – 30 557 684,29 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | - доля зданий и помещений, техническое состояние которых улучшилось (от запланированных на год) - 100% (ежегодно); - доля технически обеспеченных зданий и помещений администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» - 100% (ежегодно). |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы муниципальной программы | Контроль за реализацией Подпрограммы 2 осуществляет управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань». Отчет о реализации Подпрограммы 2 представляется управлением по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» в управление муниципального имущества администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» по итогам: - 1 полугодия, 9 месяцев - до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом; - года - до 15 февраля года, следующего за отчетным годом |

### 2. Характеристика проблемы в рассматриваемой сфере и прогноз

ее развития с учетом реализации Подпрограммы 2

Разработка, принятие и реализация Подпрограммы 2 обусловлена тем, что техническое состояние некоторых административных зданий и помещений не соответствует требованиям охраны труда, безопасности. Материально-техническое состояние зданий и помещений - одна из главных проблем и требует дальнейшего укрепления.

Реализация программных мероприятий позволит содержать административные здания и помещения в надлежащем порядке.

В рамках реализации Подпрограммы 2 осуществляются следующие основные виды деятельности:

- деятельность по чистке, уборке, ремонту административных зданий и помещений администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань», и прилегаемых к ним территорий;

- чистка и уборка производственных помещений, оборудования;

- обеспечение безопасности в административных зданиях;

- заключение и исполнение всех договоров по обслуживанию административных зданий администрации;

- осуществляет другие виды деятельности, не запрещенные законодательством.

### 3. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей

и решения задач, описание основных ожидаемых конечных

результатов Подпрограммы 2

Основной целью Подпрограммы 2 является улучшение технического состояния зданий и помещений администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

Задачей Подпрограммы 2 является техническое обеспечение зданий и помещений администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

Показатели (индикаторы) Подпрограммы 2:

- доля зданий и помещений, в которых улучшилось техническое состояние (от запланированных на год) - 100% (ежегодно);

- доля технически обеспеченных зданий и помещений администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» - 100% (ежегодно).

Полный перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы 2 и их значений приводится в приложении 1 к муниципальной программе.

### 4. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Подпрограммы 2

Обоснование потребностей, необходимых для реализации Подпрограммы 2, базируется на рациональном использовании бюджетных средств по всем направлениям расходов.

Объем финансирования Подпрограммы 2 на 2021 – 2028 годы складывается за счет средств местного бюджета (табл.).

| Период | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет муниципального образования «Городской округ город Астрахань» | 21 956 566,26 | 22 115 473,43 | 21 754 809,40 | 28 582 703,38 | 30 557 684,29 | 30 557 684,29 | 30 557 684,29 | 30 557 684,29 | 216 640 289,63 |

Объемы финансирования за счет средств местного бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань» подлежат уточнению исходя из возможностей бюджета с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 с распределением расходов по годам, источникам финансирования приведено в приложении 2 к муниципальной программе.

#### Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение эффективности управления»

Обеспечивающая подпрограмма направлена на обеспечение реализации муниципальной программы и предусматривает финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя. Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление муниципального имущества администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы приведена в таблице к Обеспечивающей подпрограмме «Обеспечение эффективности управления».

##### Таблица

Ресурсное обеспечение реализации

Обеспечивающей подпрограммы «Обеспечение эффективности управления» муниципальной программы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» «Распоряжение и управление муниципальным имуществом

и земельными участками муниципального образования «Городской округ город Астрахань»

| Ответственный исполнитель, соисполнитель | Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по годам, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Управление муниципального имущества администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» | 191 870167,08 | 17 370 880 | 19 376 682 | 19 376 682 | 25 327 835 | 26 006 053,08 | 28 137 345 | 28 137 345 | 28 137 345 |