**Администрация муниципального образования «Город Астрахань»**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**25 июня 2021 года № 1100-р**

**«О заключении долгосрочного муниципального энергосервисного контракта, направленного на выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации системы уличного освещения муниципального образования «Город Астрахань»**

В соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом муниципального образования «Город Астрахань», постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 18.11.2016 № 7953 «О Порядке принятия решений о заключении иных муниципальных контрактов, заключаемых от имени муниципального образования «Город Астрахань», предметами которых является выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств», с изменением, внесенным постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 27.01.2017 №475.

1. Управлению по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» подготовить постановление о внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Астрахани», включающие мероприятия:

- оплата за потребленную установками наружного освещения города Астрахани электроэнергию;

- мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в рамках реализации энергосервисного контракта.

2. Управлению по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО «Город Астрахань» подготовить техническую документацию и объявить открытый конкурс в электронной форме на заключение муниципального энергосервисного контракта, направленного на выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации системы уличного освещения муниципального образования «Город Астрахань».

2. Утвердить:

2.1. Планируемые результаты выполнения работ:

- сокращение годового объема потребления электрической энергии при эксплуатации системы уличного освещения муниципального образования «Астрахань» по отношению к потребленному объему электрической энергии в 2020 году в сопоставимых условиях. Минимальный годовой размер экономии в денежном выражении соответствующих расходов Заказчика на поставки энергетических ресурсов должен составлять не менее 62 694 711,68 рублей, что соответствует 50% от расходов на электроэнергию за 2020 год;

- приведение уровня освещенности к нормативной в соответствии с ГОСТ Р 55706-2013 «Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы».

2.2. Описание состава работ - осуществление технических мероприятий, направленных на уменьшение потребления электрической энергии при эксплуатации системы наружного освещения муниципального образования «Город Астрахань».

2.3. Виды работ:

- Обследование объекта энергосервиса (системы уличного освещения г.Астрахань);

- Контрольные замеры параметров эксплуатации Объекта энергосервиса (объемов потребления электрической энергии; мощности энергопотребителей, в том числе светильников, установленных на Объекте энергосервиса);

- Замеры освещенности до энергосервисных мероприятий. Не менее чем один замер по каждому классу объекта.

- Демонтаж существующего осветительного оборудования и монтаж светодиодных уличных светильников различной мощности (в количестве не менее 28 650 штук) взамен существующего осветительного оборудования ЖКУ (РКУ) на объекте энергосервиса.

- Монтаж и настройка контроллеров АСУНО и ТУЭ и установка ПК в диспетчерском пункте.

- Ввод актуальных данных в систему управления.

- Разработка схемы расположения сетей уличного освещения.

- Повторные Замеры освещенности после энергосервисных мероприятий. На тех же участках на которых проводились замеры до энергосервисных мероприятий.

- Сдача-приемка выполненных работ и установленного оборудования в

порядке, предусмотренном энергосервисным контрактом.

- Передача исключительного или неисключительного права на программное обеспечение Заказчику.

- Предоставление исполнительной документации.

2.4. Предельный срок выполнения - в течение 7,5 лет (90 месяцев) с момента подписания контракта обеими сторонами.

2.5. Оплату объема подлежащих оказанию услуг определять исходя из начальной (максимальной) цены контракта:

Для энергосервисных контрактов, срок исполнения которых составляет более одного года, начальная (максимальная) цена контракта определяется как произведение фактического объема потребления энергетического ресурса за прошлый год, стоимости энергетического ресурса на дату объявления о проведении отбора и минимального целого количества лет, составляющих срок исполнения контракта.

Фактическое потребление энергетического ресурса за 2020 год составило 19 502 068,96 кВт/час; средневзвешенная (действующая) стоимость энергетического ресурса составляет 6,42 руб.\*кВт/час; минимальное целое количество лет, составляющих срок исполнения контракта - 7 лет.

Итого: 876 422 979,04 руб. в том числе:

2021 год - 0 руб.

2022 год - 125 203 282,72 руб.

2023 год - 125 203 282,72 руб.

2024 год - 125 203 282,72 руб.

2025 год - 125 203 282,72 руб.

2026 год - 125 203 282,72 руб.

2027 год - 125 203 282,72 руб.

2028 год - 125 203 282,72 руб.

Источник финансирования - средства бюджета муниципального образования «Город Астрахань».

2.6. Максимальный процент от размера (доли) экономии соответствующих расходов Заказчика на поставки энергетических ресурсов, который может быть уплачен победителю конкурса по контракту: 99 %

3. Планировать ежегодное финансирование долгосрочного муниципального энергосервисного контракта, направленного на выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации системы уличного освещения муниципального образования «Город Астрахань», за счет ассигнований, предусмотренных в бюджете на оплату электрической энергии для нужд сетей уличного освещения , в том числе на реализацию мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности, выполняемых в рамках энергосервисного договора (контракта).

4. Управлению информационной политики администрации муниципального образования «Город Астрахань» разместить настоящее распоряжение администрации муниципального образования «Город Астрахань» на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Астрахань».

5. Настоящее распоряжение администрации муниципального образования «Город Астрахань» вступает в силу со дня его подписания.

6. Контроль, за исполнением настоящего распоряжения администрации муниципального образования «Город Астрахань» оставляю за собой.

**Глава муниципального образования «Город Астрахань»**

**М.Н. Пермякова**